**Информация о результатах проверки проведена проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, капитальный ремонт, проведение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся» подпрограммы «Ресурсное обеспечение сферы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2015-2017 годы» в управлении образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области за период с 01.01.2015 по 31.12.2017**

**Объект проверки:** управление образования администрации городского округа город Кулебаки, образовательные учреждения городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
**Проверенный период: 2015-**2017 годы.
**Объем проверенных средств:**  6 598,6 тыс. рублей.

 **Установлено нарушений и недостатков:**2 189,8 тыс.рублей (33,2% объема проверенных средств).

**Основные нарушения и недостатки:**

1. *Нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ:*
	1. В нарушение п.7.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулебакского района, утвержденного постановлением администрации Кулебакского района от 17.09.2013 № 2092 не вносились изменения в сроки реализации подпрограммы 3. «Ресурсное обеспечение сферы образования» плана реализации МП в 2015 году.
	2. В нарушение п.8.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденного постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016 № 395 не вносились изменения в сроки реализации подпрограммы 4. «Ресурсное обеспечение сферы образования» плана реализации МП в 2016 - 2017 г.г.
2. *Нарушение Плана реализации муниципальных программ:*
3. Наименования мероприятий, отраженные в Плане реализации муниципальной программы не соответствуют наименованию мероприятия, указанные в контрактах.
4. *Нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и ввода объектов в эксплуатацию:*
	1. В нарушение ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в период проведения строительных работ не оформлено в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области разрешение на строительство, дающее право Застройщику осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
	2. В нарушение ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации объект капитального строительства, расположенный по адресу: с. Шилокша, ул. Школьная, д. 8 эксплуатируется без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, удостоверяющее выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства.
	3. В нарушение ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации  не обеспечено ведение строительного контроля на объекте капитального ремонта, приказы о назначении ответственного лица или договора на осуществление строительного надзора не представлены.
	4. В нарушение МДС 12-33.2007 работы по монтажу кровельного покрытия из профилированного листа выполнены с нарушением требований технологии выполнения кровельных работ.
	5. В нарушение п.8 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (вместе с «РД-11-05-2007»), утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 г. № 7, раздел 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства», раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства», раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» общего журнала работ не заполнены.
	6. В нарушение приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (вместе с «РД-11-02-2006...») не в полном объеме оформлены Акты освидетельствования скрытых работ.
	7. В нарушение п.6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (вместе с «РД-11-05-2007»), утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 г. № 7 отсутствует исполнительная документация при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и акты освидетельствования скрытых работ.
	8. В заключенных контрактах отсутствуют схемы строительных работ в связи с чем, произвести контрольные обмеры выполненных работ, относящиеся к конкретным контрактам, проверить не представляется возможным.
	9. В нарушение п. 7.3. Свода правил организации строительства 48.13330.2011 не проводилась проверка документов о качестве на применяемые подрядчиками материалы (сертификаты качества и паспорта на основные используемые материалы не представлены), а также отсутствуют документы, подтверждающие стоимость материалов.
	10. Без наличия обоснования применены федеральные единичные расценки.
5. *Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и исполнения заключенных контрактов:*
	1. *В*  нарушение ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при исполнении муниципального контракта изменены его условия в части объемов работ, наименование материалов, предусмотренных аукционной документацией и локальной сметой, техническим заданием.
	2. Отсутствовали правовые основания для изменения условий заключенного муниципального контракта, поскольку на  внесенные изменения  по составу и объемам работ не было заключено дополнительное соглашение, с уточненным техническим заданием.
	3. В нарушение п.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не начислены и не взысканы пени за 46 дней просрочки исполнения обязательств.
6. *Нарушения при составлении проектно-сметной документации:*
	1. В локальных сметных расчетах и актах о приемке выполненных работ не выполнены рекомендации по применению индексов пересчета базовых цен в текущие, применены индексы по статьям затрат, следовало применить общий индекс, что привело к увеличению стоимости работ.
	2. В акте о приемке выполненных работ использованы расценки, не соответствующие характеру выполненных работ.
	3. В нарушение  пунктов 4.12, 4.100.1 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 N 15/1 (МДС 81-35-2004) в расчете цены контракта при формировании сметы на выполнение работ не учтена величина возвратных сумм по стоимости пригодных для повторного применения материалов и изделий, полученных при разборке.
	4. В акт о приемке выполненных работ без наличия оснований включены работы и затраты.
	5. В нарушение п.4.33 МДС 81-35.2004 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% не расшифровывался, т.е. необоснованно включен и оплачен в акт приемки выполненных работ.
	6. В нарушение п.4.24 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 N 15/1 (МДС 81-35-2004) не представлены прайс-листы фирм-изготовителей (поставщиков) (по всем учреждениям).
	7. В нарушение  МДС 81-35-2004 в расчете цены контракта не предусмотрено возмещение заказчику возвратных сумм от временных зданий и сооружений.
7. *Завышение объема выполненных:*
8. Произведена оплата за невыполненные работы.
9. *Нарушения ведения бухгалтерского учета в сумме 736,9 тыс. рублей:*
	1. В нарушение п.27 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н, затраты на реконструкцию объекта нефинансового актива не отнесены на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости после окончания, предусмотренных контрактами объемов работ.
	2. В нарушение п.34 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 года №174н не предоставлены документы для оприходывания на счетах бухгалтерского учета материальных запасов стоимость материалов, полученных при проведении разборки.

В соответствии с полномочиями, представленными статьей 17 Положения о контрольно - счетной комиссии городского округа город Кулебаки, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки от 25.12.2015 №82, по итогам проверки:

1. Направлены представления для принятия мер по устранению и дальнейшему недопущению выявленных нарушений и недостатков в управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, образовательные учреждения городского округа город Кулебаки Нижегородской области
2. Направлена информация о результатах проверки Совету депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области и администрации депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

Аудитор КСК городского

округа город Кулебаки И.А. Смолина