**Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области**

**(за январь-декабрь 2016 года)**

Наименование ответственного исполнителя мероприятий: **администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

Период отчетности: **январь-декабрь 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п (*в соответствии с «дорож-ной картой»*) | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Фактический результат выполнения мероприятия  ( *по состоянию на 01.01.2017*) | Наименование целевого показателя  (*в соответствии с «дорожной картой»)* | Значение целевого показателя | |
| Плановое значение на 2016 год *( в соответствии с «дорожной картой»)* | Фактическое значение *(по состоянию на 01.01.2017)* |
| ***I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках*** | | | | | |
| **1** | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров | | | | |
| 1.1.1. | Оказание консультативной помощи частным организациям г. о. г. Кулебаки, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей (мероприятие по снижению административных и финансовых барьеров) | На территории муниципалитетета оказывают оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления 2 – е организации (МАОУ ДО ДООЦ и ПАО Русполимет-Дубрава)  Всего количество детей получивших отдых и оздоровление 462 человека. 240 чел. – Дубрава, 222 - МАОУ ДО ДООЦ | 1. Увеличение доли частных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, %  2. Увеличение доли детей, получивших отдых и оздоровление в частных организациях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, %  3. Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории г. о. г. Кулебаки, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (загородный детский оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия, лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха), % | 10%  13,5%  71% | 50%  51,9%  67,3% |
| **2** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров | | | | |
| 2.1.1. | Предоставление услуги дополнительного образования детей негосударственными организациями дополнительного образования | В 2016 году на территории г. Кулебаки был создан частный Центр дополнительного образования «Ладушки».  Программы, реализуемые специалистами центра расчитаны на детей 2 возрастных групп:  1-ое отделение - от 2 до 6 лет;  2-ое отделение – от 6 до 12 лет.  За 2016 год услуга центра воспользовалось более 130 детей разных возрастных групп. | 1. Увеличение количества негосударственных организаций дополнительного образования, ед.  2. Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории г.о.г. Кулебаки и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, % | 0  2% | 1  2 |
| **3** | **Рынок услуг в сфере культуры** | | | | |
| 3.1 | Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности администрации г.о.г. Кулебаки Нижегородской области | | | | |
| 3.1.1 | Создание банка данных о некоммерческих организациях, участвующих в оказании услуг в сфере культуры для населения и его размещение на сайте г.о.г. Кулебаки в сети "Интернет" (с последующим обновлением) | В оказании услуг в сфере культуры участвуют 32 некоммерческих муниципальных учреждения культуры. Информация о них отображена на сайте г.о.г. Кулебаки в разделе «Культура». Руководством ОКРСиМП было принято решение об отсутствии необходимости создания банка данных некоммерческих организаций, участвующих в оказании услуг в сфере культуры. | 1. Удельный вес муниципальных некоммерческих организаций, участвующих в оказании услуг в сфере культуры, включенных в банк данных о некоммерческих организациях, % | 100% | 100% |
| 3.1.2 | Оказание консультативной помощи потенциальным участникам конкурсных процедур по выбору исполнителя для организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Конкурсных процедур по выбору исполнителя для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в 2016 г. не было | 1. Увеличение количества  участников конкурсных процедур, в том числе и некоммерческих организаций, по выбору исполнителя для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, ед.  2. Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры, % | 0  0 | 0  0 |
| 3.1.3 | Оказание консультативной и методической помощи частным музеям | На территории г.о.г. Кулебаки в 2016 г. открыт частный музей пчеловодства (ул. Песочная). | 1.Увеличение количества частных музеев, ед. | 0 | 1 |
| 3.1.4 | Предоставление некоммерческим организациям, ставшим победителями муниципальных конкурсов, грантов на реализацию их творческих проектов | Муниципальных конкурсов на получение грантов, направленных на реализацию творческих проектов в 2016 г. не проводилось | 1.Количество муниципальных конкурсов творческих проектов для некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, ед.  2.Количество полученных грантов на реализацию творческих проектов, ед. | 0  0 | 0  0 |
| **4.** | **Рынок услуг жилищно–коммунального хозяйства** | | | | |
| 4.1 | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров | | | | |
| 4.1.1 | Информирование управляющих компаний о необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | Выдача лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | 1. Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, от общего количества организаций, осуществляющих данный вид деятельности, % | 100% | 100% |
| 4.1.2 | Участие в подготовке комплекта документов для передачи в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | Наличие методических рекомендаций, регламентирующих передачу в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | 1. Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, % | 0% | 0% |
| 4.2 | Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности администрации г. о. г. Кулебаки Нижегородской области | | | | |
| 4.2.1. | Предоставления необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C7322E392329BD5857EBC9E19FB230DA27716DB1FBA0FFED702C970140j736J) от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | Предоставление соответствующих данных в ГИС ЖКХ | 1. Объем информации, раскрываемый в соответствии с требованиями ГИС ЖКХ об отрасли ЖКХ, %  2. Доля организаций, внесших информацию в ГИС ЖКХ, от общего числа организаций, обязанных вносить необходимую информацию в ГИС ЖКХ, % | 100%  100% | -  - |
| **5** | **Рынок розничной торговли** | | | | |
| 5.1.1 | Разъяснение требований инвесторам о необходимости выполнения требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C7322E392329BD5857EBC9E19FB230DA27706BB9F9A5FFED702C970140j736J) "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" | На территории г.о.г. Кулебаки функционирует 3 ярмарки и 1 универсальный рынок (общее число торговых мест - 504), где представлены, в основном, товары продовольственной группы, в т.ч. собственного производства. По оценке розничный товарооборот на территории г.о.г. Кулебаки по итогам 2016 года составит 4,8 млрд. руб., из них товарооборот на рынках и ярмарках  210,0 млн. руб. | 1. Доля оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли, % | 4,2 | 4,4 |
| 5.1.2 | Разработка анкеты и проведение опроса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли | Организован и проведен мониторинг по оценке состояния конкурентной среды и административных барьеров среди субъектов предпринимательской деятельности. Было обработано 500 анкет, в 160 из которых было указано, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось. | 1.Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние *конкурентной среды* в розничной торговле улучшилось за истекший год, % | не менее 30 | 32,0 |
| 5.1.3 | Разработка анкеты и проведение опроса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли | Организован и проведен мониторинг по оценке состояния конкурентной среды и административных барьеров среди субъектов предпринимательской деятельности. Было обработано 500 анкет, в 260 из которых было указано, что антиконкурентные действия ОМСУ в сфере розничной торговле отсутствуют. | 1. Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что *антиконкурентных* действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год, % | не менее 2,5% | 52,0 |
| 5.1.4 | Мониторинг, анализ и разработка критериев определения понятия «Магазин шаговой доступности» (магазинов у дома)» и методики расчета в структуре оборота розничной торговли доли магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) | На территории г.о.г. Кулебаки существует 275 объектов стационарной сети, из них практически все объекты находятся в шаговой доступности. | 1. Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактических действовавших ценах) в г. о. г. Кулебаки, % | не менее 20% | 90% |
| **6** | **Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах г. о. г. Кулебаки Нижегородской области** | | | | |
| 6.1 | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров | | | | |
| 6.1.1 | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории г. о. г. Кулебаки Нижегородской области | На территории округа пассажирские перевозки осуществляются 5 частными и 1 муниципальным перевозчиком  На территории округа осуществляются перевозки по 17 маршрутам (6 пригородных и 11 городских). Из них все пригородные перевозки и 1 городской 1 маршрут осуществляются МП г.о.г. «ПАП», все остальные городские маршруты осуществляются частными перевозчиками  По итогам 2016 года МП г.о.г. «ПАП» осуществлено 38285 рейсов, частными перевозчиками – 131400 рейсов | 1. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского автомобильного транспорта, %  2. Доля муниципальных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, от общего числа муниципальных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта, %  3. Доля рейсов по муниципальным маршрутам пассажирского автомобильного транспорта, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, от общего числа рейсов по муниципальным маршрутам пассажирского автомобильного транспорта, % | 52  32  60,0 | 83,3  58,8  77,4 |
| **7** | **Рынок услуг связи** | | | | |
| 7.1 | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров | | | | |
| 7.1.1 | Проведение мониторинга уровня обеспечения услугами связи г. о. г. Кулебаки Нижегородской области | Мониторинг уровня обеспечения услугами связи г.о.г.Кулебаки проведен.  Получена информация от организаций, предоставляющих услуги связи: ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; ООО «ВИСТлинк».  Организовано взаимодействие с компаниями-операторами связи по решению вопроса устранения цифрового неравенства между городом и сельскими поселениями г.о.г.Кулебаки | 1 Доля домохозяйств, подключенных к услуге фиксированного ШПД, к общему количеству домохозяйств, %  2. Доля абонентов, пользующихся услугой мобильного ШПД к общему количеству абонентов сотовой связи Нижегородской области, % | 56,5 %  39 % | 56,5 %  39 % |
| 7.1.2 | Оказание консультационной и организационной поддержки компаниям отрасли "Связь", предоставляющим услуги на территории округа, в том числе по строительству объектов связи на территории г. о. г. Кулебаки Нижегородской области | Компании отрасли связи за консультацией в истекшем году не обращались | 1. Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами фиксированного широкополосного доступа, предоставляемыми не менее чем 2 операторами, % | 60 % | 60 % |
| 7.1.3 | Оказание консультационной и организационной поддержки операторам мобильной связи в размещении оборудования базовых станций на объектах муниципальной собственности на территории г. о. г. Кулебаки Нижегородской области | В муниципальной собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области имеется 1 объект, на котором размещена вышка сотовой связи.  Иных, подходящих для данной цели, объектов в муниципальной собственности округа не имеется  Операторы мобильной связи за размещением оборудования не обращались.  Работа по организации взаимодействия компаний-операторов связи, предоставляющих свои услуги на территории г.о.г.Кулебаки, с собственниками зданий, заинтересованных в размещении оборудования связи, проводится по мере поступления запросов. | 1. Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами мобильного широкополосного доступа, предоставляемыми не менее чем 2 операторами, % | 2016 г. – 82% | 93,9 %  или 46265 чел. |
| **8** | **Рынок услуг социального обслуживания населения** | | | | |
| 8.1 | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров | | | | |
| 8.1.1 | Рассмотрение вопросов развития рынка услуг социального обслуживания, в том числе результатов опросов, на заседаниях Совета общественности при главе местного самоуправления г. о. г. Кулебаки Нижегородской области, в том числе выработка рекомендаций | Рекомендации по вопросам развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания, в том числе для органов местного самоуправления подготовлены и представлены в администрацию г.о.г. Кулебаки и Совет предпринимателей г.о.г.Кулебаки | 1. Количество рекомендаций, подготовленных по итогам заседания Совета общественности при главе местного самоуправления г. о. г. Кулебаки Нижегородской области, по вопросам развития конкуренции на рынке социального обслуживания, ед. | не менее 1 ежегодно | 1 |
| 8.2 | Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности администрации г. о. г. Кулебаки Нижегородской области | | | | |
| 8.2.1 | Размещение в средствах массовой информации и в сети "Интернет" информации о деятельности организаций социального обслуживания | Создание и поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов организаций социального обслуживания, размещение информации о деятельности данных организаций на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети "Интернет", а также на сайте администрации в сети "Интернет" | 1. Удельный вес организаций социального обслуживания, имеющих актуальные официальные сайты в сети "Интернет", от общего количества организаций, внесенных в Реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, % | 100% | 100% |
| ***II*** | ***Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды*** | | | | |
| **1** | **Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов** | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли конкурентных процедур путем размещения извещений об осуществлении конкурентных процедур, в том числе совместных торгов, в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) в сроки и порядке, установленных действующим законодательством | Проведение конкурентных процедур, в том числе совместных торгов, повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок с целью оптимизации закупочного процесса | 1. Среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед | 2,8 | 2,6 |
| 1.2 | Внесение изменений в положения о закупках отдельных видов юридических лиц в части соответствия региональному акту о внедрении Стандарта осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц | Наличие актов о внесении изменений в положения о закупках отдельных видов юридических лиц в части соответствия региональному акту о внедрении Стандарта осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц | 1. Доля заказчиков, применивших Стандарт осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц и принявших акты о внесении изменений в положения о закупках, от общего числа заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C7322E392329BD5857EBC9E19FB230DA277F6BBBF9A3FFED702C970140j736J) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", % | 20 | 20 |
| 1.3 | Участие в разработке методических рекомендаций по применению заказчиками типовых документаций при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C7322E392329BD5857EBC9E19FB230DA277F6BBBF9A3FFED702C970140j736J) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" у субъектов малого и среднего предпринимательства | Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процедурах закупок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C7322E392329BD5857EBC9E19FB230DA277F6BBBF9A3FFED702C970140j736J) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и [постановлением](consultantplus://offline/ref=C7322E392329BD5857EBC9E19FB230DA277F60BDFAA2FFED702C970140j736J) Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 1. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", % | Ежегодно – не менее 18% | 18 |
| **2** | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров** | | | | |
| 2.1 | Проведение анализа практики реализации муниципальных услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=C7322E392329BD5857EBC9E19FB230DA277F6BB8FEA5FFED702C9701407642AF97F94EE518jF3CJ) и [16](consultantplus://offline/ref=C7322E392329BD5857EBC9E19FB230DA277F6BB8FEA5FFED702C9701407642AF97F94EE71DFE9F26j33FJ) Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | Оптимизация предоставления муниципальных услуг:  1) проведен анализ практики реализации муниципальных услуг на предмет соответствия статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  2) административные регламенты администрации городского округа город Кулебаки по предоставлению 56 муниципальных услуг, утверждаемые постановлениями администрации, разработаны в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством, в т.ч. в соответствии с Правилами разработки и утверждения административных регламентов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 года № 373  3) все проекты постановлений об утверждении административных регламентов прошли правовую и антикоррупционную экспертизу в соответствии с Порядком, утвержденным в администрации, а также имеют заключение Кулебакской городской прокуратуры об отсутствии коррупционных (коррупциогенных) факторов и фактов несоблюдения законодательства;  4) информация о порядке разработки административных регламентов, необходимости своевременного их приведения в соответствие с законодательством доводится до структурных подразделений на аппаратных совещаниях администрации (в 2016 году составлено 2 протокола);  5) вопросы:  - о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации,  о муниципальных услугах, оказываемых администрацией, о порядке оказания услуг в электронном виде, по принципу «одного окна» и основных особенностях разработки административных регламентов услуг  включены в перечень вопросов, задаваемых муниципальным служащим при проведении квалификационного экзамена.  В 2016 году Квалификационный экзамен сдали 22 муниципальных служащих.  Всем муниципальным служащим присвоены классные чины. | 1. Подготовка органом местного самоуправления городского округа город Кулебаки Нижегородской области (по отраслевой принадлежности) сводного перечня предложений по оптимизации предоставления муниципальных услуг и учет их при разработке нормативных муниципальных правовых актов | ежегодно | ежегодно |
| 2.2 | Активное оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сеть "Интернет", сайт г. о. г. Кулебаки в сети "Интернет" о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории г. о. г. округа, в МФЦ | Были опубликованы объявления о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ в газете «Кулебакский металлист», а также на официальном сайте г.о.г. Кулебаки. Перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых МФЦ, размещен на сайте кулебаки-округ.рф  За 2016 год услугами МФЦ по предоставлению услуг воспользовалось 231 СМП | 1. Доля индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, воспользовавшихся возможностью предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ, % | 30 | 18,7 |
| 2.3 | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции | За 2016 год было принято 18 нормативно-правовых актов, затрагивающих деятельность СМП. Все они прошли оценку регулирующего воздействия | 1. Доля проектов нормативных актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ), % | 100 | 100 |
| **3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | |
| Мероприятия из плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции | | | | | |
| 3.1 | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий округа, а именно:  - ликвидация убыточных предприятий;  - повышение качества работы действующих предприятий (сокращение расходов, оптимизация численности персонала) | Администрацией г.о.г. Кулебаки для осуществления контроля за деятельностью муниципальных предприятий и принятия своевременных решений по повышению эффективности их деятельности принят ряд нормативно-правовых актов (постановлений):  «Об обязательной аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области» №2207 от 13.10.2016 г.;  «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области, Положения о комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области и об утверждении состава комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области» №2333 от 28.10.2016 г.  «Об утверждении Порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию» №2376 от 01.11.2016 г.  «Об утверждении порядка согласования распоряжения недвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями учредителем, либо приобретенным муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества» №2866 от 28.12.2016 г.  «Об утверждении Порядка согласования администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки» №1451 от 15.07.2016 г.  «Об оплате труда руководителей муниципальных предприятий г.о.г. Кулебаки Нижегородской области» №661 от 07.04.2016 г.  «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» №48 от 24.01.2011 г.  Проводится ежеквартальный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципльных предприятий округа. Ежегодно (а в случае их ухудшения финансового состояния – по мере необходимости) проводится рассмотрение и оценка деятельности муниципальных предприятий на заседаниях балансовых комиссий, после которых предприятиями проводится разработка и согласование с курирующимзаметителем главы администрации комплекса мероприятий по повышению эффективности их деятельности.  Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности предоставляется предприятиями ежеквартально. | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности, % | 76,0 | 71,4 |
| 3.2 | Разработка и утверждение комплексных планов (программ) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики | За отчетный период КУМИ изданы постановления администрации г.о. г.Кулебаки Нижегородской области:  - «Об утверждении плановых показателей деятельности муниципальных предприятий городского округа город Кулебаки на 2016 год» от 26.01.2016г. №87; | Правовой акт органов местного самоуправления, ед. | 1 | 1 |
| 3.3 | Разработка, утверждение и реализация плана приватизации муниципального имущества | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2016 год.утвержден Решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 27.11.2015г. №37 (в редакции Решения Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области  от 29.11.2016г. №222).  В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2016 год включено 16 объектов (в соответствии с внесенными в прогнозный план (программу) изменениями и дополнениями).  4 объекта, включенных в прогнозный план приватизации были реализованы на торгах, посредством проведения аукциона.  4 объекта, включенных в прогнозный план приватизации были выставлены на торги (аукцион назначен на 13.01.2017 года).  4 объекта, включенных в прогнозный план приватизации были выставлены на торги, но реализованы не были в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.  4 объекта впоследствии были исключены из прогнозного плана приватизации ввиду рыночной непривлекательности объектов. | Муниципальный правовой акт, ед. | 1 | 1 |
| 3.4 | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества | За отчетный период реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур не осуществлялась, ввиду отсутствия необходимости | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | постоянно | - |
| 3.5 | Учет в конкурсной документации условий, по которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд, принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | Проведение конкурентных процедур, в том числе совместных торгов, повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок | 1. Рекомендации по увеличению доли конкурентных процедур, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | постоянно | постоянно |
| **4** | **Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей** | | | | |
| 4.1 | Организация совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса), организация советов малого и среднего предпринимательства | В течение 2016 года было проведено 4 совместных совещания с представителями малого бизнеса по вопросам, касающихся их деятельности | 1. Количество совместных проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства, ед. | 3 | 4 |
| 4.2 | Оказание бесплатных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе структурным подразделениям малого и среднего бизнеса в органах местного самоуправления | За период 2016 года СМП г.о.г. было оказано бесплатно 1502 услуги, а именно:  1200 – услуги бухгалтерского учета;  12- информационного характера;  105 – консультационные;  185-офисные. | 1. Количество бесплатных предоставленных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 1000 | 1502 |
| 4.3 | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди школьников,  тренингов) | Не проводились | 1. Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, ед. | 0 | 0 |
| 4.4 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на поддержку инновационной, производственной и иной деятельности предпринимательских структур, на базе АНО «Центр поддержки предпринимательства» | Автономная некоммерческая организация «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» размещается на муниципальных площадях, переданных администрацией городского округа по договору безвозмездного пользования, согласно которого АНО не имеет права сдавать площади в субаренду третьим лицам. | 1. Темпы роста числа создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе АНО «Центр поддержки предпринимательства», по сравнению с 2014 годом | 1 | - |
| **5** | **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте г.о.г Кулебаки в сети "Интернет"** | | | | |
| 5.1 | Размещение информации о реализации, имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также о предоставлении его в аренду в средствах массовой информации, в том числе в сети "Интернет" | Информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности г.о. г. Кулебаки Нижегородской области, а также о предоставлении его в аренду посредством проведения торгов (аукциона, конкурса) размещается по мере проведения соответствующих торгов на официальном интернет-сайт www.kulebaki-rayon.ru, www.кулебаки-округ.рф, официальном интернет-сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru, и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, а также в газете «Кулебакский Металлист». | Размещение информационных сообщений в средствах массовой информации по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду | постоянно | КУМИ на официальных интернет -сайтах размещено – 37 шт. информационных сообщений (на каждом), в отношении 42 объектов и земельных участков .  За отчетный период КУМИ в газете «Кулебакский Металлист» размещено информационных сообщений- 34 шт. (в том числе в отношении земельных участков – 28 шт.) |
| **6** | **Мероприятия, направленные на создание условий для развития конкуренции на рынке строительства** | | | | |
| 6.1 | Разработка формы анкеты и порядка анкетирования для проведения мониторинга фактических сроков прохождения всех процедур, необходимых для сбора документов, предъявляемых в уполномоченный орган для оформления разрешения на строительство. Проведение мониторинга | Предложения по оптимизации сроков прохождения всех процедур, необходимых для сбора документов, предъявляемых в уполномоченный орган для оформления разрешения на строительство | Процент охвата заявителей с целью выработки предложений по оптимизации, % | 90% | 0 |
| 6.2 | Подготовка и заключение соглашения о внедрении типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | Возникновение обязательств у администрации г. о. г. Кулебаки по соблюдению сроков и последовательности процедур при предоставлении муниципальных услуг по выдаче разрешения строительство и по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | 1. Заключение соглашения о внедрении типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию  2. Сокращение сроков проведения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, дней | 1  32 | -  30 |
| 6.3 | Разработка (при наличии полномочий) типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Принятие правового акта, устанавливающего единые для всех сроки и последовательность процедур при предоставлении муниципальных услуг по выдаче разрешения строительство и по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | Разработка и утверждение типового административного регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить в 2016 году в рамках соответствующего соглашения-меморандума между органами исполнительной власти Нижегородской области и администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2 | 2 |
| **7** | **Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО)** | | | | |
| 7.1 | Оказание содействия в проведении серии методических семинаров для сотрудников администрации г. о. г. Кулебаки и руководителей (представителей) СО НКО в селах | 1.Семинар СО НКО «Подведение итогов работы за 2015 год. Планирование деятельности на 2016 год»  2. Районный методический семинар «Пути решения престарелых граждан попавших в трудную жизненную ситуацию» (2 семинара)  С участием специалистов администрации, руководителей и специалистов учреждений соц.защиты, активистов городских общественных организаций  3. Семинар в р.п.Гремячево для руководителей учреждений соц.защиты и общественных организаций действующих на территории р.п.Гремячево («Совет ветеранов», «Общество инвалидов», клуб «Парус»)  4. «Организация летнего отдыха детей и семей нуждающихся в особой заботе государства в ходе оздоровительной кампании 2016 года»  5. «Итоги организации летнего отдыха детей и семей нуждающихся в особой заботе государства в ходе оздоровительной кампании 2016 года»  6. Семинар «Приемная семья: в атмосфере добра и теплоты»  С участием специалистов учреждений соц.обслуживания, общественных организаций приемных родителей Кулебаки-Выкса-Навашино-Ардатовский район  Приняли участие:  1.Проект «Большая проектная школа СО НКО»  2.Съезд некоммерческих организаций Нижегородской области  Участие в семинарах позволило:  -Повысить правовую грамотность руководителей и сотрудников СО НКО.  -Повысить эффективность и результативность участия СО НКО в различных конкурсах по предоставлению поддержки на реализацию социально значимых проектов (программ), мероприятий. | Количество проведенных семинаров, ед. | 9 | 9 |
| **8** | **Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг г. о. г. Кулебаки Нижегородской области** | | | | |
| 8.1 | Организация и проведение мониторингов:  - оценки состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности;  - удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции;  - удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, размещаемой уполномоченным органом | Организованы и проведены 3 мониторинга состояния и развития конкурентной среды (в форме анкетирования):  - оценка состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности;  - удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции;  - удовлетворенность субъектов предпринимательсткой деятельности и потребителей товаров и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом.  Результаты анкетирования были направлены в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. | Количество проведенных мониторингов, ед. | 3 | 3 |
| 8.2 | Организация и проведение мониторингов деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Проводится ежеквартальный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципльных предприятий округа. Ежегодно (а в случае их ухудшения финансового состояния – по мере необходимости) проводится рассмотрение и оценка деятельности муниципальных предприятий на заседаниях балансовых комиссий, после которых предприятиями проводится разработка и согласование с курирующимзаметителем главы администрации комплекса мероприятий по повышению эффективности их деятельности.  Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности предоставляется предприятиями ежеквартально. | Количество проведенных мониторингов, ед. | 3 | 4 |
| 8.3 | Организация работы по информированию потребителей о размещении информации в сети "Интернет" о деятельности субъектов естественных монополий | Ежегодно на официальном сайте г.о.г. кулебаки размещается информация о деятельности субъектов естественных монополий (МУП «Райводоканал» | Количество субъектов естественных монополий, о деятельности которых размещена информация | 100 | 100 |
| **9** | **Организационные мероприятия по привлечению администрации г. о. г. Кулебаки Нижегородской области к внедрению Стандарта развития конкуренции (далее - Стандарт)** | | | | |
| 9.1 | Заключение соглашений между министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области и администрацией г. о. г. Кулебаки о внедрении Стандарта развития конкуренции  на территории Нижегородской области | Заключено Соглашение № 105 от 18.02.2016 г. о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области между министерством экономики Нижегородской области и адмиинстрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Заключение и реализация соглашения, % | 100,0 | 100,0 |
| 9.2 | Разработка и реализация ведомственного плана в разрезе структурных подразделений администрации округа | Издано постановление администрации г.о.г. Кулебаки от 11.08.2016 г. № 1655 «Об утверждении Ведомственного плана по реализации мероприятий «дорожной карты» по развитию конкуренции на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области»  Организованы и проведены 3 мониторинга состояния и развития конкурентной среды (в форме анкетирования):  - оценка состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности;  - удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции;  - удовлетворенность субъектов предпринимательсткой деятельности и потребителей товаров и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом.  Результаты анкетирования были направлены в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.  Информация о деятельности по содействию развитию конкуренции и соответствующие материалы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа (кулебаки-округ.рф) в разделе «Экономика» (подраздел «Развитие конкуренции»).  Советом депутатов городского округа город Кулебаки принято решение от 05.08.2016 г. № 189 «Об утверждении уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономикина территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области», в котором определено, что функции Уполномоченного органа осуществляются управлением экономики администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.  Издано постановление администрации городского округа город Кулебаки от 18.08.2016 г. № 1713 «Об уполномоченном органе и Совете по содействию развитию конкуренции на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области», в котором определены функции и полномочия Уполномоченного органа, состав Совета по содействию и развитию конкуренции, а также Положение о функциях и полномочиях Совета. | Утверждение и реализация ведомственного плана | 100,0 | 100,0 |