Сводная краткая форма  финансирования  муниципальных программ на территории городского округа город Кулебаки

по итогам 9 месяцев 2021 года

<*> В соответствии с муниципальной программой

<**>Кассовые расходы бюджета городского округа

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План, <*> 9 месяцев 2021г. тыс.руб. | Факт 9 месяцев. 2021г. расходы <**>,тыс.руб. | % исполне-ния годо-вого плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам: | Всего, в т.ч. | 1358471,3 | 925705,5 | 68,1 |
|  |  | Бюджет округа | 643652,0 | 465231,7 | 72,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 71711,2 | 53673,3 | 74,8 |
|  |  | Областной бюджет | 621746,0 | 302500,1 | 48,7 |
|  |  | Иные источники | 21362,1 | 17471,3 | 81,8 |
| 1. | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 106 | 61 | 57,5 |
| 2. | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы» | Бюджет округа | 1456,7 | 671,7 | 46,1 |
|  |  | Областной бюджет | 590,0 | 772,8 | 131 |
| 3. | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» | Бюджет округа | 9002,5 | 4021,7 | 45 |
| 4. | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 36133,7 | 29202,4 | 71,8 |
|  |  | Областной бюджет | 13811,7 | 9122,6 | 66,1 |
|  |  | Иные источники | 147,2 | 0 | 0 |
| 5. | "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 2535,0 | 522,9 | 20,6 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 6. | «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 2403,0 | 1165,1 | 48,5 |
|  |  | Областной бюджет | 2141,7 | 1471,5 | 78,6 |
| 7. | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 129153,0 | 96626,2 | 75 |
|  |  | Федеральный бюджет | 509,3 | 509,3 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 16557,9 | 12463,2 | 75,3 |
|  |  | Иные источники | 467 | 405 | 86,7 |
| 8. | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 50798,5 | 38913,4 | 77% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 5086,8 | 3815,1 | 75% |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 9. | «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025годы» | Бюджет округа | 321,0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 369,3 | 212,6 | 57,6 |
|  |  | Областной бюджет | 468,4 | 317,3 | 67,7 |
|  |  | Иные источники | 11796,4 | 8315,6 | 70,5 |
| 10. | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» | Бюджет округа | 321964,6 | 238893,1 | 74,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 51007,5 | 36599,6 | 71,8 |
|  |  | Областной бюджет | 530302,4 | 341316,9 | 64,4 |
| 11. | «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 5488,8 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 8750,7 | 8750,7 | 100 |
| 12. | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 9733,3 | 7853,9 | 80,7 |
|  |  | Областной бюджет | 46316,2 | 26608,9 | 57,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3527,2 | 5191,5 | 147,9 |
| 13. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 3221,0 | 1550,1 | 48,1 |
| 14. | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 12443,7 | 9 748,5 | 78% |
|  |  | Областной бюджет | 2 441,8 | 1 621,6 | 67% |
| 15. | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 5712,4 | 1643,9 | 28,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 16. | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 39858,8 | 23978,2 | 53,8 |
|  |  | Областной бюджет | 3421,8 | 350 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1723,4 | 0 |  |
|  |  | Внебюдж.средства | 200,8 | 0 |  |
| 17. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 320 | 0 |  |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Бюджет округа | 13000 | 10379,6 | 78,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 14574,5 | 11160,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 607,3 | 465,0 |  |
|  |  | Внебюдж.средства | 0 | 0 |  |

Сводная форма ежеквартального отчета реализации муниципальных программ, действующих на территории городского округа

с разбивкой по программным мероприятиям (с финансированием) по итогам 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План на 2021 год <*> тыс.руб. | Фактич. Расходы за 9 месяцев 2021 <**>, тыс.руб. | Непосредственные результаты/Причины отставания от графика исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам: | Всего, в т.ч. | 1358471,3 | 925705,5 | 68,1 |
|  |  | Бюджет округа | 643652,0 | 465231,7 | 72,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 71711,2 | 53673,3 | 74,8 |
|  |  | Областной бюджет | 621746,0 | 302500,1 | 48,7 |
|  |  | Иные источники | 21362,1 | 5739,0 | 26,9 |
| 1. | МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» Цель: Совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики); сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков. | Бюджет округа | 106 | 61,0 | 57,5 % В соответствии с графиком (планом реализации МП) |
| 1.1 | Задача 1. Развитие муниципальной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики | Бюджет округа | 101,0 | 61,0 | 60,4 % В соответствии с графиком (планом реализации МП) |
|  | 1.1. Организация киноакции «Право на жизнь» для учащихся 7-11 классов и студентов Кулебакского металлургического колледжа с показом документальных и художественных антинаркотических фильмов и последующим обсуждением с представителями органов системы профилактики |  | - | - | В течение отчетного периода в учреждениях культуры организовывались показы эл. презентаций, видеороликов, показы фильмов: -«Делитесь только проверенной информацией»; «Не рискуйте жизнью и здоровьем ради ярких кадров»; «НЕТ вредным привычкам!»; «Спорт, творчество, учеба – лучшая альтернатива вредным привычкам»; «Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков» (КДК); -«Кинематограф против наркотиков», «Жизнь и творчество», социальный ролик «Выбор в пользу жизни», видеоролик «Семья»; показ мультфильмов о ЗОЖ «Спортания» (ЦКС); -показ роликов из масштабного телевизионного марафона "Всем миром против наркотиков" (ЦБС); В группе ВК ДК им. Дубровских были предложены для просмотра профилактические информации и видеоролики: «Незаконный оборот наркотических средств – уголовно-наказуемое преступление!»; «Любой заработок в сфере оборота наркотиков – незаконен!»; «Зависимость – это настоящая эпидемия!». |
|  | 1.10.Организация и проведение групповых и индивидуальных профилактических бесед (классных часов) о недопущении употребления наркотиков с обучающимися и их родителями или лицами их заменяющими |  | - | - | За отчетный период во всех образовательных организациях проведены групповые и индивидуальные беседы тематические классные часы, в том числе в онлайн-формате. Всего проведено – 943 классных часов, приняли участие 82 % обучающихся 5-11 классов. В учреждениях культуры были организованы профилактические беседы: «Вредным привычкам нет», «Мы за жизнь без вредных привычек», «Даже не пробуй», «Знания против страха», «Жизнь прекрасна - не порть ее напрасно»; «Горькие плоды «сладкой жизни». Для подростков организован час информации «Не дай себя обмануть, дискуссия «Подросток. Здоровье. Будущее»». Для молодежи состоялась беседа «Умей сказать НЕТ!». |
|  | 1.14. Организация оздоровления, отдыха и временной занятости подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кулебакский» в период летних каникул |  | - | - | В летний период различными формами отдыха и занятости образовательными организациями охвачено 98 % несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете и из семей, находящихся в социально – опасном положении. Несовершеннолетние данной категории отдыхали в загородных детских оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием на базе образовательных учреждений, в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений спорта, принимали участие в палаточных лагерях и походах. Шесть человек трудились в трудовых бригадах, восемь были временно трудоустроены. Так же данная группа несовершеннолетних была охвачена кружковой работой и были задействованы в мероприятиях различного уровня, прогулочных группах, дворовых площадках. |
|  | 1.15.Организация и проведение групповых и индивидуальных профилактических бесед о недопущении употребления наркотиков с несовершеннолетними «группы риска», родителями или лицами их заменяющими с участием сотрудников МО ОМВД |  | - | - | Групповые и индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними «группы риска» проводились во всех образовательных организациях в соответствии с планами профилактической работы. Всего проведено 213 профилактических беседы. В беседах приняли участие 3 специалиста системы профилактики. |
|  | 1.19.Организация и проведение цикла мероприятий (обзоры литературы, эл. презентации, беседы, выпуски тематических буклетов) в рамках Дня борьбы с наркоманией |  | - | - | В рамках Дня борьбы с наркоманией проводились (онлайн): -опрос "Наше здоровье в наших руках" (на страничках в соц.сетях проведен опрос, направленный на выявление уровня знаний о ЗОЖ); -показ цикла видеороликов антинаркотической направленности «Давай с тобой поможем планете всей здоровье сохранить!»; -викторина "Говорим здоровью – да!"; -акция - челлендж "Я и ЗОЖ"; -позитив – тест «В здоровом теле – здоровый дух» (в течение дня в соц. сетях публиковали вопросы по здоровому образу жизни); -молодежная онлайн-игра «Будь здоров!» (представлены различные фото-вопросы о ЗОЖ); -информационные часы: «Безопасно-это стильно» «Моя жизнь-мой выбор!», «Всем миром против наркотиков», «В плену иллюзий» "Наркомания билет в один конец", «Мы против наркотиков» и другие; -молодежный флешмоб «В темпе молодости»; - фото-коллаж "Я выбираю жизнь!»". - тематические часы с приглашением специалистов системы профилактики, с подростками и молодежью проведены беседы, диспуты, игры-дискуссии, акции, конкурсы на тему пропаганды здорового образа жизни с целью профилактики наркомании. Всего в мероприятиях приняло участие 3155 человек. В СМИ опубликовано 32 информации о результатах проведения мероприятий Месячника. |
|  | 1.21.Организация классных часов, ток-шоу, диспутов на темы: «Горькие плоды сладкой жизни», «Сохрани свою жизнь», «Я – взрослый!» и т.д. для учащихся 9-11 классов |  | - | - | За отчетный период во всех образовательных организациях проведены классные часы, беседы, диспуты. В том числе в онлайн- формате на темы: «Умей сказать нет», «Жизнь бесценна», Подросток и закон», «Мой выбор», и тд. (Всего - 306 мероприятий, приняли участие – 728 обучающихся 9-11 классов) |
|  | 1.22. Ежегодное участие в областном конкурсе «Мы выбираем жизнь» |  | - | - | Приняли участие |
|  | 1.25.Проведение городской молодежной акции (фестиваля) ко Дню борьбы с наркоманией | Расходы бюджета городского округа | 9,0 | 9,0 | Организован в июне отделом спорта и молодежной политики. Приняли участие 150 чел. |
|  | 1.26. Организация конкурса молодежных волонтерских объединений, организованных при образовательных организациях либо учреждениях дополнительного образования, культуры по антинаркотической и антиалкогольной тематике |  | 9,0 | - | Запланировано к проведению в 4 квартале |
|  | 1.28.Издание брошюр, буклетов, памяток, листовок, плакатов, баннеров, календарей, изготовление растяжек наружной рекламы на темы профилактики наркомании и пропаганде ЗОЖ | Расходы бюджета городского округа | 3,0 | 3,0 | КДН издано 200 шт. буклетов (двухсторонних) на тему профилактики наркомании и пропаганде ЗОЖ, формат А4 |
|  | 1.31.Организация школьных тематических родительских собраний на темы: «Как сохранить здоровье ребёнка», «Роль семьи в профилактике подростковой наркомании», «Проблема подросткового пивного алкоголизма» и т.д. |  | - | - | В образовательных организациях состоялись родительские собрания, на которых классными руководителями 1-11 классов поднимался вопрос о проблеме употребления наркотических веществ среди подростков (о вреде снюсов, сниффинга, никотинсодержащих продуктов табачного и нетабачного происхождения), родителям (законным представителям) предоставлена информация по «телефону доверия». |
|  | 1.34. Проведение форума-фестиваля среди молодежи на тему здорового образа жизни |  | 15,0 | 15,0 | 100% 24.08.2021 проведен молодежный форум «Здоровая альтернатива» организован отделом спорта и молодежной политики. Приняли участие 130 человек |
|  | 1.35.Организация конкурсов среди молодых семей на тему здорового образа жизни (конкурсы видеороликов, плакатов, фотографий и т.д) | Расходы бюджета городского округа | 6,0 | 6,0 | Конкурс видеороликов «Здоровая семья, здоровая Россия» организован с 24.04 по 13.05 ОКРСиМП. Приняли участие 17 семей. |
|  | 1.37. Организация и проведение мероприятий по пропаганде ведения здорового образа жизни среди студентов КМК (соревнования, конкурсы, акции и т.д) |  | 9,0 | - | Запланировано к проведению в 4 квартале |
|  | 1.38.Реализация комплекса мероприятий по формированию потребности в ведении здорового образа жизни у семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и социально-опасном положении, имеющих несовершеннолетних детей (соревнования, игры, тренинги, конкурсы, акции, фестивали и т.д) | Расходы бюджета городского округа | 10,0 | 10,0 | 100 % В ЦСПДСД проведены: 31.05. игровая пограмма «Детки+предки=стартуем вместе» (конкурсные задания выполнялись ежедневно в течение 20 дней), приняли участие 80 чел. 04.06 соревнования «Семейная спартакиада». В спартакиаде приняли участие 6 семей, воспитывающих детей-инвалидов 16.09 игра –квиз «Жить здорово». В игре приняли участие 6 семей. 30.07 игровая программа «В кругу семьи». Приняли участие 10 семей. |
|  | 1.39.Проведение мероприятий, направленных на организацию более разнообразных форм работы педагогов с обучающимися, повышение уровня педагогического мастерства социальных педагогов и педагогов –психологов, классных руководителей образовательных организаций городского округа и педагогов дополнительного образования в сфере профилактики наркомании, употребления алкоголя и ПАВ среди обучающихся и студентов (конкурсы и смотры, фестивали педагогического мастерства и т.д) |  | 9,0 | 3,0 | 33% С 20 февраля по 20 апреля проведен конкурс психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде приняли участие - 7 педагогов психологов |
|  | 1.40. Организация системной работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, алкоголизма и употребления ПАВ среди сельской молодежи городского округа города Кулебаки (реализация молодежных проектов, организация фестивалей, конкурсов, акций, флеш-мобов, соревнований, квестов и т.д) |  | 5,0 | - | Запланировано к проведению в 4 квартале |
|  | 1.41. Проведения конкурсов на тему ведения ЗОЖ среди молодежи городского округа (видеоролики, фотографии, коллажи и т.д) |  | 7,0 | 7,0 | 27.08.2021 Спортивная акция «Зарядись спортом» организована отделом спорта и молодежной политики. Приняли участие 25 человек. |
|  | 1.43. Конкурсная игра «Здоровое поколение» для обучающихся городских школ |  | 5,0 | - | Запланировано к проведению в 4 квартале |
|  | 1.44. Конкурсные программы, КВН, фестивали по пропаганде ЗОЖ, социально активного и позитивного досуга, как альтернативы вредным привычкам с учащимися старших классов образовательных организаций, работающей молодежью: «Не отнимай у себя завтра». «У нас, молодых, впереди года» и т.д | Расходы бюджета городского округа | 14,0 | 8,0 | 57 % В рамках профилактики ЗОЖ и военно-спортивной подготовки подростков ВПК «Каскад» были организованы и проведены мероприятия: поход на озеро Дерганово; полевой выход на 22 километра. Проведен окружной конкурс агитбригад «Новое поколение за ЗОЖ». В конкурсе приняли участия 9 команд, участники конкурса подростки школ города. (КДК) Для детей и подростков оздоровительных лагерей школ города были организованы мероприятия: Познавательная игровая программа «Минздрав предупреждает!»; занимательная спортивная игровая программа «Веселые старты». (КДК) Ко дню молодежи прошли Флэш мобы: «Я молодой, я – За здоровую Россию!»; «Включайся молодежь!» с участием агитбригады «Новая волна» и танцевальных коллективов КДК. В городском парке для детей и подростков были организованы: спортивные программы «Физкульт – привет!», «Веселые старты», «Выше, дальше, быстрее»; познавательные игровые программы «Минздрав предупреждает», «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!». |
|  | Задача 2. Проведение грамотной информационной антинаркотической политики в средствах массовой информации | Расходы бюджета городского округа | 5,0 | 0 | 0% в соответствии с графиком (планом реализации МП) |
|  | 2.1.Систематическое освещение в СМИ темы профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни |  | - | - | опубликовано 16 публикаций на данную тематику. |
|  | 2.2.Размещение информационных материалов по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде с учетом возрастных психологических особенностей детей и подростков на школьных стендах, в школьной газете, школьных сайтах |  | - | - | Информационные материалы по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде размещаются на стендах и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленными сроками, а также по мере необходимости |
|  | 2.4.Регулярное освещение в СМИ положительного опыта профилактической работы и результатов проведенных антинаркотических мероприятий и акций |  | - | - | Информация о проведенных профилактических мероприятиях размещается на сайтах учреждений и страницах в соц.сетях. Опыт профилактической работы регулярно освещается на сайтах образовательных организаций г.о.г. Кулебаки и на официальном сайте г.о.г. Кулебаки. |
|  | Задача 3. Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению | Расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0% |
|  | 3.1.Активизация индивидуальной работы с потребителями наркотических и психотропных веществ и больными с диагнозом «наркомания» по формированию у них мотивации для лечения от наркотической зависимости |  | - | - | В 1 квартале врачом-наркологом организовано 9 индивидуальных консультаций; 2 кв. организовано – 8 индивидуальных консультаций; 3 кв. врачом-наркологом организовано 10 индивидуальных консультаций. |
|  | 3.2.Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование у лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, мотивации к лечению, медицинской и социально-трудовой реабилитации и ресоциализации |  | - | - | Организуется в соответствии с планом ЦРБ. 1 кв – 5 бесед; 2 кв – 8 бесед; 3 кв.-организовано 6 бесед |
|  | 3.3.Организация на муниципальном уровне выявления, сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. Формирование запросов в министерство социальной политики Нижегородской области на предоставление услуг по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков (по мере необходимости). |  | - | - | 1 кв.- нуждаются в реабилитации 2 человека; 2 кв. – нуждаются в реабилитации 2 человека; 3 кв. – нуждаются в реабилитации 1 человек |
|  | 3.4.Организация на муниципальном уровне координации антинаркотической деятельности представителей органов системы профилактики по выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию, а также организацию постреабилитационного социального патроната лиц, завершивших программы реабилитации |  | - | - | В 1 квартале проходят реабилитацию – 0 лиц. 2 кв.- проходят реабилитацию – 0. Пролечились от наркомании-6 чел 3 кв.- проходят реабилитацию – 0 лиц |
|  | 3.6.Осуществление анализа наркоситуации на территории городского округа, определение приоритетов антинаркотической деятельности, оформление их результатов в виде |  | - | - | Проведен анализ и рассмотрен на втором заседании АНК (28.06.2021) |
|  | Задача 4. Создание и реализация комплекса мер по профилактике незаконного распространения и употребления наркотиков и их прекурсоров на территории городского округа | Расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0% |
|  | 4.1.Организация и проведение на территории Кулебакского района комплексных оперативно-профилактических операций «Канал», «Мак», «Дискотека», «Притон» |  | - | - | Организуются по планам МО МВД России «Кулебакский». За отчетный период проведены: - «Сообщи где торгуют смертью» -1; -Международный день борьбы с наркоманией-1; -«Дети России»-1 «Мак»-1. |
|  | 4.2. Выявление в ходе призыва на военную службу и при постановке на воинский учет лиц, употребляющих наркотические вещества |  | - | - | Осуществляется «ежегодно, в течение периода работы призывной комиссии». Среди призывников факты потребления наркотических веществ не выявлены. |
|  | 4.3.Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения |  | - | - | В 1 квартале проведено 3 рейда ГИБДД; 2 кв.-12 рейдов; 3 кв.-11 рейдов |
|  | 4.4.Проведение рейдов по местам отдыха молодежи: кафе, барам, пабам, ночным клубам с целью предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических средств и психотропных веществ |  | - | - | В 1 квартале организовано 3 межведомственных рейда «социального патруля» по местам массового отдыха несовершеннолетних; 2 кв.- 9 рейдов, 3кв.-13. |
|  | 4.5.Организация взаимодействия и проведение совместных мероприятий отдела МВД и ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ» по выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропных веществ. |  | - | - | В 1 квартале 2021г ОМВД доставлено на мед освидетельствование 11 лиц; 2 квартал - доставлено на мед освидетельствование 12 лиц; 3 квартал - доставлено на мед освидетельствование 25 лиц. |
|  | 4.6.Проведение мероприятий (обходов, рейдов, бесед с населением, представителями лесничества) и организация взаимодействия с территориальными управлениями администрации г.о.г.Кулебаки по недопущению возникновения очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории городского округа город Кулебаки |  | - | - | Беседы проводятся МО МВД России «Кулебакский» на постоянной основе |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы» Цель муниципальной программы: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кулебаки, повышение его роли в социально-экономическом развитии округа, стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Всего | 2046,7 | 1444,5 | Выполнение программных мероприятий за 9 месяцев - 100%, освоение денежных средств с учетом дополнительно выделенных – 70,6 % |
|  |  |  | 1456,7 | 671,7 | Выполнение программных мероприятий за 9 месяцев - 100%, освоение денежных средств с учетом дополнительно выделенных – 46,1% |
|  |  | Областной бюджет | 590,0 | 772,8 | На основании уведомлений министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 01.02.2021, 18.06.2021 добавлено 1495,2 тыс. руб. на субсидирование части затрат организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на оплату труда работников, на оплату коммунальных услуг, на поддержку самозанятых граждан. Освоение с учетом дополнительно выделенных за 9 месяцев составило 131 %. |
|  | Задача 1. Обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления г.о.г. Кулебаки, представителями малого и среднего бизнеса, организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, устранение излишних административных барьеров на пути его развития | без финансирования | 0 | 0 | Выполнение программных мероприятий за 9 месяцев - 100%. |
|  | 1.1 Координация деятельности Совета предпринимателей г.о.г. Кулебаки Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в г.о.г. Кулебаки (решение организационных вопросов, информирование СМП, подготовка информационных статей для СМИ, ведение протоколов) | без финансирования | 0 | 0 | Проведено: - 5 заседаний Совета предпринимателей г.ог. Кулебаки на базе АНО «КЦПП» (выдвижение кандидата в территориальную комиссию, проведения турнира по дворовому футболу, турслета и другие рабочие вопросы по налогам, соц. контрактам, предстоящих выборов депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области); - 3 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в г.о.г. Кулебаки, на котором рассматривался вопрос дополнения Перечня муниципального имущества для предпринимателей. |
|  | 1.2 Организация рабочих встреч, в том числе в новых современных форматах, руководства ОМСУ (главы МСУ, главы администрации, заместителей и специалистов администрации г.о.г. Кулебаки) с предпринимательским сообществом (организация встреч, информирование СМП, подготовка информации для СМИ) | без финансирования | 0 | 0 | Организованы встречи с предпринимательским сообществом: - на базе АНО «КЦПП» 1 встреча (главы местного самоуправления, заместителя главы по экономике и инвестициям и специалистов администрации г.о.г. Кулебаки (26.02.2021), на которой рассматривались вопросы имущественных мер поддержки субъектов МСП, условия, механизм передачи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения, в муниципальной собственности в аренду предпринимателям, о строительстве трассы М-12 Москва-Казань, проходящей в территориальной близости от г.о.г. Кулебаки); - 4 встречи в здании администрации (по вопросам благоустройства ул. Адм. Макарова и НТО, размещенных на ней, вопрос организации ярмарки на ул. Воровского), участии г.о.г. Кулебаки в государственной программе «Формирование комфортной городской среды», о предстоящих выборах депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области, о проводимом анкетировании по исследованию внутреннего рынка для определения свободных для развития в малом бизнесе инвестиционных ниш и по выявлению наиболее успешных предпринимателей в целях определения победителей муниципального конкурса «Предприниматель года-2021» |
|  | 1.3 Подготовка ежегодного Инвестиционного послания главы администрации г.о.г. Кулебаки бизнес-сообществу и размещение его на официальном сайте г.о.г. Кулебаки (с указанием основных мер государственной поддержки бизнеса, приоритетных для муниципалитета ниш бизнеса, свободных инвестиционных площадок, прямых контактов руководства и специалистов администрации г.о.г. Кулебаки для обращений инвесторов) | без финансирования | 0 | 0 | Инвестиционное послание -2021 главы администрации г.о.г. Кулебаки бизнес-сообществу размещено на сайте округа в июне 2021 года |
|  | 1.4 Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности | без финансирования | 0 | 0 | Процедуру ОРВ прошел 10 НПА (утверждение схемы НТО, изменения в схему НТО, изменения в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, изменения в план организации ярмарок, изменения в Порядок размещения НТО, изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам МСП) |
|  | 1.5 Проведение комплексного опроса СМП по оценке инвестиционной среды в г.о.г. Кулебаки, маркетинговых исследований по выявлению свободных инвестиционных ниш (резервов) для развития малого и среднего бизнеса (разработка анкет, анкетирование СМП, обработка анкет, подготовка аналитического отчёта для руководства ОМСУ) | без финансирования | 0 | 0 | Проведены: - 2 опроса населения округа: по определению свободных инвестиционных ниш, по выявлению наиболее успешных, перспективных предпринимателей. опрошено 607 респондентов. Результаты 1 опроса учитывались при подведении итогов муниципального конкурса «Предприниматель года», результаты анализа 2 опроса будет доведены до предпринимательского сообщества. - 1 опрос субъектов МСП по оценке деятельности ОМСУ по развитию предпринимательства. Результаты опроса учитывались при подведении итогов рейтинга муниципалитетов по состоянию и уровню развития малого предпринимательства; - 1 опрос субъектов МСП по состоянию и развитию конкуренции на товарных рынках Нижегородской области (количество респондентов 176 СМП) |
|  | 1.6 Организация взаимодействия СМП и Корпорации развития Нижегородской области через Инвестиционного уполномоченного г.о.г. Кулебаки при реализации инвестиционных проектов | без финансирования | 0 | 0 | На сайте округа актуализирована информация об инвестиционных площадках г.о.г. Кулебаки (местонахождение, назначение, площадь, СЗЗ и т.д.) |
|  | Задача 2. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки, в соответствии с условиями её предоставления. | Всего | 2000,7 | 1423,5 | Выполнение программных мероприятий – 100%. Освоение средств бюджета округа с учетом дополнительно выделенных за 9 месяцев составило 71,2 %, областного бюджета 131%. |
|  |  | Бюджет округа | 1410,7 | 650,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 590,0 | 772,8 |  |
|  | 2.1 Содействие СМП в получении мер государственной поддержки предпринимательства в виде грантов (субсидии), микрофинансовых услуг, поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) (информирование, консультирование, помощь в оформлении заявки) | без финансирования | 0 | 0 | Информация о Программах кредитования субъектов МСП размещена и постоянно актуализируется на официальном сайте округа. АНО «КЦПП» оказывается помощь в оформлении заявки и подаче документов на получение микрозаймов. |  |
|  | 2.2 Оказание муниципальной поддержки при наличии софинансирования из областного и/или федерального бюджетов: - субсидирование части затрат организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на оплату труда работников, на оплату коммунальных услуг, на поддержку самозанятых граждан. | Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | Предоставлены субсидии (COVID-19) субъектам МСП на возмещение затрат на оплату труда, коммунальные услуги и самозанятым гражданам. Освоение средств с учетом дополнительно выделенных за 9 месяцев составило 131%. |
|  |  | Областной бюджет | 590,0 | 772,8 |  |
|  | 2.3 Предоставление субсидии АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» для осуществления им уставной деятельности, направленной на развитие предпринимательства в г.о.г. Кулебаки | Местный бюджет | 940,7 | 650,7 | Субсидии АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» предоставлены в соответствии с положением «О порядке предоставлении субсидии…» и утвержденным графиком платежей. Освоенное средств с учетом дополнительно выделенных за 9 месяцев составило 69,2% |
|  | 2.4 Мониторинг муниципального имущества городского округа с целью включения его в Перечень муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - Перечень), актуализация Перечня (дополнение Перечня новым имуществом, исключение невостребованного имущества) | без финансирования | 0 | 0 | Мониторинг муниципального имущества городского округа с целью включения его в Перечень проведен. На заседании Координационного совета вынесены предложения о дополнении Перечня четырьмя объектами (земельными участками). |
|  | 2.5 Актуализация раздела сайта округа «Поддержка предпринимательства» с целью повышения доступности информации о мерах поддержки, о муниципальном имуществе для субъектов малого и среднего предпринимательства | без финансирования | 0 | 0 | Раздел сайта округа «Поддержка предпринимательства» постоянно актуализируется (последнее обновление, в августе 2021 г.) |
|  | 2.6 Актуализация порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня | без финансирования | 0 | 0 | Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня размещен в актуальной редакции от 08.10.2021 г. |
|  | 2.7 Льготное предоставление имущества, включенного в Перечень, в аренду без торгов субъектам МСП для занятия социально значимыми и приоритетными видами деятельности: - сельское хозяйство (предоставление услуг в этой области); - обрабатывающее производство, в том числе. производство пищевых продуктов; - деятельность в сфере бытовых услуг; - деятельность в сфере образовательных услуг; - деятельность в сфере туризма. | без финансирования | 0 | 0 | Обращений о льготном предоставлении имущества, включенного в Перечень, в администрацию г.о.г. Кулебаки не поступало. |
|  | 2.8 Материально-техническое обеспечение АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» | бюджет округа | 220,0 | 0 | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на материально-техническое обеспечение ЦПП в Минпроме одобрена. Денежные средства в сумме 713,2 тыс. рублей из области выделены, дополнительное соглашение между администрацией и АНО «КЦПП» на увеличение суммы субсидии на МТО центра заключено. В настоящее время директором центра осуществляется процедура приобретения оборудования, техники и мебели для АНО «КЦПП». |
|  | Задача 3. Формирование положительного имиджа и организация системы популяризации малого и среднего предпринимательства на территории городского округа. |  | 46,0 | 21,0 | Выполнение программных мероприятий – 100%, освоение денежных средств – 45,7% |
|  | 3.1 Организация участия муниципалитета в выставочно-ярмарочной деятельности с привлечением СМП. Приобретение выставочного оборудования для оформления экспозиций. | Бюджет городского округа | 0 | 0 | Участие муниципалитета в выставочно -ярмарочной деятельности с привлечением СМП за 9 месяцев не было необходимости. |
|  | 3.2 Содействие СМП в участии в областных конкурсах среди предпринимателей ("Предприниматель года», «Женщина - Лидер XXI век», «Лучший руководитель года» и др.) (информирование, консультирование, подготовка информационных статей для СМИ) | без финансирования | 0 | 0 | Подготовлено и направлено 7 заявок на участие в областном конкурсе «Предприниматель -года» ( ИП Милухов Ю.В., ИП Пегасов С.А., ИП Фролова В.В., ИП Котынов В.Е., ИП Прошина Н.Н., самозанятый Васильев В.А. – занял 2 место) |
|  | 3.3 Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» (изучение общественного мнение (анкетирование населения), информирование СМП и населения о конкурсе, торжественное подведение итогов конкурса, подготовка информационных статей для СМИ) | Бюджет городского округа | 21,0 | 21 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства проведено 27.05.2021 г. Конкурс проводился с 04.05.2021 по 24.05.2021, по 9 номинациям, 14 участников – признаны победителями. |
|  | 3.4 Организация и проведение муниципальной (межмуниципальной) бизнес-олимпиады по предпринимательству для школьников и студентов в рамках реализации приоритетного муниципального направления "Кулебаки- новый город для молодёжи " (подготовка заданий олимпиады, формирование судейства с обязательным представительством бизнеса, организация отборочных этапов и финала олимпиады, подготовка статей для СМИ) | Бюджет городского округа | 25 | 0 | Проведение муниципальной бизнес-олимпиады по предпринимательству для школьников и студентов в 2021 году отменено в связи с ростом заболеваемости населения в округе коронавирусной инфекцией (COVID - 19), в том числе школьников. |
|  | Задача 4. Содействие повышению правовой грамотности и информированности граждан городского округа город Кулебаки по вопросам защиты прав потребителей | без финансирования | 0 | 0 | Выполнение программных мероприятий – 100% |
|  | 4.1 Обеспечение информирования населения и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей. Размещение и актуализация информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте городского округа город Кулебаки кулебаки-округ.рф, в печатных муниципальных СМИ | без финансирования | 0 | 0 | На сайте округа в 2 квартале размещено 7 информационных материалов, предоставленных ТУ Роспотребнадзора |
|  | 4.2 Проведение опроса граждан, проживающих на территории г.о.г. Кулебаки, в формате анкетирования на предмет исследования состояния потребительского рынка в округе | без финансирования | 0 | 0 | Опрос состояния и развития конкуренции на товарных рынках Нижегородской области проводился в период с 17 июня по 15 октября 2021 г. (количество респондентов: 176 СМП, потребителей – 382 чел.) |
|  | 4.3 Распространение печатных информационных, методических материалов по вопросам защиты прав потребителей по техническому заданию органов Роспотребнадзора | без финансирования | 0 | 0 | Информационные материалы о новом порядке проведения медицинских осмотров и новых Санитарно-эпидемиологических требованиях к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, о требованиях по маркировке товаров доведены до субъектов МСП посредством официального сайта, чата с предпринимателями в мессенджере WhatsApp, размещения на стендах АНО «КЦПП» и электронной рассылки на электронные почты. |
|  | 4.4 Проведение «приемных дней», «горячих линий» совместно со специалистами Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей. | без финансирования | 0 | 0 | Проведение «приемных дней», «горячих линий» совместно со специалистами Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей в отчетном квартале не запланировано. |
|  | 4.5 Размещение информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей на стендах АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» по техническому заданию органов Роспотребнадзора | без финансирования | 0 | 0 | Информационные материалов по вопросам защиты прав потребителей (новые требования к проведению медицинских осмотров и новый СанПин) размещены на стендах АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» |
| 3. | МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы». Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Кулебаки на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах городского округа город Кулебаки |  | 9 002,5 | 4021,7 | 45 % |
| 3.1 | Задача 1. Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков. Обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества | Бюджет округа | 351,8 | 104,7 | 30% |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение технической инвентаризации, обследования объектов недвижимого имущества и государственная регистрация прав (в том числе изготовление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов) | Бюджет округа | 250,0 | 51,6 | Заключены муниципальные контракты по выполнению кадастровых работ по изготовлению технических планов на здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, актов обследования здания, сооружения, объектов незавершенного строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области - с ООО «Кулебакикадастрсъемка» от 05.04.2021 № 011-МК (дополнительное соглашение №1 от 24.05.2021); - с ООО «Новая-9» от 26.07.2021 № 042-МК. За 9 месяцев 2021 года в рамках заключенных муниципальных контрактов администрацией заказана техническая документация в отношении 15 объектов. По состоянию на 01.10.2021 года кадастровым инженером подготовлено - 6 шт. актов обследования (на 6 объектов). В отношении остальных объектов техническая документация находится в стадии оформления. |
|  | Мероприятие 1.2. Проведение мониторинга использования земельных участков муниципальной собственности, предоставленные в аренду | - | 0,0 | 0,0 | В соответствии с Постановлением администрации г.о.г. Кулебаки Нижегородской области от 25.02.2021 №329 «О проведении плановых документальных мероприятий по осуществлению выборочного контроля соблюдения условий договоров аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества Кулебакского городского округа город Кулебаки Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» за полугодие 2021 года проведена документальная проверка в отношении 13 договоров аренды земельных участков, в адрес арендатора направлено уведомление с отражением выявленных нарушений. |
|  | Мероприятие 1.3. Проведение мониторинга использования муниципального имущества казны, а также закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за МУП и МУ городского округа город Кулебаки | - | 0,0 | 0,0 | В соответствии с постановлением администрации г.о.г. Кулебаки НО № 360 от 01.03.2021 утвержден план проверок в рамках документальных мероприятий по осуществлению выборочного контроля соблюдения использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Кулебаки Нижегородской области по целевому назначению. За 9 месяцев 2021 года проведено 6 плановых документарных проверки муниципальных учреждений (МБОУ школа № 6, МБОУ школа № 7, МБОУ школа № 8, МБДОУ д/с №5 «Яблонька, МБДОУ д/с № 2 «Сказка», ФОК «ТЕМП») на предмет целевого использования муниципального имущества. По результатам проверок составлены акты обследований. Утвержден план документальных мероприятий по осуществлению выборочного контроля соблюдения условий договоров аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества на 2021 год. (пост. от 25.02.2021 №329). В I кв. 2021 проведено 10 плановых документарных проверки на предмет соблюдения договоров аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества арендаторами или ссудополучателями. По результатам данных проверок составлено 10 актов. |
|  | Мероприятие 1.4. Обеспечение мониторинга сохранности и надлежащее содержание муниципального жилого фонда. Начисление и взыскание задолженности за наём жилых помещений (заключение договоров с организациями на комплексное информационно-расчетное обслуживание, доставку извещений, услуги по приему платежей от физических лиц и т.д.). | Бюджет округа | 101,8 | 53,1 | Заключен договор с ООО КВЦ договор № 314(к) от 14.12.2020 (Дополнительное соглашение №333(к) от 22.12.2020). Произведена оплата оказанных услуг за март, май, август 2020 год, за январь – август 2021 года. С 01.04.2021 года функция по организации содержания муниципального жилищного фонда и администрирования платы за наём передана в сектор жилищных программ и распределения жилья. Проводится постоянная работа по своевременному включению и исключению жилых помещений. Своевременно проводится сверка с ООО «КВЦ» о правильности начисления платежей по найму муниципального жилищного фонда. Скорректированный перечень жилых помещений муниципального жилого фонда направляется в ООО «КВЦ» ежемесячно. |
| 3.2. | Задача 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов | Бюджет округа | 7 842,7 | 3 005,3 | 38 % |
|  | Мероприятие 2.1. Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов), включая расходы на топографическую съемку, межевание, разбивку, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения под теплотрассами и под объектами электросетевого хозяйства, многоквартирными жилыми домами | Бюджет округа | 354,0 | 180,5 | Заключены муниципальные контракты: - с ООО «Кулебакикадастрсъемка» от 11.03.2021 №82(к) на оказание услуг по проведению кадастровых работ и работ, связанных с подготовкой межевого плана, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории и постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков, работ по установлению границ земельных участков на местности и выносу в натуру межевых знаков. Оплата за выполненные работы в отчетном периоде не производилась. - с ООО «Кулебакикадастрсъемка» от 22.04.2021 № 133(к) на выполнение инженерно-геодезических работ по адресу: с. Теплово, ул. Полевая д.31 (в районе бывшего ДК). Оплата произведена. - с ООО «Ариороса» от 15.03.2021 № 005-МК по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. Произведена оплата за полученные отчеты по 21 объекту (земельные участки). |
|  | Мероприятие 2.2. Предъявление претензий, исков в отношении выявленных земельных участков под объектами недвижимости, сооружениями, используемых без оформления прав на них, и взыскание неосновательного обогащения и иных расходов с собственников объектов | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В целях погашения недоимки по арендной плате за пользование земельными участками за 9 месяцев 2021 года КУМИ принимаются следующие меры: с недобросовестными арендаторами ведётся устная разъяснительная работа о необходимости погашения задолженности по арендной плате; в адрес недобросовестных арендаторов земельных участков направлялись и направляются претензии с требованием погашения задолженности в кратчайшие сроки. В результате проведенной работы за 9 месяцев 2021 года в бюджет округа поступило – 636,5 тыс. руб. (неосновательное обогащение: Лачинова А.М.- 3,4 тыс. руб., гр. Ершова А.Н. – 11,0 тыс. руб., Проняева С.Н. – 378,0 тыс.руб., гр. Хапугиной О.В. – 39,1 тыс. руб., гр. Проняева С.Н. – 19,6 тыс. руб, гр. Асанашвили – 19,6 тыс. руб., гр. Сидорова Е.В. – 27,1 тыс. руб., гр. Сухарева И.Н.- 6,6 тыс. руб., гр. Серякова С.В. – 17,4 тыс.руб., гр. Пронина Р.В. – 100,0 тыс.руб., ООО «Ярмарка» - 14,7 тыс.руб.). |
|  | Мероприятие 2.3. Управление объектами недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности: - организация представления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по концессионным соглашениям. Проведение торгов, оценка прав; - организация торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций (в том числе расходы на оценку); - реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества (в том числе расходы на оценку. Подготовку объектов к торгам) | Бюджет округа | 85,0 | 32,8 | Заключен муниципальный контракт: - с ООО «Ариороса» от 15.03.2021 № 005-МК, по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. Произведена оплата за полученные отчеты по 27 объектам (имущество). |
|  | Мероприятие 2.4. Организация содержания муниципального жилищного фонда (за исключением общежития), оплата коммунальных платежей, долевого участия и затрат на капитальный ремонт в многоквартирном доме ответственного хранения, меры по сохранности, страхование и прочие расходы | Бюджет округа | 2581,0 | 1674,4 | Оплата за долевое участие в содержании общего имущества МКЖД, взносы за капитальный ремонт общего имущества МКД, оплата коммунальных платежей в свободных нежилых помещениях муниципальной казны, платежи по сохранности муниципального имущества, оплата за аварийно диспетчерское обслуживание газового оборудование и техническое обслуживание, ремонт газового оборудования и газопроводов. |
|  | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, управляющим многоквартирными домами на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием муниципального жилищного фонда, включающего в себя жилые помещения специализированного жилищного фонда | Бюджет округа | 1011,3 | 1011,3 | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат связанных с содержанием муниципального жилищного фонда, включающего в себя жилые помещения специализированного жилищного фонда МКЖД (г. Кулебаки, ул. Воровского, д.70), в соответствии с соглашением, заключенным с МП «Кулебакская ДУК» от 09.04.2021 №79-2021 |
|  | Мероприятие 2.6. Организация перепрофилирования имущества муниципальной казны (ремонт, кап. ремонт, перепланировка, переустройство, переоборудование, реконструкция, газификация, демонтаж, приобретение оборудования, приобретение материалов, благоустройство территории перед муниципальными зданиями, изготовление проектно-сметной документации); - проведение обследования, экспертизы и диагностики объектов муниципальной собственности, возмещение расходов по их обследованию, экспертизе и диагностике объектов; - мероприятия по расчистке территорий, необходимые для проведения ремонтов, капитальных ремонтов, реконструкций, обследований и т.д. | Бюджет округа | 2634,4 | 133,3 | Произведена оплата по заключенным договорам: - по договору с ИП Васюнькин А.А. от 19.04.2021 №125 (к) за выполненные работы по сносу здания (снос, разборка, демонтаж, уборка, вывоз и утилизация строительного мусора) артезианской скважины по адресу: Нижегородская обл., гог Кулебаки, ул. Бутова, д.66. - по договору с ООО «Стройпроект» от 26.07.2021 № 61//202(К) за выполненную разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу или демонтажу здания, бывшего ДК (с. Теплово, ул. Полевая, д.31). - по договору с ООО «Промтепло» за выполненные работы по ремонту протечки теплотрассы на объекте р.п. Гремячево, ул. Ленина, д.35 пом.002. - по договору с ООО «Промтепло» за выполненные работы по промывке отопительной системы на объекте р.п. Гремячево, ул. Горняков, д.13 пом.001. |
|  | Мероприятие 2.7. Возмещение судебных расходов по решениям суда и исполнительным листам, связанным с муниципальным имуществом и земельными ресурсами. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие в 2021 году не реализуется |
|  | Мероприятие 2.8. Приобретение (возмездное и безвозмездное) в муниципальную собственность имущества, и земельных участков необходимого для осуществления вопросов местного значения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие в 2021 году не реализуется |
|  | Мероприятие 2.9. Разработка, изготовление и согласование градостроительной документации (генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков, установление на местности границ населенных пунктов и г.о.г. Кулебаки) городского округа город Кулебаки, зонирование) | Бюджет округа | 1177,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на III кв. –IV кв. 2021г. |
| 3.3. | Задача 3. Оптимизация муниципального сектора экономики округа. | Бюджет округа | 782,0 | 911,7 | 100% Служебная записка от 07.09.2021 № 06/822 добавлено финансирование п. 3.2. на сумму 129,7 тыс.руб. Программа утверждена от 05.10.2021 № 2056. |
|  | Мероприятие 3.1. Проведение анализа деятельности МУ, МУП и хозяйственных обществ (с участием городского округа г. Кулебаки). Аудит. Подготовка предложений по дальнейшей судьбе предприятий и учреждений на основании проведенного анализа их деятельности. Ликвидация, реорганизация или отчуждение предприятий, в отношении которых будет принято решение об отсутствии необходимости их сохранения в муниципальной собственности, в том числе оплата услуг ликвидатора, расходов по ликвидации (реорганизации). Создание новых МУП, автономных учреждений, хоз.обществ с участием доли муниципального образования | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Сбор и формирование сводной информации о финансово-хозяйственной деятельности МУП городского округа город Кулебаки Нижегородской области на основании представленных ими отчетных квартальных документов. |
|  | Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения неполученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат, получение необходимых разрешений и лицензий. | Бюджет округа | 782,0 | 911,7 | Субсидии на покрытие убытков от работы муниципальной бани г. Кулебаки за IV кв. 2020, I кв.-II кв. 2021, в соответствии с соглашениями, заключенными с МП городского округа город Кулебаки «ПАП» от 15.02.2021 №36-2021, от 26.05.2021 № 135-2021, от 16.09.2021 №194-2021. |
| 3.4. | Задача 4. Совершенствование организационной и административной деятельности. Укрепление материальной базы | Бюджет округа | 26,0 | 0 | 0% |
|  | Мероприятие 4.1. Проведение мониторинга использования земельных участков на предмет самозахвата и на предмет наличия зарегистрированных объектов недвижимости на земельных участках, не оформленных в установленном порядке, а так же целевого использования земельных участков | - | 0,0 | 0,0 | В соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрацией гог Кулебаки утвержден план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год. В первом полугодии 2021 проверок в отношении юридических лиц не проводилось. В соответствие постановлением администрации гог Кулебаки от 25.11.2020 №1975 утвержден план проведения проверок муниципального земельного контроля в отношении физических лиц на 2021г. на территории г.о.г. Кулебаки Нижегородской области. Во 2 кв. и 3 кв. 2021 года планом проверок проверки не запланированы. В соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрацией гог Кулебаки утверждаются планы плановых осмотров, обследований земельных участков, находящихся на территории г.о.г. Кулебаки. В соответствии с п.3 постановления Правительства Нижегородской области от 02.04.2020 №259 «Об ограничении проведения контрольно – надзорных мероприятий», плановые рейдовые осмотры в 3 квартале не запланированы. |
|  | Мероприятие 4.2. Повышение эффективности работы межведомственных комиссий по основным направлениям работы в сфере управления имущественными и земельными ресурсами | - | 0,0 | 0,0 | Обеспечение и документарное сопровождение работы комиссий по основным направлениям работы в сфере управления муниципальным имуществом: - 15 заседаний Комиссии по распоряжению муниципальным имуществом гог Кулебаки. - 3 заседания Жеребьевочной комиссии по выбору гражданами земельных участков из Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. |
|  | Мероприятие 4.3. Совершенствование системы муниципальных правовых актов в сфере имущественно-земельных отношений | - | 0,0 | 0,0 | Постановления администрации г.о.г. Кулебаки, НО: № 336 от 25.02.2021 «О внесении изменений в АР «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области»; - «О внесении изменений в АР «Предоставление муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области в безвозмездное пользование» № 221 от 12.02.2020 «О внесении изменений в АР «Предоставление муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области в аренду»; - «О внесении изменений в АР «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»; - «О внесении изменений в АР «Отчуждение имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа город Кулебаки Нижегородской области, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права» - № 152 от 27.01.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы»; - от 27.01.2021 № 141 «О внесении изменений в постановление администрации гог Кулебаки Нижегородской области от 07.08.2017 № 1804 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества гог Кулебаки Нижегородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также о порядке и условиях предоставления в аренду, включенного в него муниципального имущества»; - № 361 от 01.03.2021 «О внесении изменений в Постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 31 мая 2016 года № 1091 «О создании комиссии по определению вида фактического использования земельных участков и определению категории земель на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области»; - № 920 от 13.05.2021 О внесении изменений в постановление администрации гог Кулебаки Нижегородской области от 17.08.2016 № 1710 «Об утверждении Положения муниципального имущества гог Кулебаки Нижегородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»; - от 25.05.2021 № 1038 «Об утверждении порядка освобождения от внесения платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда гог Кулебаки Нижегородской области (плата за наем)»; - от 22.06.2021 № 1256 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2021 год»; - от 21.07.2021 № 1439 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 17.08.2016 № 1710» Об утверждении Перечня муниципального имуществ городского округа город Кулебаки Нижегородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства»»; - от 13.07.2021 № 1360 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 19.07.2018 № 1781 «Об утверждении Положения о порядке принятия к учету и оформления в муниципальную собственность городского округа город Кулебаки Нижегородской области бесхозных вещей и выморочного имущества. А также о порядке прекращения права собственности на бесхозяйственно содержимые или используемые не по назначению жилые помещения»»; - от 17.08.2021 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных предприятий гог Кулебаки нижегородской области, положения о комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий гог Кулебаки Нижегородской области и об утверждении состава комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий гог Кулебаки нижегородской области»; - от 17.08.2021 № 1646 «Об утверждении Положения о раскрытии информации о муниципальной собственности гог Кулебаки Нижегородской области» - от 09.09.2021 №1782 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 24 июня 2019 года № 1262 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к определенной категории земель на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области»; - от 14.09.2021 № 1833 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 02.03.2021 № 376 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области»; - от 14.09.2021 № 1836 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 24.07.2020 №1089 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области»; - от 14.09.2021 № 1835 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 24.07.2020 №1090 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, или земельного участка, находящегося в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области»; - от 14.09.2021 № 1834 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области»; - от 17.09.2021 № 1894 «О внесении изменений в Постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 19.08.2019 года №1714 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области разрешения на использование земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления и установления сервитута, публичного сервитута, а так же выдача решений на размещение объектов на таких земельных участках» ( в редакции постановления от 24.07.2020 №1091); - от 27.09.2021 № 1971 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 11.10.2016 № 2190 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области в безвозмездное пользование»; - от 08.10.2021 № 2092 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 17.08.2016 № 1710» Об утверждении Перечня муниципального имуществ городского округа город Кулебаки Нижегородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства»»; Решение совета депутатов - от 26.02.2021 № 16 «Об утверждении Перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области в государственную собственность Нижегородской области (скотомогильники)»; - от 11.06.2021 № 45 «Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества гог Кулебаки Нижегородской области за 2020 год»; - от 11.06.2021 № 46 «Об утверждении Положения о порядке предоставления рассрочки погашения задолженности за пользование жилыми помещениями (плата за наем), находящимися в муниципальной собственности гог Кулебаки Нижегородской области»; - от 11.06.2021 № 47 «Об утверждение положения о порядке, в размерах и срроках перечисления муниципальными унитарными предприятиями гог Кулебаки Нижегородской области в бюджет гог Кулебаки Нижегородской области части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении таких предприятий, остающейся в их распоряжении после платы налогов и иных обязательных платежей»; - от 11.06.2021 № 48 «Об освобождении в 2021 году МУП гог Кулебаки Нижегородской области «Райводоканал» от уплаты в бюджет гог Кулебаки Нижегородской области части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, остающейся в его распоряжения после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2020 год»; - от 31.08.2021 №59 «О внесении изменений р решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 17.12.2020 №40 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области». |
|  | Мероприятие 4.4. Развитие информационного и методического взаимодействия между администрацией городского округа город Кулебаки и государственными органами Нижегородской области в сфере управления имущественными и земельными ресурсами. Взаимодействие с Департаментом градостроительного развития территории Нижегородской области, с Советом по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области, с, Россельхознадзором, с Прокуратурой и иными контролирующими и надзорными органами. | - | 0,0 | 0,0 | Взаимодействие с ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области (направлении постановлений администрации об утверждении схемы расположения земельного участка либо об определении категории земель). Взаимодействие с Министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области. |
|  | Мероприятие 4.5. Публикация в средствах массовой информации статей руководителей и специалистов администрации по вопросам имущественно-земельных отношений. Использование в этих целях сайтов в сети Интернет | - | 0,0 | 0,0 | Подготовлены и размещены статьи по вопросам распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в официальном издании газете Кулебакский металлист и на официальном сайте администрации: -Вниманию арендаторов муниципального имущества - Вниманию арендаторов земельных участков. - Земельные участки для многодетных семей. - Контроль использования имущества муниципальными учреждениями и предприятиями. - Ежегодные проверки арендаторов и пользователей муниципального имущества и земель. - Бесхозяйные объекты. - Гаражная амнистия за 8 шагов. -Бесхозяйственно содержимый объект, - Гаражная амнистия в действии, -18 многодетных семей стали собственниками земельных участков, -Администрация городского округа город Кулебаки разыскивает наследников умерших граждан. |
|  | Мероприятие 4.6. Публикация в официальных изданиях (областных и федеральных) и иных СМИ информационных сообщений по вопросам распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Подготовлены и размещены информационные сообщения в средствах массовой информации по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду, в том числе в сети «Интернет» в количестве 89 шт. |
|  | Мероприятие 4.7. Нотариальное заверение копий документов, получение дубликатов и оплату госпошлин, нотариальных действий и иных расходов на оплату выписок, а так же свидетельств, сведений из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП и актов гражданского состояния | Бюджет округа | 26,0 | 0,0 | За девять месцев 2021 года расходов по данной статье не производилось |
| 4. | МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского округа город Кулебаки. | всего | 50092,6 | 29202,4 | 58,3% |
|  |  | Бюджет округа | 36133,7 | 29202,4 | 71,8 |
|  |  | Областной бюджет | 13811,7 | 9122,6 | 66,1 |
|  |  | Иные источники | 147,2 | 0 | 0 |
| 4.1 | Подпрограмма 1 «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки» | Всего | 4153,2 | 1135,4 | 24,7 % |
|  |  | Бюджет округа | 4103,2 | 1135,4 | 27,7 % 0% |
|  |  | Внеб.ср-ва | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1.1 «Повышение качества пассажирских перевозок, обновление подвижного состава автотранспортного предприятия» | Всего, в т.ч.: | 4153,2 | 0 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 4103,2 | 0 |  |
|  |  | Внеб.ср-ва | 50,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1.1.Приобретение автобуса МП г.о.г.Кулебаки «ПАП» для обновления подвижного состава | Бюджет округа | 2000,0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2021 года |
|  | 1.1.2. Проведение мониторинга дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Бюджет округа | 0 | 0 | Плановое обследование подвижного состава проводит МП г.о.г. Кулебаки «ПАП». Мероприятие запланировано на 4 квартал 2021 года |
|  | 1.1.3. Актуализация нормативно-правовой документации по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Бюджет округа | 0 | 0 | Не требовалось |
|  | 1.1.4. Информирование субъектов рынка пассажирских перевозок в связи с изменением законодательства в сфере регулярных перевозок пассажиров. | Бюджет округа | 0 | 0 | Не требовалось |
|  | 1.1.5. Организация работы по приобретению карт маршрутов, свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок установленных образцов и оборудования | Бюджет округа | 0 | 0 | Не требовалось |
|  | 1.1.6. Организация мероприятий по обследованию пассажиропотока на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок | Бюджет округа | 0 | 0 | Было проведено 16 обследований |
|  | 1.1.7.Внедрение системы ГЛОНАСС/GPS на подвижной состав для осуществления пассажирских перевозок | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | Весь пассажирский автотранспорт подключен к региональной информационной системе РНИЦ, АСОП на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок подключен на 20 ед. автотранспорта |
|  | 1.1.8. Оптимизация маршрутной сети общественного пассажирского автотранспорта в целях улучшения транспортного обслуживания населения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Работа по внесению изменений в реестр муниципальных маршрутов по изменению регулируемых маршрутов на нерегулируемые запланирована на 4 квартал 2021г. |
|  | 1.1.10. Частичное возмещение затрат на социально-значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Бюджет округа | 2103,2 | 113,9 | Возмещение затрат МП ПАП за декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  | 475,3 | Возмещение затрат МП ПАП за 1 квартал 2021 г. |
|  |  |  |  | 546,2 | Возмещение затрат МП ПАП за 2 квартал 2021 г. |
| 4.2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки» | Всего (1)+(2)+(3) | 8074,5 | 7864,3 | 97,4% |
|  |  | (1)Расходы бюджета городского округа | 5534,7 | 5337,0 |  |
|  |  | (2) Областной бюджет | 2503,5 | 2491,0 |  |
|  |  | (3)Внеб. ср-ва | 36,3 | 36,3 |  |
|  | Задача 2.1 Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Всего (1)+(2)+(3) | 8024,5 | 7864,3 | 97,4% |
|  |  | (1) Расходы бюджета городского округа | 5484,7 | 5337,0 |  |
|  |  | (2) Областной бюджет | 2503,5 | 2491,0 |  |
|  |  | (3) Внеб. ср-ва | 36,3 | 36,3 |  |
|  | 2.1.1. Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах | Расходы бюджета городского округа | 757,8 | 757,8 | Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки в г.Кулебаки. |
|  | 2.1.2. Установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах | Расходы бюджета городского округа | 477,6 | 535,0 | Выполнены работы по установке дорожных знаков в г.Кулебаки. |
|  | 2.1.3. Ремонт тротуаров (ул. Бутова 2018, ул. Ульянова -2018, ул. Войкова -2018, ул. Маяковского - 2025, ул. Труда- 2019, ул. Воровского- 2020, ул. 60 лет ВЛКСМ- 2018, ул. Ст. Разина (от ЦРБ до ул. Куйбышева) -2019, ул. Ст.разина (от ул. Куйбышева до Лесхоза) - 2022, р.п.Гремячево- 2019, Мира -2021, Бунтарская -2021, Циолковского -2024, Железнодорожная – 2023, ул. Догадина – 2024 ), Квартал Народной стройки, ул.Маяковского (от ул.Ульянова до ул. Догадина) | Всего (1)+(2) | 991,4 | 991,4 | Выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Бунтарская (от пересечения с ул. Труда до д. 76 по ул. Бунтарская) – 1,2 км. |
|  |  | (1) Расходы бюджета городского округа | 991,4 | 991,4 |  |
|  |  | (2) Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.4. Установка искусственных неровностей (ул. Бутова, Циолковского, Ст. Разина) | Расходы бюджета городского округа | 125,0 | 125,0 | Выполнена установка искусственной неровности на пересечении ул. Циолковского и ул. Песочная. |
|  | 2.1.5. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) | Расходы бюджета городского округа | 600,0 | 597,0 | Выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) |
|  | 2.1.9. Реализация проекта развития территории муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах «Ремонт тротуара в с.Саваслейка», «Ремонт тротуара в п.Велетьма» | Всего | 0,0 | 0,0 | Работы на 2021 год не запланированы. |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внеб.средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.12. Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения (МБДОУ школа №8,6,10): установка ограждения, светофора Т7, дор. Знаков) | Бюджет округа | 1444,4 | 1247,9 | Выполнены работы по организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения (МБДОУ школа №8,6,10): установка ограждения, светофора Т7, дор. Знаков). |
|  | 2.1.15. Ремонт тротуаров на ул. Первомайская, ул. Школьная, ул. Комлева, ул. Садовникова в п.Велетьма г.о.г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" | Всего, в т.ч.: | 3628,3 | 3610,2 | Выполнены работы по ремонту тротуаров на ул. Первомайская, ул. Школьная, ул. Комлева, ул. Садовникова в п.Велетьма г.о.г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" |
|  |  | Бюджет округа | 1088,5 | 1082,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2503,5 | 2491,0 |  |
|  |  | Внеб.средства | 36,3 | 36,3 |  |
|  | Задача 2.2. «Пропаганда безопасности дорожного движения» | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | 0% |
|  | 2.2.1.Оформление уголков с информацией о ПДД в образовательных учреждениях, организация конкурсов через СМИ по знанию ПДД, организация наружной социальной рекламы и размещение материалов по БДД в общественных местах | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | Изготовлены светоотражающие элементы для учащихся образовательных учреждений. Оплата 4 квартал 2021. |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» Задача 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» | Всего (1)+(2) | 37864,9 | 29325,3 | 77,5% |
|  |  | (1) Расходы бюджета городского округа | 26495,8 | 22681,7 |  |
|  |  | (2) Областной бюджет | 11308,2 | 6631,6 |  |
|  |  | Внебюдж. Средства | 60,9 | 12,0 |  |
|  | 3.1.1. Ведение перечня автомобильных дорог (обновление информации по автомобильным дорогам городского округа) | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0% Изменения в Перечень автомобильных дорог в 3-м квартале не вносились |
|  | 3.1.2. Осуществление контроля за состоянием дорожных покрытий элементов дорог, искусственных сооружений под дорогами, тротуаров, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проводится регулярное обследование состояния дорожных покрытий 2 раза в неделю совместно с отделом муниципального контроля |
|  | 3.1.3. Разработка нормативов денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Разработан в 2016г., во 3-м квартале 2021г. вносить изменения не требовалось |
|  | 3.1.4. Подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Техническая документация готовились при подготовке заявок на участие в электронных аукционах для заключения муниципальных контрактов. |
|  | 3.1.6.Комплекс работ по содержанию городских автомобильных дорог с твердым покрытием и тротуаров г. Кулебаки в зимний и летний периоды | бюджет округа | 13807,0 | 12813,8 | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и тротуаров (очистка от снега, обработка ПСС, вывоз снега и т.д.), а также выполнены работы по летнему содержанию дорог (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев) |
|  | 3.1.7.Зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка от снега) | Всего бюджет городского округа, в т.ч.: | 3029,9 | 2478,3 | Выполнено зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка от снега) в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области. |
|  |  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства | 1439,8 | 1224,3 |  |
|  |  | Территориальное управление №1 | 800,0 | 650,0 |  |
|  |  | Территориальное управление №2 | 790,1 | 603,9 |  |
|  | 3.1.8. Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев) | Всего бюджет городского округа, в т.ч.: | 3672,7 | 3636,6 | Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев) в г.о.г. Кулебаки |
|  |  | Отдел дорожной деятельности и благоустр-ва | 1043,8 | 1098,3 | Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев) в г.Кулебаки |
|  |  | Территориальное управление №1 | 2129,0 | 2040,9 | Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев) ТУ№1 в г.о.г. Кулебаки. Ремонт моста в с.Теплово. |
|  |  | Территориальное управление №2 | 499,9 | 497,4 | Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев) ТУ№2 в г.о.г. Кулебаки. |
|  | 3.1.9. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | Всего (1)+(2) | 17355,3 | 10396,7 | 59,9% |
|  |  | (1) Расходы бюджета городского округа | 5986,2 | 3753,1 |  |
|  |  | (2) Областной бюджет | 11308,2 | 6631,6 |  |
|  |  | Внебюдж. средства | 60,9 | 12,0 |  |
|  | 3.1.9.2. Ремонт автомобильной дороги ул. Воровского (от ул. Гастелло до здания Торгового центра) - от Торгового центра до ул. Адм. Макарова | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Работы на 2021 год не запланированы. |
|  | 3.1.9.7. Ремонт а/дороги ул. О. Кошевого | Бюджет округа | 1068,4 | 913,7 | Выполнены работы по ремонту а/д ул.О.Кошевого (от д.№8А ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Суворова). |
|  | 3.1.9.13. Экспертиза сметной документации объектов (улиц Маяковского-Фрунзе, участка ул. Войкова, участка ул. Догадина) | Бюджет округа | 4,6 | 4,6 | Выполнена экспертиза сметной документации по ремонту участка автомобильной дороги на ул. Догадина |
|  | 3.1.9.15. Ремонт автомобильных дорог- подъездных путей к школьным и дошкольным учреждениям | Бюджет округа | 1534,5 | 1561,2 | Выполнены работы по ремонту подъездных путей к д/с №29 «Светлячок». |
|  | 3.1.9.17. Ремонт а/дороги ул. Догадина | Всего,в т.ч.: | 8667,5 | 6717,3 | Выполнены работы по ремонту а/д Догадина (от ул. Маяковского до ул. Ст.Разина). |
|  |  | Областной бюджет | 7488,7 | 5803,7 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1178,8 | 913,6 |  |
|  | 3.1.9.26. Ремонт дороги по ул. Гагарина от дома №70 ул. Кутузова до школы (дом №13 ул. Гагарина) в с. Мурзицы г.о.г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать | Всего, в т.ч.: | 1199,8 | 1199,9 | Выполнены работы по ремонту дороги по ул. Гагарина от дома №70 ул. Кутузова до школы (дом №13 ул. Гагарина) в с.Мурзицы г.о.г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" |
|  |  | Бюджет округа | 359,9 | 360,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 827,9 | 827,9 |  |
|  |  | Внебюдж. средства | 12,0 | 12,0 |  |
|  | 3.1.9.27. Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Ленина в р.п. Гремячево г.о.г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" | Всего, в т.ч.: | 4880,5 | 0,0 | Работы запланированы на 4 квартал 2021 года |
|  |  | Бюджет округа | 1840,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2991,6 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж. средства | 48,9 | 0,0 |  |
| 5. | Программа «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности, профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 года.» | Бюджет городского округа | 2535,0 | 522,9 | 20,6 % |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления городского округа в борьбе с преступностью, совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1.Изучение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, доведение результата анализа до заинтересованных органов по вопросам их компетенции, в т.ч. ежегодное представление отчета о деятельности МО МВД России «Кулебакский» за отчетный год в администрацию городского округа | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Анализ состояния преступности в г.о.г. Кулебаки и результатов оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Кулебакский» за 2020 год представлен в администрацию г.о.г. Кулебаки (письмо от 21.01.2021 года № 12/947) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2. Проведение анализа состояния подростковой преступности (структура, динамика), доведение результатов анализа до комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа с предложениями по реализации комплекса мер по совершенствованию межведомственной системы профилактики правонарушений | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В КДН и ЗП администрации г.о.г. Кулебаки направлена информация о состоянии подростковой преступности исх. № 12/568 от 15.01.2021 года Анализ оперативной обстановки по линии несовершеннолетних: - за 2020г. – 27.01.2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.3. Проведение приема граждан на участковых пунктах полиции, отчеты перед населением о проделанной работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года сотрудниками УУП ОУУП и ПДН на участковых пунктах полиции приняты 48 граждан, отчеты перед населением не проводились. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.4. Обеспечение работы комиссии по вопросам профилактики правонарушений в городском округе город Кулебаки, на которую возложена функция по контролю за исполнением муниципальной программы | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено 1 онлайн заседание 05.02.2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.5. Обеспечение работы антитеррористической комиссии городского округа | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено 3 заседания АТК г.о.г. Кулебаки Рассмотрены вопросы: 30 марта 2021 года 1. О состоянии работы по обеспечению комплексной безопасности объектов социальной сферы и мерах по ее совершенствованию на территории муниципального района. 2. О состоянии противодиверсионной безопасности жилого фонда, газовых, тепловых. водопроводных и электрических сетей городского округа город Кулебаки 19 мая 2021 года 1.О состоянии и мерах по совершенствованию антитеррористической защищённости и инженерно-технической укреплённости образовательных учреждений и летних лагерей и о готовности к реагированию на территориальные угрозы в период проведения летней оздоровительной кампании 2021 года. 2.Об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта, транспортной инфраструктуры. 3.Об организации обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности общественных пространств (городской парк, скверы) 15 сентября 2021 года 1. О состоянии антитеррористической защищённости объектов (территорий) и организаций и готовности к обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования. 2. Об обеспечении безопасности населения городского округа город Кулебаки, усилении антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения 3. Доклады ¦о выполнении решений комиссии от №1 от 30.03.2021 года №2 от 19.05.2021 года. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.6. Ежеквартальное рассмотрение оперативной обстановки по линии преступности несовершеннолетних и вопросов профилактики экстремизма и формирования толерантности в образовательных учреждениях на заседаниях КДН и ЗП | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Анализ оперативной обстановки по линии Анализ оперативной обстановки по линии несовершеннолетних: – за 2020 г –27.01.2021 г; - 1 полугодие 2021 г. -07.07.2021г. - 3 кв.2021г.-21.10.2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.8. Обеспечение работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проводится в соответствии плана |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.9. Проведение в установленном порядке в образовательных организациях городского округа (в том числе при необходимости с привлечением МО МВД России «Кулебакский» (по согласованию) и 65 ПЧ 8 ОФПС (по согласованию) учебных занятий и тренировок обучающихся и педагогов по их действиям при возникновении угрозы террористических актов | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Во всех образовательных учреждениях проведены учебные занятия и тренировки обучающихся и педагогов. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.10. Обобщение состояния и результатов работы, выработка и реализация дополнительных совместных мероприятий по вопросам обеспечения безопасности образовательных организаций | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В ходе проверки готовности образовательных учреждений к работе в новом учебном году (2021/2022) совместно с сотрудниками МВД обобщено состояние защищенности объектов образования, имеются рекомендации МО МВД по укреплению защищенности образовательных учреждений. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.11. Проведение цикла лекций и бесед, организация тематических выставок по профилактике терроризма и экстремизма в центрах правовой информации Центральной библиотечной системы | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | (в очной форме и дистанционно) 1. МБУК «Централизованная библиотечная система»: Всего проведено 13 мероприятий, приняло участие 326 чел. Профилактика терроризма и экстремизма: 1. Акция «Земля без войны!» 2. Беседа-предупреждение «Будущее без терроризма» 3. Час памяти «Когда чужая боль становится своей» 4. Молодежная акция – призыв «Сохраним земной шар от терроризма!» 5. Урок скорби «Беслан – мы помним». 6. Урок мира «Дети против террора» Обеспечение общественного порядка: 1. правовая игра «Дети улиц» 2. Урок безопасности «Опасности вокруг нас» 3. Правовой диалог «Жить по правилам» 4. Онлайн -марафоне «Скажи жизни – да!» 5. Онлайн -викторина «Что я знаю о выборах» 6. Викторина «Моя безопасность» 7. нлайн –викторины "Тебе о праве, и право о тебе" 2. МБУК «Централизованная клубная система»: Всего проведено 72 мероприятия, приняло участие 527 чел, количество просмотров 11051. Профилактика терроризма и экстремизма: 1. Видеоурок «Что такое терроризм» 2. Информационный пост «Терроризм – угроза обществу» 3.Час информации «Терроризм – угроза обществу» 4. Час информации «Вместе против терроризма» 5. Информационный час «Мы можем победить терроризм» 6. Показ видеоролика «Памятки по антитеррору для школьников» 7. Показ видеоролика «Правила поведения при террористической угрозе» 8. Показ видеоролика «Экстремизм – это преступление!» 9. Игра-путешествие «В мире закона и права» 10. Час информации «Нет террору» 11. Час познания «Памятка родителям по профилактике экстремизма» 12. Информационная страничка «Терроризм и экстремизм» с просмотром видеоурока «Безопасность – одна из составляющих нашей жизни» 13. Информационный час «Мы против террора» 14. Урок мира, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Дети против террора» 15. Час информации «Мир свободный от ненависти» 16. Всероссийская акция «Капля жизни» 17. Квилт-плакат «Желаем вам мирного неба» 18. Час памяти «Эхо бесланской печали» 19. Видеопоказ «У террора нет национальности» 20. Онлайн-акция по профилактике терроризма и экстремизма «Будьте бдительны!» 21. Показ видеоролика «Мир против террора» 22. Всероссийская онлайн-акция «Капля жизни» 23. Час информации «Стоп террор» 24. Час информации «Нет терроризму» 25. Час информации «Скажи экстремизму «нет» 26. Час информации с просмотром презентации «Трагедия в Беслане – наша общая беда» Обеспечение общественного порядка: 1. Профилактический видеочас «С законом в дружбе жить - счастливым быть» 2. Час информации «Знания против страха» 3. Информационная минутка «Жизнь прекрасна, не порть ее напрасно» 4. Час интересной беседы «Опасность: недетская проблема» 5. Час информации «Правонарушение и подросток» 6. Показ видеоролика «Профилактика правонарушений среди подростков» 7. Показ видеоролика «Несовершеннолетние за рулем» 8. Показ видеоролика «Что такое хорошо и что такое плохо» 9. Информационная страничка «Правила безопасности при езде на велосипеде» 10. Беседа «Правила поведения детей и подростков в общественных местах» 11. Информационный час «Час вежливых наук» 12. Правовая беседа «Моя ответственность перед законом» 13. Диспут «Не оступись…» 14. Информационный час «Мы – послушные граждане своей страны» 15. Беседа «Я - гражданин!» 16. Настольная игра «Права и обязанности» 17. Видеопоказ «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» 18. Информационный час «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» 19. Беседа с родителями «Полет и падение» 20. Беседа «Закон и ответственность» 21. Час информации «Живи стильно, но не рискуй по глупости» 22. Час информации «Границы дозволенного» Профилактика коррупции: 1. Видеочас «Взятка» (часть 1) 2. Видеочас «Взятка» (часть 2) 3. Информационный час «Коррупция – это зло!» 4. Показ видеоролика «Взятка» 5. Показ видеоролика «Стоп коррупция!» 6. Информационный час «Вместе против коррупции» с просмотром анимационного ролика «Против коррупции» 7. Информационная страничка «Коррупция – это зло!» 8. Информационная рубрика с просмотром видеоролика «Простым языком о коррупции» 9. Показ видеоролика «Коррупция и Закон» 10. Показ антикоррупционного ролика «Скажи коррупции - НЕТ!» 11. Информационный час «НЕТ коррупции!» 12. Информационная страничка «Стоп коррупция!» 3. МБУК «Культурно - досуговый комплекс» Всего проведено - 8 мероприятий, приняло участие 30 человек, количество просмотров 4860 Профилактика терроризма и экстремизма: 1. Профилактическая информация «Экстремизму – НЕТ!». 2. Профилактический видеоролик «Ради будущего скажи экстремизму – НЕТ!». 3. Видеопособие по действиям граждан в случае установления уровней террористической опасности. 4. Видеоролик ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы хотим жить в мире». Обеспечение общественного порядка: 1. Профилактическая информация «Правила безопасности». 2. Профилактический видеоролик «Одно утро из жизни Городского парка». Профилактика коррупции: 1. Профилактический видеоролик «Вместе мы победим коррупцию!». 2. Просмотр профилактического видеоролика «Вместе против коррупции». |
|  | 1.12.Обеспечение привлечения населения, предприятий, организаций к участию в добровольных народных дружинах по охране общественного порядка | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | На заседаниях штаба ДНД и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области данный вопрос обсуждается, даются рекомендации организациям. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.13.Рассмотрение вопроса по привлечению молодежи к участию в народных дружинах по охране общественного порядка на заседаниях Молодежной палаты при Совете депутатов, заседаниях Молодой гвардии, Совета по делам молодежи | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Во 2 кв. Заседание Молодежной палаты при Совете депутатов (рассмотрение вопроса об участии членов Молодежной палаты в народных дружинах по охране общественного порядка) в 3 кв. не проводилось. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.14. Проведение межведомственных проверок объектов с массовым пребыванием людей на предмет антитеррористической защищенности, в т.ч. мест летнего отдыха детей | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года с 20 по 28.05.21 года в составе межведомственной комиссии проведена проверка 19 объектов лагерей дневного пребывания и 1 загородного лагеря, с 30.07.21 по 09.08.2021 года общеобразовательных школ и 19 детских садов, ДЮЦ, ЦДТТ. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.15. Проведение межведомственных ежеквартальных тренировок оперативной группы городского округа город Кулебаки, антитеррористической комиссии, формирований постоянной готовности в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на территории городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года проведены 2 тренировки 30.03.2021 года МКОУ «Школа интернат», 09.09.2021 года войсковая часть № 83121 с. Саваслейка. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.16. Проведение обследования объектов для определения необходимых мер усиления инженерно-технической укрепленности, оснащения системами контроля доступа и видеонаблюдения, средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации, организации (усиления) физической охраны | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется в 4 кв. 2021года |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.17. Организация межведомственных проверок состояния гидротехнических сооружений городского округа | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено 15.04.2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.18. Организация совещаний со старшими многоквартирных домов, председателями уличных комитетов с рассмотрением вопросов общественной безопасности, антитеррористической защищенности и т.д. с приглашением сотрудников МО МВД России «Кулебакский», в т.ч. участковых уполномоченных полиции | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года не проводилось в связи с запретом массовых мероприятий в период новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Оптимальное применение комплекса организационных, материально-технических информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей | Бюджет округа | 2530,0 | 517,9 | 20,6 % |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов возможных террористических устремлений на территории городского округа, образовательных учреждений, в т.ч. | Бюджет округа | 2395,0 | 476,9 | 19,9 % |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Устройство ограждений учреждений |  |  |  |  |
|  | 2.1.7.3. Приобретение и установка автоматического шлагбаума на въезде на территорию автовокзала по ул. Ст. Разина | Бюджет округа | 100,0 | 0,0 | Приобретение запланировано на 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установка систем видеонаблюдения и систем оповещения, КЭВП, СКУД |  |  |  |  |
|  | 2.1.9. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и выездов из города системой видеонаблюдения, а также хранение информации, полученной в ходе производства видеонаблюдения | Бюджет округа | 788,8 | 476,9 | 60,4 % выполнение запланировано в течение всего года |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.9.1. Обслуживание системы уличного видеонаблюдения | Бюджет округа | 788,8 | 247,4 | 31,4% выполнение запланировано в течении всего года |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.15. Установка систем видеонаблюдения в дошкольных образовательных учреждениях | Бюджет округа | 440,0 | 0,0 | Выполнение планируется в 4 кв. 2021г. (задержка в реализации мероприятия плана реализации и порядка распределения субсидий).Изменения по срокам в МП будут внесены в ближайшее время. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.31. Установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры | Бюджет округа | 260,0 | 0,0 | Выполнение планируется в 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.32. Установка кнопки экстренного вызова полиции в учреждениях культуры | Бюджет округа | 40,0 | 0,0 | Выполнение планируется в 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.33. Установка систем экстренного оповещения (40 учреждений) | Бюджет округа | 100,0 | 0,0 | Приобретение планируется в 4 кв. 2021г.(задержка в реализации мероприятия из-за подготовки и утверждения плана реализации и порядка распределения субсидий).Изменения по срокам в МП будут внесены в ближайшее время. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.35. Ремонт системы оповещения на территории образовательных учреждений (40 учреждений) | Бюджет округа | 666,2 | 0,0 | Ремонт планируется в 4 кв. 2021г. .(задержка в реализации мероприятия из-за подготовки и утверждения плана реализации и порядка распределения субсидий).Изменения по срокам в МП будут внесены в ближайшее время. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2. Организация изготовления и размещения вывесок «Внимание! Ведется видеонаблюдение», информационных стендов, размещение социальной рекламы, подготовка и организация изготовления печатных материалов (удостоверений народного дружинника, буклеты, листовки профилактического характера) и др. | Бюджет округа | 4,0 | 0,0 | Выполнение планируется в 4 кв. 2021г. (не было необходимости в проведении мероприятия в 1-3 кв.2021г. Изменения по срокам в МП будут внесены в ближайшее время.). |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.1. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, направленных на предотвращение террористических актов. | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | Выполнение планируется в 4 кв.2021г. (задержка в реализации мероприятия из-за подготовки и утверждения плана реализации и порядка распределения субсидий). Изменения по срокам в МП будут внесены в ближайшее время. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | Бюджет округа | 64,0 | 41,0 | 64 % |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.1. КТД «Малые олимпийские игры» для детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации | Бюджет округа | 7,0 | 0,0 | 19 июня в ДОЛ "Радуга" проведено спортивное мероприятие "Малые олимпийские игры" среди детей, посещающих лагерь.(оплата за подарки прошла в июле) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.4. Подготовка и издание информационных материалов (памяток) и буклетов (флаеров) для специалистов органов системы профилактики, подростков и родителей на тему уголовного и административного законодательства в отношении несовершеннолетних, в целях профилактики жестокого обращения с детьми, преступлений против несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и потребления наркотических и психотропных веществ | Бюджет округа | 12,0 | 12,0 | изготовлено: буклеты (двухсторонний), А4, 4 вида в количестве 800 штук вся печатная продукция распространена среди школ округа, на мероприятиях |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.5. Организация и проведение в целях правовой пропаганде и разъяснения среди детей и подростков требований уголовного и административного законодательства РФ окружных конкурсов, игр, смотров, акций, фестивалей и т.д. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Во всех образовательных организациях проведены тематические классные часы, беседы, лекции, психологические занятия, деловые игры, тематические акции. Всего проведено: 836 мероприятий, приняли участие более 80% обучающихся, 611 родителей. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.6. Организация и проведение акции по профилактике жестокого обращения с детьми «Хрупкий мир детской души», с целью профилактики преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями (законными представителями), а также другими лицами, проживающими с несовершеннолетними | Бюджет округа | 8,0 | 0,0 | Проведение акции запланировано на ноябрь-декабрь 2021 года. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.10. Проведение с обучающимися профилактических бесед и лекций по противодействию распространения криминальной субкультуры, вовлечению их в деструктивные движения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Социальными педагогами, педагогами-психологами и классными руководителями проведены профилактические беседы, классные часы, диспуты, лекции «Выбираю круг общения»; «Что мы знаем о современных неформальных объединениях»; «Субкультура: «За» и «Против»; «Мы дружный класс»; «Я. Ты. Мы»; «Учусь говорить нет»; «Человек в группе. Межличностные отношения»; «Ответственность за правонарушение» с приглашением инспекторов ОПДН; беседы о группах деструктивной направленности в социальных сетях, включая группы «Криминал», «Скулшутинг», «Колумбайн» и тд.; тематические беседы на уроках ОБЖ «Я и закон»; «Как противостоять влиянию подростковых и антиобщественных группировок» и др.; беседы на уроках информатики «Опасные группы в социальных сетях»; «Безопасный интернет»; «Угрозы в сети» и др.; психологические занятия и тренинги «Конформизм. Влияние средств массовой информации на группу и человека»; «Как противостоять давлению большинства. Формирование законопослушного поведения»; «Жить здорово!»; «Детская агрессивность и ее причины». и др. Всего проведено более 1200 мероприятий с охватом 83% обучающихся. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.11. Организация в образовательных организациях родительских собраний на тему противодействия распространения среди обучающихся криминальной субкультуры, вовлечения их в деструктивные движения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Во всех образовательных организациях проведены родительские собрания, в том числе в онлайн формате. На собраниях обсуждались вопросы, связанные с распространением экстремистских взглядов среди населения. Классные руководители довели до сведения родителей обучающихся содержание Памятки по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, распространяемую в сети Интернет. Напомнили родителям об ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями, законными представителями обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.12. Организация конкурса молодежных волонтерских объединений, организованных при образовательных организациях либо учреждениях дополнительного образования по антиалкогольной и профилактической тематике | Бюджет округа | 5,0 | 0,0 | Проведение планируется в 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.13. Разработка и издание методических пособий (брошюр, буклетов, памяток, листовок, плакатов) на темы профилактики суицидов, жестокого обращения с детьми, алкоголизма, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и формирования толерантности для работников образования и специалистов, работающих с детьми и молодежью | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | изготовлено: листовок, А5 – 100 шт. плакат, А4 – 180 шт. вся печатная продукция распространена среди школ округа, на мероприятиях За отчетный период было разработано и распространено более 2000 буклетов, брошюр и листовок на темы профилактики суицидов, жестокого обращения с детьми, алкоголизма, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и формирования толерантности. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.15. Правовой марафон «Вступая во взрослую жизнь» (выезды в школы с циклом мероприятий для выявления самых активных участников и финальная игра в Центральной библиотеке) | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | Проводится 30 сентября 2021 г. по 12 октября 2021 г. в школа в города Публичный Центр правовой информации (ПЦПИ). |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.16. Социальный театр «Подросток» (Социальный театр как форма профилактики девиантного поведения подростков) | Бюджет округа | 4,0 | 4,0 | 11.06.2021 проведено мероприятие для подростков, посещающих лагерь труда и отдыха «Максимум» (ДЮЦ) в форме социального театра. В начале встречи участники познакомились с правовыми документами – уголовным кодексом, гражданским кодексом, конвенцией о защите прав человека и другими. Далее они «примерили» на себя роли судьи, Фемиды, нарушителей и адвокатов, приняв участие в инсценировках ситуаций, связанных с правонарушениями несовершеннолетних. В ходе мероприятия участники решали логические юридические задачки, рассуждали о правонарушениях. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.17. Месячник профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Закон и ответственность» (выезды по школам города) | Бюджет округа | 4,0 | 4,0 | Проводится с 15 октября по 15 ноября 2021 г. в школах города Публичным Центром правовой информации (ПЦПИ). |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.18. Правовой конкурс «Знай закон с молоду» (в формате игры «Своя игра», выезды в сельские библиотеки | Бюджет округа | 5,0 | 0,0 | Проведение планируется в 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.19. Правовая игра среди школ города «Дети улиц» | Бюджет округа | 4,0 | 4,0 | Проведено 16.09.2021 г. в учащимися школ города в городском парке. Приняло участие 25 человек. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.21. Конкурс среди библиотекарей на лучшую организацию Дня права для подростков «Имею право» | Бюджет округа | 5,0 | 0,0 | Проведение планируется в 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.4. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции в том числе: - Проведение целевых проверок на рынках, ярмарках, иных местах розничной торговли по соблюдению установленной допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами (по специальным планам) - Проведение оперативно- профилактических мероприятий и специальных операций "Нелегальный мигрант", "Нелегал" и других по выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года целевые проверки не проводились (проверено адресов пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства – 93, строительные объекты - 3, торговые объекты -4, пилорамы-8). Выявлено административных правонарушений, по ст.18.8 КоАП РФ-14, ст.18.10 КоАП РФ-2, ст.18.15 КоАП РФ-7, ст.18.9 КоАП РФ -31. 09.03.21 -14.03.21 года ОПМ «Мигрант». |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.5. Проведение межведомственных рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению употребления спиртных напитков несовершеннолетними и соблюдению организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, норм Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; по выявлению нарушений Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З "Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области". | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | С целью соблюдения норм закона Нижегородской области № 23-З «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Нижегородской области» за 6 месяцев 2021 года проведено 18 рейдов, было выявлено 6 подростка-нарушителя, в том числе 1 – в возрасте до 16-ти лет, нарушающих норма Закона НО №23-З (по выявленным фактам на родителей подростков составлены административные протоколы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ), 2 – за нарушение норм ст.2.13 ч.2.2 КНОАП. Материалы проверки направлены в КДН и ЗП, где подростки привлечены к административной ответственности. Проверено 190 торговых точек, где осуществляется продажа алкоголя. Фактов продажи алкогольной продукции подросткам не выявлено. Проведено 10 рейдов при участии или координации КДНиЗП по организациям и предприятиям, предназначенным для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Выявлено несовершеннолетних - 0. Проведено 10 рейдов по реализации Закона № 23-З с участием специалистов, обеспечивающих деятельность КДНиЗП, или при координации КДНиЗП. Проверено 29 объектов (территорий, помещений), отнесенных к местам, в которых нахождение несовершеннолетних не допускается. Число несовершеннолетних, выявленных в ходе рейдов за нарушение требовании Закона № 23-З – 2 чел. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.6. Проведение обследования объектов для определения необходимых мер усиления инженерно-технической укрепленности, оснащения системами контроля доступа и видеонаблюдения, средствами охранно- пожарной и тревожной сигнализации, организации (усиления) физической охраны. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года проведена проверка 82 объектов |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.7. Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей (демонтаж бетонных блоков на площади Ленина городского округа город Кулебаки) | Бюджет округа | 10,0 | 0,0 | Проведение планируется (по необходимости) в 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.8. Проведение оперативно- профилактических мероприятий по пресечению правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года ОПМ «Алкоголь» не проводились. На постоянной основе выявлено 21 административное правонарушение по ст.14.16 КоАП РФ- 12, ст.14.2 КоАП РФ -5, ст.14.171 КоАП РФ -4. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.9. Проведение оперативно- профилактических мероприятий по пресечению преступлений в сфере производства и оборота контрафактной и фальсифицированной продукции, недоброкачественных и опасных для жизни и здоровья потребителей товаров народного потребления, в том числе поступающих без таможенного декларирования | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года 1 мероприятие ОПМ «Контрофакт» с 01.04.21 по 10.04.21 года выявлено 2 административных правонарушения по ст.14.10 КоАП РФ- 2. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10. Организация и проведение культурно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа семьи в обществе, пропаганды семейного образа жизни и укрепления семейных традиций в городском округе. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется в 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.1. Освещение в местных средствах массовой информации мероприятий, направленных на повышение престижа семьи в обществе, пропаганды семейного образа жизни и укрепления семейных традиций в городском округе, по материалам, представленным исполнителями мероприятий от ОМСУ и других органов исполнительной власти | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Информация о мероприятиях, направленных на повышение престижа семьи в обществе, пропаганды семейного образа жизни и укрепления семейных традиций регулярно освещается на официальных сайтах образовательных организаций и официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.2. Организация и проведение рейдовых мероприятий «социального патруля» по семьям, признанным находящимися в социально опасном положении | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено 32 рейдов, их 21 – по семьям, 11 - по местам концентрации несовершеннолетних. Проверено в ходе рейдовых мероприятий "социального патруля" 118 семей. Выявлено в ходе рейдовых мероприятий "социального патруля" 2 несовершеннолетних. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.3. Организация и проведение в образовательных учреждениях «круглых столов» по проблеме защиты детей от преступных посягательств | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется в 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.4. Организация и проведение анкетирования среди учащихся образовательных учреждений с целью выявления случаев жестокого обращения с детьми | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется в 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.5. Организация и проведение тематических «Родительских школ», направленных на профилактику семейно-бытового насилия и жестокого обращения с детьми | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется в 4 кв. 2021г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.6. Организация и проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года 01-03.03.2021 года, 21.06.21 по 27.06.21, с 02 по 08.08.2021 года ОПМ «Условник», 08-11.02.2021 года, 11.05.21 по 16.05.21 года, с 16 по 22.08.2021 года ОПМ «Превентив» 15-17.03.2021 года, 18.05.21 по 22.05.21 года, с 06 по 12.09.2021 года ОПМ «Надзор». |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.7. Организация и проведение рейдов по местам проживания социально незащищенных категорий населения с целью своевременного выявления и полноты учета лиц, систематически допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года 25-29.01.2020 года, 25.05.21-30.05.21 года, 26.07.2021 года по 01.08.2021 года оперативно-профилактические операции «Быт». |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.11. Награждение лучших народных дружинников (приобретение подарков) | Бюджет округа | 7,0 | 0,0 | Приобретение подарков запланировано на 4 кв. 2021г. (задержка в реализации мероприятия из-за подготовки и утверждения плана реализации и порядка распределения субсидий). Нет представлений от ДНД для награждений. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 3. Улучшение системы обеспечения оптимального применения комплекса организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе экстремистских идей, направленных на нарушение национального и межконфессионального равновесия, политического, экономического и социального равенства по национальным признакам, профилактике межнациональных конфликтов. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1. Проведение совещаний, «круглых столов» и рабочих встреч с руководителями общественных, религиозных, молодежных объединений и организаций, посвященных вопросам толерантности, межконфессионального согласия и соблюдения действующего законодательства | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Выездное совещание при главе МСУ (рассмотрение вопроса обеспечения межнационального согласия на территории г.о.г. Кулебаки) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.2. Рассмотрение вопросов, посвященных темам толерантности, межконфессионального согласия и соблюдения действующего законодательства на заседаниях Совета общественности при главе местного самоуправления городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Во 2 кв. выездное совещание при главе МСУ (рассмотрение вопроса обеспечения межнационального согласия на территории г.о.г. Кулебаки) В 3 кв. не проводилось. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.3. Информирование населения городского округа город Кулебаки о состоянии дел по работе, связанной с профилактикой терроризма и экстремизма, гармонизацией межнациональных отношений | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Периодическая публикация в СМИ: «Кулебакский металлист», официальный сайт администрации г.о.г. Кулебаки, социальные сети |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.4. Проведение мониторинга состояния и развития межнациональных и межконфессиональных отношений, радикализации протестных настроений на местном уровне | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Результаты мониторинга отправляются ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным на систему мониторинга FADN |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.5. Проведение мониторинга мероприятий, проводимых на территории городского округа общественными объединениями (информация о протестных мероприятиях) | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Еженедельно согласно плану информационной работы |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.6. Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в городском округе город Кулебаки, Нижегородской области на 2016-2018 гг., утвержденного постановлением администрации городского округа город Кулебаки, и контроль его исполнения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Во 2 кв. Во всех учреждениях прошли мероприятия (в онлайн-формате, дистанционно и очно) посвященные Всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной памяти павших защитников Родины в Великой Отечественной войне. в т.ч. - акции, уроки мужества, патриотический квест, историко-краеведческие рассказы-хроника, презентации, часы информации, просмотры фильмов. В 3 кв. во всех учреждениях прошли мероприятия (в онлайн-формате, дистанционно и очно), посвященные Дню ВМФ, Дню ВДВ, Дню флага, Дню борьбы с терроризмом. в т.ч. - акции, уроки мужества, квесты, декоративно-прикладное творчество, спортивные соревнования, историко-краеведческие рассказы, презентации, часы информации, просмотры видеороликов. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Совершенствование деятельности по предупреждению коррупции на территории городского округа, развитие системы противодействия (профилактики) коррупции, организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности и антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 100% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.1. Анализ материалов и уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в целях принятия исчерпывающих мер по устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений, доведение информации до органов МСУ | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2021 года направлено в суд 1 уголовное дело коррупционной направленности, предусмотренное ст.159 ч.3 УК РФ. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.2. Организация проведения "круглых столов", совещаний представителей органов местного самоуправления городского округа, предпринимательских кругов в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса, разработки согласованных мер по экономической деятельности, снижению административного давления, профилактике коррупционных правонарушений, в том числе, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Организованы встречи с предпринимательским сообществом: - на базе АНО «КЦПП» 2 встречи (главы местного самоуправления, заместителя главы по экономике и инвестициям и специалистов администрации г.о.г. Кулебаки (26.02.2021), на которой рассматривались вопросы имущественных мер поддержки субъектов МСП, условия, механизм передачи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения, в муниципальной собственности в аренду предпринимателям, о строительстве трассы М-12 Москва-Казань, проходящей в территориальной близости от г.о.г. Кулебаки); - 4 встречи в здании администрации (по вопросам благоустройства ул. Адм. Макарова и НТО, размещенных на ней, вопрос организации ярмарки на ул. Воровского), участии г.о.г. Кулебаки в государственной программе «Формирование комфортной городской среды», о предстоящих выборах депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области, о проводимом анкетировании по исследованию внутреннего рынка для определения свободных для развития в малом бизнесе инвестиционных ниш и по выявлению наиболее успешных предпринимателей в целях определения победителей муниципального конкурса «Предприниматель года-2021». |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства», координация деятельности и оказание организационной, методической и консультационной помощи | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено совместно с АНО «КЦПП», с ТПП - 10 совещаний, 1 ярмарка вакансий учебных и рабочих мест, выдвижение предпринимателей в общественную палату г.о.г. Кулебаки, обучение по охране труда и пожарной безопасности. Оказано порядка 1090 услуг сектором развития ПР и АНО КЦПП (консультационных, организационных, методических, образовательных, юридических, бухгалтерских). Консультации оказывались по вопросам получения мер поддержки СМП (муниципальных, государственных), льготного кредитования, получения субсидий, заключения социальных контрактов, размещения НТО, предоставления отчетов, обучения по охране труда и пожарной безопасности и др. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.4. Проведение совещаний, «круглых столов», информационных дней с субъектами среднего и малого бизнеса городского округа, в т.ч. с рассмотрением вопросов: - Об увеличении участия местных субъектов среднего и малого бизнеса в закупках для муниципальных нужд г.о.г. Кулебаки; - О порядке взаимодействия субъектов среднего и малого бизнеса с бюджетными учреждениями, в целях заключения договоров на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг); - О регистрации предпринимателей на сайте закупок в качестве участников конкурсных процедур; - О публичных документах планирования заказчиками закупок, размещенных в открытой части сайта, где предприниматели смогут проследить потребности в товарах, работах, услугах муниципальных заказчиков и своевременно направить им свои коммерческие предложения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Субъекты МСП г.о.г. Кулебаки проинформированы о плане закупок администрации г.о.г. Кулебаки на 2021 год (план закупок размещен в городском чате с бизнес-сообществом в мессенджере WhatsApp). |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.5. Организация работы координационного совета по малому и среднему предпринимательству городского округа город Кулебаки, рассмотрение на заседаниях координационного совета вопросов по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено: - 4 заседания Совета предпринимателей г.ог. Кулебаки на базе АНО «КЦПП» (выдвижение кандидата в территориальную комиссию, проведения турнира по дворовому футболу, турслета и другие рабочие вопросы по налогам, соц. контрактам; - 3 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в г.о.г. Кулебаки, на котором рассматривался вопрос дополнения Перечня муниципального имущества для предпринимателей. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.6. Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 9 мес. 2021г. было объявлено 135 конкурентных процедур закупок (133 - электронный аукцион, 1 – электронный конкурс, 2 – совместных закупки) на общую сумму 180,93 млн.руб. (из них: для нужд городского округа и администрации г.о.г.Кулебаки – 88 процедур, для иных заказчиков, в отношении которых администрация г.о.г.Кулебаки выполняет функции уполномоченного органа – 45 процедур закупок). За 9 мес 2021 г. по результатам проведенных конкурентных закупочных процедур заключено 122 контракта на общую сумму 126,98 млн.руб. Количество закупок, признанных несостоявшимися по причине отсутствия заявок участников, составило 30 Экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур за 9 мес 2021г. составила 6 млн.руб. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.7. Осуществление контроля согласно ст.99 44-ФЗ за: 1) соответствием объемов финансового обеспечения, включенных в планы закупок, объемам финансового обеспечения, утвержденным и доведенным до заказчика; 2) соответствием информации, содержащейся: - в планах графиках информации, содержащейся в планах закупок; - в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках; - в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, содержащейся в документации о закупках; - в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В 100% случаев извещение об осуществлении закупки размещается в единой информационной системе на основании плана-графика закупок. Муниципальные контракты с победителями торгов заключаются на условиях, предусмотренных проектами контрактов. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.8. Анализ проведенных муниципальными заказчиками процедур муниципальных закупок на предмет выявления отклонений цен по заключенным муниципальным контрактам от начальной (максимальной) цены. Анализ причин закупок у единственного поставщика (обоснование целесообразности). | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Муниципальные контракты с победителями Муниципальные контракты с победителями торгов заключались по цене, предложенной победителями в ходе проведения электронных закупочных процедур. За 9 мес 2021г. заключено 16 контрактов с единственным поставщиком на основании ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ (за исключением п.4 ч.1 ст.93 - до 600 тыс.руб.) – коммунальные услуги, связь, проведение госэкспертизы проектно-сметной документации, предупреждение и ликвидация последствий ЧС на общую сумму 11,5 млн.руб. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.9. Анализ внедрения на территории городского округа город Кулебаки (муниципальными предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными автономными учреждениями) Стандарта осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц, разработанного Федеральной монопольной службой, унификации и оптимизации закупочной деятельности отдельных заказчиков, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (реализация постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2016 № 155-р) | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В соответствии с действующим законодательством унитарные предприятия осуществляют закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ (за исключением случаев, когда закупка осуществляется за счет привлеченных бюджетных средств). Муниципальными унитарными предприятиями г.о.г. Кулебаки утверждены и размещены в ЕИС в сфере закупок положения о закупках. Данные положения соответствуют Стандарту осуществления закупочной деятельности. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.10. Рассмотрение вопроса о проведенных проверках финансовым управлением городского округа город Кулебаки и выявленных несоответствиях по соблюдению Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для нужд городского округа город Кулебаки на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется в 4кв. 2021года |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.11. Контроль за реализацией Плана мероприятий по развитию муниципальной службы и профилактике коррупционных правонарушений в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2020 года», утвержденного постановлением администрации городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | План мероприятий по развитию муниципальной службы и профилактике коррупционных правонарушений в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области в 3кв. 2021 года исполнен в полном объеме. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.12. Контроль за реализацией Плана мероприятий по развитию муниципальной службы и профилактике коррупционных правонарушений в Совете депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2020 годы, утвержденного постановлением главы МСУ городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Об утверждении Плана мероприятий по развитию муниципальной службы и профилактике коррупционных правонарушений в Совете депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.13. Проведение конкурсов «Молодежь против коррупции!» на лучший плакат по антикоррупционной тематике, «Творчество против коррупции!», размещение лучших работ в СМИ (приобретение подарков) | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 100% подарки приобретены Награждение в 4 кв. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Муниципальная программа «Информационное общество городского округа город Кулебаки на 2018-2025 гг.» | Бюджет округа | 2403,0 | 1165,1 | 48,5 % |
|  |  | Областной бюджет | 2141,7 | 1471,5 | 78,6 % |
|  | Подпрограмма 1 «Информационная среда городского округа город Кулебаки» Задача 1. Создание и развитие в городском округе город Кулебаки системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения городского округа, а также содействие в формировании благоприятного имиджа городского округа город Кулебаки посредством проведения целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 647,4 | 443,2 | 68,5 % |
|  |  | Областной бюджет | 1602,5 | 1201,9 | 75,0 % |
|  | Задача 1.1. Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг, в т.ч. в электронном виде и по принципу «одного окна» на базе ГБУ НО «МФЦ» | Бюджет округа Областной бюджет | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 100 % Отклонений нет |
|  | 1.1.1.Своевременное внесение информации на портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области в соответствии с установленными требованиями, предоставление муниципальных услуг в электронном виде | мб | 0,0 | 0,0 | Размещены общие сведения о 72 муниципальных услугах. Статус «опубликован» имеют 33 услуги; Статус «опубликован, изменения на внутреннем согласовании» - 31 услуг; Статус новая – 8 услуг 100 % Отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1.2. Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки, в т.ч. на базе ГБУ НО «МФЦ» | мб | 0,0 | 0,0 | 100 % Отклонений нет 1) Мониторинг качества проводится в текущем порядке 2) Ежемесячно проводится мониторинг удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг МФЦ на портале госуслуг. За 1 квартал удовлетворенность - 96,8 % (3780 оценок учтено) За 2 кв. -- 99,8 % (2340 оценок учтено) За 3 кв. – 95,5 % (10151 оценок учтено) |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1.3 Организация обеспечения доступа граждан к электронным услугам посредством ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации) | мб | 0,0 | 0,0 | 100 % Отклонений нет Активация учетных данных физических лиц для получения доступа к порталу государственных и муниципальных услуг (ЕСИА) открыт на базе МФЦ, в т.ч. через удаленное рабочее место в р.п.Гремячево. Количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 06.09.2021 г. (39533 чел. старше 14 лет) 29124 чел. (73,7 %) |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1.5 Выделение субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» до 01.07.2020 | мб | 0,0 | 0,0 | Всего на 01.10.2021 МФЦ оказано 49310 муниципальных услуг (включая информ. характера 100 % Отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1.2. Всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития городского округа город Кулебаки. Обеспечение жителей городского округа город Кулебаки достоверной социально значимой информацией | Бюджет округа | 225,8 | 121,7 | 53,9 % Исполнение мероприятий – 100 % |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.5 Подготовка, издание и распространение официальных печатных информационных материалов (книг, буклетов, брошюр, листовок и пр.) органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2021 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.6 Изготовление и размещение информационных баннеров, флагов, растяжек к государственным праздникам, мероприятиям и иным официальным поводам | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2021 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.7 Организация изготовления и приобретения открыток «Городской округ город Кулебаки» | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2021 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.8. Приобретение подарочной, сувенирной продукции и цветов с целью проведения официальных мероприятий | мб | 75,0 | 49,2 | 65,6 % План: Приобрести: 25,0– подарки; 50,0- цветы Контракт 74 (к) от 04.03.21 ИП Гвоздев А.А. (чайники к 8 Марта)-10160,0 Контракт 150(к) от 27,05.2021 ИП Гвоздев А.А. (чайник эл.) – 2901,0 Контракт 219 (к) от 20.08.2021 с ИП Гвоздев чайник эл. – 2032,0 Контракт 37 (к) от 11.01.21 - цветы 34150,0 руб. Исполнение мероприятий – 100 % |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.9. Изготовление и приобретение бланков почетных грамот и благодарственных писем ОМСУ городского округа город Кулебаки | мб | 30,0 | 30,0 | Контракт с ИП Рыбаков А.А. № 23 (к) от 27.01.2021 на изготовление наградных бланков 750 шт. 100,0 % Отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.10. Приобретение фоторамок для Почетных грамот и благодарственных писем | Мб | 30,0 | 30,0 | Контракт 79 (к) от 09.03.2021 с ООО «АЛМИНА» за фоторамки- 240 шт. на сумму 30000,0 руб. 100 % Отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.11. Выплата единовременного вознаграждения (с начислениями), подарок в денежном выражении, гражданам, награжденным Почетной грамотой и Благодарственным письмом городского округа город Кулебаки | мб | 30,0 | 12,5 | 41,7 % Исполнение мероприятий – 100 % |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.12. Изготовление видеопродукции (фильмов о городском округе город Кулебаки) | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2021 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.13. Проведение исследовательской работы по выявлению документов в исторических источниках (архивах) по истории Кулебакского края, получению официальных копий документов | мб | 60,8 | 0,0 | 0,0 Заключен контракт № 97//274 (к) от 13.09.2021 с ФКУ РГАДА на проведение исследовательской работы по выявлению документов в архивах РГАДА - 17924,0 руб. |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1.3. Создание благоприятных условий для функционирования муниципального информационного ресурса - средства массовой информации газеты «Кулебакский металлист» | мб | 421,6 | 321,5 | 76,3 % |
|  |  | об | 1602,5 | 1201,9 | 75,0 % |
|  | 1.3.1. Выделение субсидий на выполнение муниципального задания МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» | мб | 421,6 | 321,5 | 76,3 % |
|  |  | об | 1602,5 | 1201,9 | 75,0 % Перечислены субсидии в полном объеме в пределах выделенного лимита |
|  | 1.3.2. Координация деятельности наблюдательного совета МАУ РИЦ «Кулебакский металлист», участие в заседаниях | мб | 0,0 | 0,0 | Обеспечено участие в заседаниях наблюдательного совета Постановлением администрации г.о.г.Кулебаки от 03.09.2021 № 1733 утвержден новый состав наблюдательного совета на срок полномочий 5 лет 100 % Отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1.4. Формирование и укрепление положительного имиджа городского округа город Кулебаки | мб | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.4.1. Разработка и продвижение единой концепции брендирования территории городского округа город Кулебаки, гастрономического бренда | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2021 г. по продвижению концепции не планировались. |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.4.2. Участие городского округа в региональных конкурсах, фестивалях, форумах, бизнес-саммитах и прочих мероприятиях, способствующих формированию положительного имиджа городского округа | мб | 0,0 | 0,0 | 1) Направлено 4 проекта для участия в проекте «Вам решать!»: -Ул.Адм.Макарова в г.Кулебаки (участок); - ремонт дорог рп.Гремячево; - ремонт тротуара в п.Велетьма; - ремонт дороги в с.Мурзицы. 15 апреля завершено голосование за лучшие проекты инициативного бюджетирования на сайте ВамРешать.рф. Всего проголосовали 4005 жителей нашего округа. Проект благоустройства ул.Адмирала Макарова (от ул.Кулибина до ул.Циолковского, нечетная сторона) набрал 1392 голоса. Ремонт автодороги по ул. Ленина в р.п.Гремячево поддержали 1583 жителя; ремонт тротуара на улицах Первомайская, Школьная, Комлева, Садовникова в посёлке Велетьма – 413 жителей; ремонт дороги и тротуара по ул. Гагарина в селе Мурзицы – 617 жителей. Необходимое количество голосов для получения максимального балла по данному критерию конкурсного отбора набрали проекты г.Кулебаки, с.Мурзицы, п.Велетьма. По проекту р.п.Гремячево собрано минимально необходимое количество голосов, счет велся до самого последнего дня, проекту также предстоит пройти конкурсный отбор. Заседание конкурсной комиссии 29.04.2021 Решением конкурсной комиссии все 4 проекта признаны победителями. На 01.10.2021 полностью завершены проекты: ремонт тротуара в п.Велетьма; ремонт дороги в с.Мурзицы. 100,0 отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов городского округа город Кулебаки» Задача 2. Организация и обеспечение формирования, сохранности и использования архивных документов на основе единых принципов, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области | мб | 151,0 | 151,0 | 100,0 % |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 2.1. Обеспечение сохранности архивных фондов, повышение уровня безопасности и эффективности работы сектора архива | мб | 126,0 | 126,0 | 100,0 % |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.1. Приобретение и установка металлических архивных стеллажей, шкафов, стремянок, коробов, иной архивной мебели | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2021 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.2. Приобретение и установка жалюзи, соответствующих требованиям «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивных фондов» | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2021 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.3. Приобретение специальных папок из бескислотного картона для картонирования архивных документов | мб | 26,5 | 26,5 | 26,5 1) Контракт от 03.03.2021 № 70 (к) с Комитет по делам архивов НО на приобретение специальных папок из бескислотного картона для картонирования архивных документов (158 шт. А4) -18644,0 2) Контракт от 12.02.2021 № 41(к) с ООО «Балчуг» на приобретение коробов архивных (51 шт А3) – 7856,0 |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.4. Приобретение и установка кондиционера в архивохранилище для соблюдения температурно-влажностного режима | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2021 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.5. Создание страхового фонда особо ценных документов на случай утраты или повреждения оригиналов | мб | 99,5 | 99,5 | Контракт от 24.03.2021 № 102 (к) с Комитетом по делам архивов Нижегородской области за изготовление отмикрофильмирован-ных микрофиш (23 дела, 88 микрофиш; 2 похозяйственные книги) на сумму 99500,0 руб. |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 2.2. Комплектование сектора архива документами, имеющими историческое, научное, социально-экономическое и культурное значение, обеспечение их сохранности | мб | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.1. Организация работы по использованию и популяризации документального наследия Кулебакского края с целью пробуждения интереса населения к архивным выставкам, историческим экспозициям: - проведение тематических выставок архивных документов, экспозиций; - проведение ежегодных «круглых столов» и иных мероприятий с краеведами, историками, фотохудожниками | мб | 0,0 | 0,0 | В мае в Лицее № 3 проведен школьный урок «Письма, опаленные войной…» с экспозицией писем фронтовиков-тепловчан 100 % отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.2. Организация тематико-экспозиционных выставок в здании администрации г.о.г.Кулебаки: - сбор, прием и комплектование архива документами личного происхождения; -сбор материалов (аудиовизуальные,информац-ые, документальные) для организации тематич.выставок и экспозиций | мб | 0,0 | 0,0 | Принято на хранение: - 21 ед.хр документов личного происхождения (Чернов В.Ф.) Договор дарения с Черновым В.Ф. от 18.06.2021 № 154-2021 В мае в Лицее № 3 проведен школьный урок «Письма, опаленные войной…» с экспозицией писем фронтовиков-тепловчан 100 % отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.3. Приобретение и установка мебели (шкафы, тумбы, выставочные витрины, информационные щиты и стойки и пр.) для организации музея органов местного самоуправления Кулебакского края, тематических выставок и экспозиций | мб | 25,0 | 25,0 | Контракт от 18.03.2021 № 92 (к) с ИП Шайтанов О.Н. за витрины стеклянные (2 шт.) 2 выставочные стеклянные витрины установлены на 5 этаже и готовы для размещения временных экспозиций (после снятия ограничений на посещение здания администрации г.о.г.Кулебаки) 100 %., отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.4. Создание архива аудиовизуальных документов (фото-,видеоматериалы, аудиозаписи) | мб | 0,0 | 0,0 | Принято на хранение: - 5 видеофильмов; - 52 фотодокумента: (26 документов по празднованию 75- летия Победы в ВОВ , 1 документ (фотоальбом) по празднованию 100 летия ВЛКСМ; 25 фотографий – юбилей Совета депутатов 2009-2017 гг. ) - 12 электронных документов, диски (празднование Победы в ВОВ 65 лет, 70 лет) |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Информатизация органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки» Задача 3. Развитие в органах местного самоуправления городского округа город Кулебаки современной информационно-технологической инфраструктуры | мб | 1604,6 | 570,9 | 35,6 % |
|  |  | об | 539,2 | 269,6 | 50,0 % |
|  | Задача 3.1. Развитие современной информационно-технологической инфраструктуры и организация единого информационно-коммуникационного пространства органов МСУ городского округа город Кулебаки | мб | 1604,6 | 570,9 | 35,6 % |
|  |  | об | 539,2 | 269,6 | 50,0 % |
|  | 3.1.1. Приобретение компьютерной, копировальной техники и элементов видеонаблюдения в администрации городского округа город Кулебаки | мб | 634,5 | 42,8 | 6,7 % План: приобрести 7 ПК и 1 МФУ А3, 1 планшет Контракт № 238//247 (к) от 08.09.2021 с ООО «Про-Интеллект» за приобретение камер видеонаблюдения ST-V2611 PRO STARLIGHT, Китай (5 ед.) на сумму 42750,00 руб. |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.2. Модернизация, ремонт и профилактика компьютерной и копировальной техники в администрации городского округа город Кулебаки | мб | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.3. Обслуживание серверного и сетевого оборудования, обеспечивающего хранение, резервирование данных; периферийного и дополнительного оборудования; программного обеспечения (ПО), серверных шкафов | мб | 0,0 | 0,0 | Обеспечено хранение, резервирование данных 100 % отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.4. Аттестация автоматизированного рабочего места (АРМ) по защите информации, специальная проверка технических средств, разработка документации, контроль состояния и эффективности средств и мер защиты информации | мб | 0,0 | 0,0 | Мероприятия на 2021 год не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.5. Приобретение расходных элементов для принтеров, копировальных аппаратов | мб | 140,0 | 139,98 | 100,0 % 1) Контракт № 255//72 (к) от 26.02.2021 с ООО «АйтиСкул» на сумму 107080,0 2) Контракт № 1529//248 (к) от 21.09.2021 с ООО «АйтиСкул» на сумму 32900,00. Остаток: 20, 0 руб. |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.6. Приобретение программного обеспечения, продление технической поддержки программных модулей и продуктов, установленных в администрации городского округа город Кулебаки. Использование свободного, открытого программного продукта. Изготовление электронной подписи и сертификатов | мб | 520,0 | 220,250 | 42,4 % Контракт № А-124/НВ/21//61(к) от 17.02.2021 с ООО «Адепт» - 43200,0 Контракт № А-124/НВ/21//61(к) от 17.02.2021 с ООО «Адепт»- 52800,0 Публичная оферта от 10.09.2018 с НФ АО «ЦентрИнформ» за изг.и выд.квалиф.сертификата ключа ЭЦП «Стандарт» - 2000,0 АО «ПФ»СКБ Контур» изготовление сертификата «обслуж.бухг.СКЗИ «КриптоПро» сч.оф.2193971668 от 14.04.2021 - 2400,0 ООО»ТехноКад» от 11.06.2021 № 168(к) - 28900,0 ООО «Центр Информационных технологий БАРС» МК 033-МК от 22.06.2021 - 88950,0 ООО «Сертум-Про» АС «Кабинет УЦ» по тарифному плану КЭП для СМЭВ Сч-оф от 27.07.2021 – 2000,0 |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.7. Приобретение и сопровождение информационно-правовых систем, в т.ч. Системы КонсультантПлюс | Мб | 131,3 | 87,52 | 66,7 Оплата по контракту от 11,01.2021 № 01-2021//5(к) (в месяц - 10940,0 руб.) Исполнение мероприятия 100,0 отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.8. Развитие и поддержка официального интернет-сайта городского округа город Кулебаки | мб | 14,0 | 13,0 | 92,9 Контракт № 223 (к) от 23.08.2021 с ООО «ИКСА» предоплата за техн.поддержку сайта г.о.г.Кулебаки в 2022 г. ОСТАТОК: 1000,0 руб. Исполнение мероприятия 100,0 отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.9. Подключение к системе электронного документооборота | мб | 134,8 | 67,4 | 50,0 Обеспечен доступ в СЭДО 117 пользователей (116 + 1 планшет Муниципальный контракт от 19.01.2021 № 091-МК с ПАО «Ростелеком» ОСТАТОК: 67,4 тыс.руб. 100 % отклонений нет |
|  |  | об | 539,2 | 269,6 | 50,0 |
|  | 3.1.10. Приобретение системы криптографической защиты информации в рамках осуществления подключения к системе электронного документооборота | мб | 0,0 | 0,0 | Мероприятия на 2021 год не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Кулебаки в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства. | Всего | 146687,2 | 110003,6 | 75 % |
|  |  | Федеральный бюд. | 509,3 | 509,3 | 100% |
|  |  | Област.бюджет | 16557,9 | 12463,2 | 75,3% |
|  |  | Бюджет округа | 129153,0 | 96626,2 | 75% |
|  |  | Собственные средства | 282,0 | 245,0 | 86,9% |
|  |  | Привлеченные | 185,0 | 160,0 | 86,5% |
| 7.1 | 1.Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа» | Всего | 2939,8 | 2726,1 | 92,7 % |
|  |  | Федеральный бюд. | 509,3 | 509,3 | 100% |
|  |  | Обл. бюд. | 178,9 | 178,9 | 100% |
|  |  | Бюджет округа | 2051,6 | 1837,9 | 89,6% |
|  |  | Собственные средства | 150,0 | 150,0 | 100 % |
|  |  | Привлеченные средства | 50,00 | 50,0 | 100 % |
| 7.1.1. | Задача 1.1. Сокращение количества муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа, требующих ремонта. | Федеральный бюджет | 409,3 | 409,3 | 100% |
|  |  | областной бюджет | 143,8 | 143,8 | 100% |
|  |  | Бюджет округа | 1642,8 | 1629,1 | 99,2% |
|  |  | собственные средства | 150,0 | 150,0 | 100% |
|  |  | привлеченные средства | 50,0 | 50,0 | 100% |
|  | Основное мероприятие 1.1.1. Проведение ремонтных работ в МБУК «ЦБС» | областной бюджет | 0 | 0 | 0 Проведение работ на 2021 год не запланировано. |
|  |  | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 |  |
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.2. Проведение ремонтных работ в МБУК «ЦБС» | Бюджет округа | 1200,0 | 1200,0 | 100 % Проведен капитальный ремонт кровли Гремячевской поселковой библиотеки №1. |
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.3. Проведение ремонтных работ в МБУК «ЦКС» в т.ч.: -в рамках Национального проекта «Культура» -в рамках партийного проекта «Культура малой родины» | федеральный бюджет | 409,3 | 409,3 | 100% Приобретены материалы, проведен ремонт пола, потолка, стен, замена дверей, уборка мусора зала ДК с.Мурзицы. |
|  |  | областной бюджет | 143,8 | 143,8 |  |
|  |  | Бюджет округа | 487,8 | 271,9 | 55,7% Приобретены материалы, проведен ремонт пола, потолка, стен, замена дверей, уборка мусора зала ДК с.Мурзицы. Проведен ремонт фасада здания ДК п.Гремячево |
|  |  | привлеченные средства | 50,0 | 50,0 | 100% Проведен ремонт фасада здания ДК п.Гремячево. |
|  | Основное мероприятие 1.1.4. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ДХШ» | бюджет городского округа | 155,0 | 155,0 | 100% Проведено утепление стены здания, обработка от плесени и грибка. . |
|  |  | собственные средства | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.7. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ДШИ» | Бюджет округа | 0 | 0 | 100% Проведен декоративный ремонт 4 классов. |
|  |  | Собственные средства | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.8. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ГДШИ» | Бюджет округа | 0 | 0 | 100% Проведена замена 5 окон. |
|  |  | Собственные средства | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 1.2. «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа» | Всего | 343,9 | 343,9 | 100% |
|  |  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  |  | областной бюджет | 35,1 | 35,1 | 100% |
|  |  | Бюджет округа | 208,8 | 208,8 | 100% |
|  |  | собственные средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.1. Оснащение МБУК «ЦКС» компьютерной техникой, светотехническим и музыкальным оборудованием музыкальными инструментами, инвентарем | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100% Приобретены музыкальной аппаратуры (микрофон, микшер, микрофон динамический, студийный звуковой монитор, DSP, 25-полосный эквалайзер, лимитер, кроссовер) для ДК с.Мурзицы в рамках нац.проекта «Культура» |
|  |  | областной бюджет | 35,1 | 35,1 |  |
|  |  | бюджет городского округа | 8,8 | 8,8 |  |
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |
|  | 1.2.3. Оснащение МБУК «ЦБС» мебелью, оборудованием, компьютерной техникой | бюджет городского округа | 150,0 | 150,0 | 100% Проведен мониторинг пожарной сигнализации в 5 библиотеках МБУК «ЦБС». |
|  | 1.2.8. Оснащение МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ГДШИ», МБУ ДО «СДШИ» компьютерной техникой, светотехническим и музыкальным оборудованием, музыкальными инструмента-ми, инвентарем | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 | 100,0% Закуплена компьютерная техника для МБУ ДО «СДШИ». |
|  |  | Собственные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2. | 2. Подпрограмма «Поддержка и развитие дополнительного образования детей» Задача 2.1. Развитие фестивальной, конкурсной деятельности, способствующей увеличению количества учащихся, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных всероссийских, международных мероприятий; выявление и поддержка одаренных детей | Всего | 132,0 | 95,0 | 72% |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | Собственные средства | 132,0 | 95,0 | 72% |
|  |  | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1.1. организация и проведение муниципальных конкурсов: - хореографическогоискусства «Терпсихора»; -педагогического мастерства им. В.Д.Орловой»; -творческих работ «Картины родной стороны»; -хоров и ансамблей среди учащихся школ искусств; -областного конкурса детского рисунка «Графический натюрморт». | Иные источники | 30,0 | 15,0 | 50% Состоялся межрайонный конкурс педагогического мастерства им. В.Д.Орловой. Приняли участие 39 преподавателей ДШИ, ГДШИ, СДШИ, ДХШ, Навашинской ДШИ, Мухтоловской ДШИ. Состоялся I открытый конкурс творческих работ «Картины родной стороны». |
|  | 2.1.2. Участие в конкурсах регионального, областного, всероссийского, международного значения | Иные источники | 100,0 | 80,0 | 80% В течение 9 месяцев учащиеся МБУ ДО приняли участие в 56 областных, всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах: -III Межрайонный открытый конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «Василёвские встречи: любимые мелодии»; - Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств «Мозаика искусств»; -III Открытый областной фестиваль-конкурс фольклорного искусства «100 лет тому Вперед»; -IV Межрегиональный конкурс творческих работ учащихся учреждений дополнительного образования «Мы украшаем мир»; -Областной фестиваль педагогических коллективов ДМШ и ДШИ «Музыкальные причуды»; -VI Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Музыкальные узоры»; -Всероссийский конкурс детского рисунка «Мир глазами детей»; -Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Невские Изумруды»; -XII Международный заочный конкурс талантов для детей и взрослых «К Вершине творчества»; -Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Магия успеха»; -Международный творческий интернет-конкурс «Галерея талантов»; -I Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Наследники великого баса». -Международный дистанционный конкурс-фестиваль «На Олимпе»; -I Международный многожанровый заочный конкурс талантов для детей и взрослых «СоТворим будущее вместе!»; -Всероссийский конкурс «Мир предметов глазами художника»; -Всероссийский конкурс детского рисунка «Леонардо»; -Всероссийский конкурс «Молодые дарования России»; -XII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство»; -Московский конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой; -VII Открытая межрегиональная биеннале детского художественного творчества по лепке и скульптуре им. К.Г. Ясакова; -VII Открытый областной фестиваль -конкурс ансамблевого исполнительства; -Всероссийский конкурс «Сияние талантов. Вокал-2021»; -V Областной фестиваль-конкурс вокалистов «Дорога звезд»; -Областной фестиваль – конкурс детского и молодежного вокально – хорового творчества «Золотые голоса»; -Областной конкурс станковых композиций учащихся детских художественных школ и детских школ искусств Нижегородской области «Отчизне посвятим»; -I Открытая заочная олимпиада по определению на слух элементов сольфеджио «Музыкальный лабиринт»; -VII Областной дистанционный конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Музыкальные узоры»; -Областной конкурс по скульптуре; -Открытый Областной фестиваль-конкурс струнно-смычковых инструментов «Оркестровая радуга-2021»; - II Областной конкурс хореографических коллективов «Плясовая россыпь» - Областной заочный конкурс детских творческих работ «Мой город-мое вдохновение»; -VIII Областной конкурс эстрадной песни солистов и ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ Нижегородской области «Прекрасен мир поющий»; -VIII Открытый Областной фестиваль-конкурс инструментальных дуэтов «Ансамбль-это здорово»; и другие. |
|  | 2.1.3. Поощрение лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, преподавателей (вручение памятных подарков) | Иные источники | 2,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2021г. |
| 7.3. | 3. Подпрограмма «Наследие» | Всего | 143615,4 | 107182,5 | 74,6% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 16379,0 | 12284,3 | 75% |
|  |  | Бюджет округа | 127101,4 | 94788,3 | 74,6% |
|  |  | Привлеченные средства | 135,0 | 110,0 | 81,5% |
| 7.3.1. | Задача 3.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг, поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества. | Всего | 899,9 | 674,5 | 75% |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа | 764,9 | 564,5 | 73,8% |
|  |  | привлеченные средства | 135,0 | 110,0 | 81,5% |
|  | Основное мероприятие 3.1.1. Развитие библиотечного дела: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа | 210,0 | 210,0 | 100% |
|  |  | привлеченные средства | 15,0 | 10,0 | 66,7% |
|  | п.п. 3.1.1.1. Поддержка профессиональной деятельности работников библиотек | Привлеченные средства | 5,0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале 2021 г. |
|  | п.п.3.1.1.2. Пропаганда детского и юношеского чтения по формированию информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения (квесты, литературные акции и т.д.) | Привлеченные средства | 10,0 | 10,0 | 100% Организованы и проведены литературные акции и выставки, квесты и т.д.: -Литературный квест «Сказочный лабиринт»; -Акция-загадка «Читаем зимним вечером»; -Месячник патриотического воспитания «Никогда не сотрутся даты подвигов боевых»; -Акция «Книги в подарок»; -Волонтерская акция «Книжкин медпункт»; -Квиз-игра к 800-летию Нижнего «Этой ярмарки краски»; -Акция «Открытый марафон «Давайте говорить стихами» (Всемирный День поэзии); -Квиз-игра «Любимые места для прогулок» и другие. -Акция-плакат «7 правил здоровья» -Краеведческий квест ко Дню России «С чего начинается Родина?» -Квест-игра ко Дню России «Я люблю тебя, Россия» -Акция памяти «Пока мы помним – они живы» -Профилактическая акция «100 советов на здоровье» -Молодёжная акция «Будущее-это вы!». -Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; -Патриотический квест «Путь к Победе»; -Патриотическая акция «Звезда Победы» -Квест-игра ко дню пионерии “Пионерская тайна”; -Литературный квест «И пусть будет знаменит наш славянский алфавит»; -акция «Ромашковое счастье» ко Дню любви, семьи и верности; -Онлайн-игра, посвященная Дню книголюбов «Путешествие в страну книголюбов» -Литературно-спортивный праздник «ЛитератУРА! –ФизкультУРА!» - Онлайн-квест «По страницам книг» |
|  | п.п.3.1.1.3. Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписка на периодические издания | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 Мероприятие, финансируемое из средств федерального бюджета в 2021 г. не планируется. |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 Мероприятие, финансируемое из средств федерального бюджета в 2021 г. не планируется. |
|  |  | Бюджет округа | 210,0 | 210,0 | 100% Оформлена подписка на периодические издания 35 - комплектов ,14 - наименований; Пополнение книжных фондов: 920-экземпляров, 258-названий. |
|  | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие самодеятельного художественного творчества: | Бюджет округа | 228,4 | 145,6 | 63,7% |
|  |  | привлеченные средства | 120,0 | 100,0 | 83,4% |
|  | п.п. 3.1.2.1. Поддержка профессиональной деятельности работников социально-культурной деятельности | Привлеченные средства | 20,0 | 0 | 0 Мероприятия планируется к проведению в 4 квартале 2021 г. |
|  | п.п. 3.1.2.2. Поддержка фестивальной деятельности, работа по сохранению народной культуры, организация досуга и отдыха: 1.Областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка»; 2.Муниципальные конкурсы: -патриотической песни «Тальяночка»; -чтецов «Поэзии волшебные мгновенья»; -дуэтов «Песня на двоих»; -эстрадной песни «Молодые голоса»; -детского вокального творчества «Стань звездой»; и другие; 3.Реализация проектов: -«Территория детства». Создание центра досуга, общения и литературно-творческого развития детей «Радуга» (ЦБС); -«Молодёжная площадка ТУСА –творчески увлеченные, свободные, активные» МБУК «КДК» (зона творчества, зона отдыха, зона образовательного процесса, бесплатный доступ к wi-fi); -«Галактика» (создание современного молодёжного арт-зала на базе ДК с.Мурзицы; -«Гражданская позиция». Работа с молодыми избирателями (ЦБС); -«Молодёжь в формате ЗОЖ» (ЦБС). Работа с молодёжью по пропаганде ЗОЖ; -«Нескучные каникулы». (организация досуга детей и подростков в летний период, ЦКС); -«Волонтеры Победы» (организация работы ВПК «Каскад») КДК; -«Добрые встречи» (организация работы с людьми пожилого возраста и ветеранскими общественными организациями); -«Центр культурно-краеведческого туризма» (Гремячевская биб-ка). -«Музыка для всех». (проведение рок-фестивалей, фестивалей авторской песни и др.) МБУК «КДК»; -проект «Кулебаки –вкусный город» (гастрономический фестиваль традиционных блюд округа). 4.Работа муниципальных творческих объединений: художников «Палитра», поэтов и прозаиков «Лира». 5.Работа Музея боевой славы ДК им.Дубровских: -проведение тематических экскурсий; -открытие зала «Госпиталь»; -участие в поисковых экспедициях; 6.Создание Музея живой музыки на базе ДК п.Гремячево. 7.Проведение мероприятий в рамках празднования Дня города и поселений округа. 8.Проведение мероприятий в рамках Дня Победы, Дня Памяти и Скорби. 9.Проведение торжественного вечера-чествования семейных пар, проживших в браке 50 и более лет. 10.Проведение торжественных вечеров и праздничных мероприятий к красным датам календаря (Новый год, 8 Марта, 23 февраля, 1 мая, 12 июня, 8 июля, 4 ноября). 11.Проведение торжественных вечеров, посвященных юбилеям учреждений культуры. | Бюджет округа | 228,4 | 145,6 | 63,7% В течение 9 месяцев проведены следующие мероприятия: -чествование женщин-работников культуры в честь 8 марта; -чествование лучших работников культуры ко Дню работника культуры; -встреча с писательницей М.О.Кулаковой в литературном обществе «Лира»; -ко Дню Победы (возложение живых цветов, венков к обелискам павших воинов и монументу «Вечный огонь»;); -встреча руководителей округа, предприятий и организаций, депутатов с ветеранами и тружениками тыла 9 Мая; -вечер в клубе «Добрые встречи», посвященный 30-летию Кулебакского отделения Всероссийского общества инвалидов; -патриотическая Всероссийская акция «Свеча памяти» (возложение венка, живых цветов, зажжение свечей); -торжественная церемония возложения цветов к памятнику царю Николаю II, проводимая в рамках празднования Дня города; -работа исследовательской экспедиции по оценке туристического потенциала округа; -вечер-чествование семейных пар, проживших в браке 50 и более лет; -приобретение информационных стендов для оформления отремонтированного фойе ДК п.Гремячево. |
|  |  | Привлеченные средства | 100,0 | 100,0 | 100% В течение 9 месяцев организованы и проведены в поселениях округа мероприятия: -церемония возложения венков к монументу «Вечный огонь»; -всероссийская акция «Свеча памяти» (возложение цветов, зажжение свечей); -дни поселений округа; |
|  | 3.1.2.5.Реализация мероприятий проекта «Новый город для молодёжи». | Бюджет округа | 0 | 0 | Мероприятие планируется исключить из МП. |
|  | Основное мероприятие 3.1.3. Социальная поддержка населения округа, работа с людьми старшего поколения и инвалидами | Бюджет округа | 326,5 | 209,0 | 64% |
|  | 3.1.3.1.Старшее поколение: -выплаты участникам ВОВ и вдов погибших; -приобретение подарков ветеранам ВОВ -выплаты почетным гражданам и почетным ветеранам; -чествования долгожителей, кулебачан из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, граждан, пострадавших от политических репрессий, узников фашистских конц.лагерей, участников битв, жителей блокадного Ленинграда, почетных граждан и ветеранов; -конкурс «Активное долголетие»; | Бюджет округа | 199,5 | 199,5 | 100% Произведены ежемесячные выплаты Почетным гражданам и ветеранам округа в сумме 73 т.р. Приобретены подарки для награждения долгожителей, ветеранов ВОВ и узников фашистских лагерей на сумму 126,5 т.р. |
|  | 3.1.3.2. Социальная поддержка инвалидов: -организация приемов инвалидов специалистами областных больниц; -мероприятия Дня инвалидов; -поддержка деятельности кулебакской группы общества слепых ВОС (подарки в рамках месячника «Белая трость», и др.) | Бюджет округа | 12,0 | 9,5 | 79,2% Приобретены подарки для общества слепых (в рамках проведения месячника «Белая трость»). |
|  | 3.1.3.3. Семья: -конкурсы: «Кулебакская семья», «Молодая семья», «Приемная семья»; -мероприятия в рамках Дня семьи; -чествования лучших семей, матерей, новорожденных, молодоженов и т.д.; -мероприятия в рамках Дня матери (вручение многодетным материям Почетного диплома многодетной матери гог Кулебаки», единовременной материальной помощи); -торжественная церемония награждения «Одаренные дети» | Бюджет округа | 83,0 | 0 | 0 Мероприятия запланированы на 4 квартал. |
|  | 3.1.3.4. Ветераны боевых действий: -чествования ветеранов в рамках Дня памяти воинов-интернационалистов, Дня памяти нижегородцев, погибших в военных локальных конфликтах, Дня ветеранов боевых действий; -поддержка родителей и вдов погибших военнослужащих | Бюджет округа | 32,0 | 0 | 0 Мероприятия запланированы на 3-4 квартал. |
|  | Задача 3.2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры | областной бюджет | 16379,0 | 12284,3 | 75% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. |
|  |  | Бюджет городского округа | 126336,5 | 94223,7 | 74,6% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. |
|  | Основное мероприятие 3.2.1 Субсидии на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей: | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского округа | 51757,6 | 38701,1 | 74,8% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. |
|  | -МБУ ДО «ДШИ» | областной бюджет | 0 | 0 | 0 74,7% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств» |
|  |  | Бюджет округа | 27462,7 | 20504,2 |  |
|  | -МБУ ДО «ГДШИ» | областной бюджет | 0 | 0 | 0 75% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «Гремячевская детская школа искусств» |
|  |  | Бюджет округа | 11071,7 | 8307,3 |  |
|  | -МБУ ДО «ДХШ» | областной бюджет | 0 | 0 | 0 74,6% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «Детская художественная школа» |
|  |  | Бюджет округа | 5299,3 | 3954,5 |  |
|  | -МБУ ДО «СДШИ» | областной бюджет | 0 | 0 | 0 75% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «Саваслейская детская школа искусств» |
|  |  | Бюджет округа | 7923,9 | 5935,1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2.2. Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | областной бюджет | 0 | 0 | 0 74,4% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная библиотечная система» |
|  |  | Бюджет округа | 23405,5 | 17415,9 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2.3. Субсидия на оказание муниципальной услуги по обеспечению услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | областной бюджет | 16379,0 | 12284,3 | 75% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. |
|  |  | Бюджет округа | 45779,4 | 34044,7 | 74,4% |
|  | -МБУК «ЦКС» | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 31628,7 | 23366,2 | 73,9% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система» |
|  | -МБУК «КДК» | областной бюджет | 16379,0 | 12284,2 | 75% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |
|  |  | Бюджет округа | 14150,7 | 10678,5 | 75,5% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |
|  | Основное мероприятие 3.2.4. Субсидия на оказание муниципальных работ по бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 5394,0 | 4062,0 | 75,3% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» |
| 8 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы». Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах округа | Бюджет округа | 50798,5 | 38913,4 | 77% |
|  |  | Фед.бюдж. | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | Обл.бюд. | 5086,8 | 3815,1 | 75% |
|  |  | Иные источ. | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8.1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Бюджет округа | 50618,5 | 38733,4 | 76,5 % |
|  |  | Фед.бюдж. | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | Обл.бюд. | 5086,8 | 3815,1 | 75% |
|  |  | Иные источ. | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.1.1 | Задача 1.1.Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения. Улучшение материально-технической базы спорта. | Бюджет округа | 49298,5 | 37475,0 | 76% |
|  |  | Фед.бюдж. | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | Обл.бюд. | 5086,8 | 3815,1 | 75% |
|  |  | Иные источ. | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 1.1.1. Обеспечение выполнения МБУ ФОК муниципального задания по оказанию услуг | Бюджет округа | 48048,5 | 36516,9 | 76% |
|  |  | Обл.бюд. | 5086,8 | 3815,1 | 75% |
|  | 1.1.2.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди детей, подростков, молодежи, взрослого населения | Бюджет округа | 745,0 | 642,0 | 86 % организовано и проведено 72 мероприятия |
|  | 1.1.4. Приобретение транспортных средств, спортивного оборудования, инвентаря, музыкальной аппаратуры и иного оборудования, и инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий и укрепления материально-технической базы спорта. Оплата сертификации открытого футбольного поля, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Кулебаки, пл. Ленина, 8 (МБУ ДО ДЮСШ) | Бюджет округа | 5,0 | 4,6 | Произведена экспертиза сметной документации по объекту «Замена искусственного поля МБУ ДО ДЮСШ с ГБУ «Нижегородсмета» |
|  | 1.1.6. Устройство всесезонных спортивных кортов гог Кулебаки | Бюджет округа | 250,0 | 165,0 | 66% (выполнены работы по монтажу освещения на хоккейном корте г. Кулебаки по ул. Бутова |
|  | 1.1.13. Устройство лыжной базы в рай-оне песчаных карьер | Бюджет округа | 150,0 | 146,5 | 100% (приобретен генератор и напольное покрытие) |
|  | 1.1.14. Обустройство спортивной площад-ки на ул. Адм. Мака-рова | Бюджет округа | 100,0 | 0,0 | Данное мероприятие не целесообразно, в МП будут внесены изменения |
| 8.1.2. | Задача 1.2. Обеспечение успешного выступления спортсменов на областных, региональных и всероссийских соревнованиях | Бюджет округа | 1320,0 | 1258,4 | 74% |
|  | 1.2.1.Организация участия кулебакских спортсменов на областных, региональных и всероссийских соревнованиях согласно календарю соревнований | Бюджет округа | 680,0 | 619,6 | 91% оплата стартового взноса, питание, транспортные расходы участнико областных и всероссийских соревнований |
|  | 1.2.2. Организация участия мужской футбольной команды в первенстве Первенстве Нижегородской области по футболу | Бюджет округа | 180,0 | 179,1 | 100% ( произведена оплата стартового взноса, страховка футболистов, питание |
|  | 1.2.3. Оплата стартового взноса за участие в первенстве НО по футболу среди детско-юношеских команд | Бюджет округа | 460,0 | 459,7 | 100% произведена оплата стартового взноса питание и проживание футболистов участников областных и всероссийских соревнований по футболу |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» | Бюджет округа | 180,0 | 180,0 | 100% |
| 8.2.1. | Задача 2.1. Проведение социально важных мероприятий по вовлечению молодежи в общественную деятельность и развитие социальной, общественной и добровольческой активности молодежи, направленных на улучшение качества жизни округа | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 100% Приобретены канцтовары и расходные материалы для проведения волонтёрских акций |
|  | 2.1.1. Организация и проведение совещаний, рабочих встреч, «круглых столов», конференций, форумов, семинаров, инструктивных сборов, бесед и консультаций с участием юристов, врачей, психологов и других специалистов: по профилактике ЗОЖ, экстремистских проявлений, правового ликбеза среди молодежи | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено: профилактические уроки, беседы на тему ЗОЖ, защите прав подростков |
|  | 2.1.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию волонтерства в городском округе город Кулебаки | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 100% Приобретены канцтовары и расходные материалы для проведения волонтёрских акций |
| 8.2.2. | Задача 2.2. Создание условий и возможностей для профессиональной самореализации, временной и сезонной занятости студенческой и учащейся молодежи | Бюджет округа | 85,0 | 85,0 | 100 % |
|  | 2.2.1. Реализация проекта «Дворовая практика» в рамках областного проекта | Бюджет округа | 85,0 | 85,0 | Разработано: Положение, Дорожная карта, Рабочая сетка, План мониторинг, Медиаплан, Проект Постановления по реализации проекта «Дворовая практика», закуплен инвентарь, выплачена заработная плата студентам. |
|  | 2.2.2. Укрепление и развитие кадрового потенциала среди молодежи | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено: профориентационные уроки со старшеклассниками |
| 8.2.3. | Задача 2.3. Поддержка молодежных проектов и инициатив, выявление и поддержка способной молодежи, в рамках проекта Моногород Кулебаки, по различным направлениям общественной и творческой деятельности | Бюджет округа | 40,0 | 41,79 | 104,4 % |
|  | 2.3.1. Участие в межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских фестивалях, конкурсах, слетах, форумах, совещаниях, семинарах, курсах, соревнованиях, акциях среди молодежи | Бюджет округа | 5,0 | 4,0 | Приняли участие в областном туристском слете работающей молодежи, и в областном грантовом конкурсе молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста». |
|  | 2.3.2. Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, фестивалей, конкурсов, семинаров, акций среди молодежи городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 35,0 | 37,79 | Проведено: фотоконкурс «Новый год встречаем в месте», «Россия- моя история» квест, Читайфест, семейная квиз-игра "Играй всей семьей», награждение активистов молодежного движения, в связи с Днем молодежи . |
| 8.2.4. | Задача 2.4. Пропаганда семейных ценностей и традиций, повышение престижа материнства и отцовства, содействие развитию института молодой семьи | Бюджет округа | 35,0 | 32,21 | 92% |
|  | 2.4.1. Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду традиционных семейных ценностей, поддержка деятельности некоммерческих общественных организаций | Бюджет округа | 35,0 | 25,0 | Проведено: «Семейная гостиная» - встреча семей с представителями воскресной школы, презентация проектов, мастер-классы по ДПТ, запущен конкурс вайнов "Жить в семье - весело!" среди молодых семей, направлены материалы на областной конкурс молодых семей, проведен муниципальный этап областного конкурса «Творим. Выдумываем. Изобретаем.», конкурс «Молодежное подворье 2021». |
| 8.2.5. | Задача 2.5. Информационное обеспечение государственной молодежной политики | Бюджет округа | 15,0 | 15,0 | 100% |
|  | 2.5.1. Изготовление баннеров, рекламных щитов, сувенирной и печатной продукции, футболок с логотипом | Бюджет округа | 15,0 | 15,0 | Изготовлены промонакидки |
|  | 2.5.2. Обеспечение системного информирования молодежи о проводимых мероприятиях и итогах их проведения и, о позитивных возможностях самореализации, в целях формирования приверженности своей «малой родине». | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Обеспечено системное информирования молодежи о проводимых мероприятиях и итогах их проведения и о позитивных возможностях самореализации посредством интернет-СМИ, местных печатных изданий. |
| 9. | МП «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020- 2025 годы» Цель: Создание условий для роста объемов производства сельскохозяйственной продукции | Бюджет округа | 321,0 | 0 | 0% |
|  |  | Фед. бюд. | 369,3 | 212,6 | 57,6 % |
|  |  | Обл. бюд. | 468,4 | 317,3 | 67,7 % |
|  |  | Иные источники | 11796,4 | 8315,6 | 70,5 % |
| 9.1 | Задача 1. Организация предоставления мер государственной поддержки сельхозпроизводителям | Фед. бюд. | 369,3 | 212,6 | 57,6 % |
|  |  | Обл. бюд | 468,4 | 317,3 | 67,7 % |
|  |  | Средства с/х произ-водит. | 11796,4 | 8315,6 | 70,5 % |
|  | 1.1. Организация получения субсидий на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса -сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар | Всего | 3452,8 | 2815,8 | 81,6 % План сева на 2021 г. выполнен на 100 %, посевная площадь составила 1079 га, по сравнению с 2020 г.(1026 га) увеличилась на 50 га. Площадь зерновых культур в 2021 г. составила 401 га, по сравнению с 2020 г.(360 га) увеличилась на 41га. |
|  |  | Федеральный бюджет | 141,7 | 141,7 | 100 % |
|  |  | Областной бюджет | 126,1 | 126,1 | 100% |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 3185,0 | 2548,0 | 80% |
|  | 1.2. Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитного семеневодства | Всего | 666,7 | 8,2 | 1,2% ООО «Изумруд» получен остаток субсидии начисленной в 3 кв. 2020 г. 0,6 % 19,3% |
|  |  | Федеральный бюджет | 92,7 | 0,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 40,0 | 7,7 |  |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 534,0 | 0,0 | Элитные семена в 2021 г. сельхозтоваропроизво-дителями не приобретались. |
|  | 1.3. Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока | Всего | 6905,2 | 5278,4 | 76,4% Субсидии получены ООО «Изумруд», в котором за 9 мес. 2021 г. произведено молока в количестве 201,5 т. |
|  |  | Федеральный бюджет | 134,9 | 70,3 | 52,1% |
|  |  | Областной бюджет | 290,3 | 170,6 | 58,8 % |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 6480,0 | 5037,5 | 77,7% |
|  | 1.4 Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства | Всего | 56,0 | 54,1 | 96,6 % |
|  |  | Областной бюджет | 12,0 | 13,0 | 108,3 % Возмещение за 4 кв.2020 г., 1 кв., 2кв.2021 г. получено ООО «Изумруд». |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 44,0 | 41,1 | 93,4 % Расходы ООО «Изумруд» на приобретение семенного материала для искусственного осеменения КРС. |
|  | 1.5. Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | Всего | 1553,4 | 689,0 | 44,4% |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 1553,4 | 689,0 | 44,5% ООО «Изумруд» Приобретен загрузочный борт для семян. |
|  | 1.6. Разработка актуального, наглядного материала о мерах государственной поддержки в сельском хозяйстве Размещение наглядного материала в информационном блоке отдела сельского хозяйства на официальном сайте городского округа. Мониторинг изменений мер государственной поддержки, актуализация размещенного наглядного материала. | Без финансирования | Разработанный и подобранный материал размещен в информационном блоке отдела сельского хозяйства на официальном сайте администрации городского округа. |
|  | 1.7. Содействие сельхозпроизводителям в получении льготных кредитов, лизингов (информирование, консультирование, помощь в оформлении заявки) | Без финансирования | За 2021 г. льготных кредитов, лизингов в городском округе сельхозтоваропроизводе-телями не получено по причине отсутствия обращений в предоставляющие организации. Информирование сельхозтоваропроизводе-телей по вопросам получения льготных кредитов, лизингов проводится постоянно, по мере обращения, путем рассылки через электронную почту, размещением информации на официальном сайте администрации, в группе ВКонтакте, устного доведения. |
|  | 1.8. Актуализация, дополнение данных в обращении главы, инвестиционном сельскохозяйственном паспорте, размещенных в информационном блоке отдела сельского хозяйства на официальном сайте городского округа. Разместить информацию для инвесторов на всех видах СМИ с целью увеличения списка используемых информационных ресурсов. | Без финансирования | Работа по актуализации, дополнению данных проводится постоянно, по мере необходимости. Размещение информации для инвесторов на других интернет ресурсах планируется в 4 кв. 2021 г., в настоящий момент ведется работа по поиску действенных интернет ресурсов. |
|  | 1.9. Поиск инвесторов на информационных ресурсах. Проведение переговоров с потенциальными инвесторами, личных встреч и ознакомлений с инвестиционными сельскохозяйственными площадками. | Без финансирования | За 9 мес. 2021 г. проведено 3 личных встречи потенциальных инвесторов с сельхозтоваропроизво-дителями: 2 встречи с ООО «Изумруд», ООО Рыбхоз «Велетьма» по вопросам инвестирования модернизации и увеличения производства, 1 встреча с ИП Фролов В.В.по вопросу перспектив выращивания озимого рыжика. Также проведено 2 ознакомления инвесторов с инвестиционными сельскохозяйственным площадками, расположенными с стороне д.Серебрянка. Положительный результат не достигнут. |
| 9.2 | Задача 2. Создание условий развития малых форм хозяйствования | Всего | 321,0 | 0,0 | 0 % Мероприятие будет произведено в 4 кв. 2021 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 % |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 % |
|  |  | Бюджет округа | 321,0 | 0,0 | 0 % |
|  | 2.1 Субсидирование возмещения части затрат по организации в весенне-летний период движения общественного автотранспорта в садоводческие товарищества. | Всего, в т.ч. | 271,0 | 0,0 | 0 % Мероприятие будет произведено в 4 кв. 2021 г. |
|  |  | Бюджет округа | 271,0 | 0,0 | 0 % движение общественного автотранспорта в садоводческие товарищества организовано по графику. Оплата в 4 кв. |
|  | 2.2. Организация получения сельхозпроизводителями малых форм хозяйствования (ЛПХ) субсидий на возмещение части затрат на уплату % по кредитам | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | 0% Не производилась по причине не предоставления документов от садоводческих обществ подтверждающих затраты на устройство минерализованной полосы между границами садоводческих обществ и земель лесного фонда. |
|  | 2.3.Организация получения сельхозпроизводителями малых форм хозяйствования (ЛПХ) субсидий на возмещение части затрат на уплату % по кредитам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 % Программа выдачи льготных кредитов сельхозпроизводителями малых форм хозяйствования (ЛПХ) закрыта. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.4 Консультативная помощь по вопросам ведения сельского хозяйства, организации создания новых КФХ, ИП, ЛПХ | Без финансирования | Сельхозпроизводителям постоянно, по мере обращения, оказывается информационно-консультативная помощь по вопросам ведения сельского хозяйства, для сведения доводятся наглядные информационные материалы путем рассылки через электронную почту, размещением информации в группе ВКонтакте, устного доведения. |
|  | 2.5. Содействие малым формам хозяйствования в получении мер государственной поддержки в виде грантов, льготных кредитов | Без финансирования | Информирование по вопросам получения грантов, льготных кредитов малыми формами хозяйствования проводится постоянно, по мере обращения, путем рассылки через электронную почту, размещением информации на официальном сайте администрации, в группе ВКонтакте, устного доведения. Заявки на участие в конкурсе на получение грантов в 2021 г. не поступали. |
|  | 2.6 Содействие в объединении малых форм хозяйствования в кооперативы, консультативная помощь по вопросам кооперации | Без финансирования | С работающими сельхозтоваропроизво-дителями постоянно обсуждаются вопросы кооперации, но заинтересованных на текущий момент не выявлено. |
|  | 2.7. Разработка актуального, наглядного материала о привлекательности и возможных перспективах в сельском хозяйстве для малых форм хозяйствования. Размещение наглядного материала в информационном блоке отдела сельского хозяйства на официальном сайте городского округа. Актуализация размещенного наглядного материала. | Без финансирования | Разработанный и подобранный материал размещен в информационном блоке отдела сельского хозяйства на официальном сайте администрации городского округа. |
|  | Задача 3. Создание условий для обеспечения кадрами сельского хозяйства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1 Содействие сельхозпроизводителям в поиске квалифицированных специалистов. | Без финансирования | Информация о наличии вакансий размещена на официальном сайте администрации городского округа. Ежеквартально информация о наличии вакансий в городском округе предоставляется в Минсельхозпрод Нижегородской области для составления регионального банка вакансий, который доводится и до профильных образовательных учреждений Нижегородской области и России. |
|  | 3.2.Организация получения ежемесячных, ежегодных доплат к заработной плате, согласно действующих мер государственной поддержки, вновь принятым на работу молодым работникам. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Не производилась по причине отсутствия обращений от граждан. |
|  | 3.3.Содействие работникам сельского хозяйства в улучшении жилищных условий согласно действующих мер государственной поддержки | Всего | 0,0 | 0,0 | Не производилась по причине отсутствия обращений от граждан. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | Без финансирования |  |
|  | 4.1.Мониторинг количества невостребованных земель сельскохозяйственного назначения. | Без финансирования | Ведется работа по заполнению, обновлению данных в рабочую таблицу по учету сельскохозяйственных земель городского округа. |
|  | 4.2. Консультативная помощь всем формам хозяйствования по применению передовых технологий в растениеводстве с информированием на всех | Без финансирования | Сельхозпроизводителям доводится вся необходимая информация, в том числе и поступающая от Минсельхозпрода Нижегородской области, путем рассылки на электронную почту и устного доведения. |
|  | 4.3.Содействие сельхозпроизводителям в организации проведения культуртехнических работ | Без финансирования | Сельхозпроизводителям постоянно, по мере необходимости, оказывается консультативная помощь по вопросам проведения культуртехнических работ, выбору организаций, оказывающих услуги по данному направлению. |
|  | 4.4.Компенсация части затрат сельхозпроизводителям по проведенным культуртех-ническим работам при введении земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, в оборот по целевому назначению | Без финансирования | За 9 мес.2021 г. выплат компенсаций сельхозпроизводителям не производилось по причине отсутствия выделенных лимитов в бюджете на 2021 г. и действующего НПА. В 3 кв.2021 г. оставлена и предоставлена к рассмотрению в финансовое управление служебная записка о выделении лимитов в бюджете городского округа на 2022 г. При условии выделения лимитов в 4 кв. 2021 планируется разработка и утверждение НПА. |
|  | 4.5.Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. | Без финансирования | Не производились по причине отсутствия у сотрудников отдела полномочий по проведению муниципального земельного контроля. Со стороны отделов администрации, имеющих полномочия, предложений по участию в проводимых мероприятиях не поступало. |
|  | 4.6. Проведение работ по определению пригодности к дальнейшему целевому использованию земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности | Без финансирования | Производились в 3 кв.2021 г. путем визуального осмотра при объездах земельных участков. |
|  | 4.7.Проведение работ по переводу непригодных для целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности в земли лесного фонда, земли населенных пунктов. | Без финансирования | Проведение работ не предоставляется возможным по причине отсутствия утвержденного генерального плана территории городского округа город Кулебаки. |
| 10 | МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки | Федеральный бюджет | 51007,5 | 36599,6 | 71,8% |
|  |  | Областной бюджет | 530302,4 | 341316,8 | 64,4% |
|  |  | Бюджет округа | 321964,6 | 238893,1 | 74,2% |
| 10.1 | Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" Задача: 1.1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. | Федеральный бюджет | 38301,4 | 30103,7 | 78,6% |
|  |  | Областной бюджет | 475894,5 | 337729,8 | 71% |
|  |  | Бюджет округа | 150338,5 | 113277,9 | 75,3% |
|  | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка |  | 0 | 0 | В силу имеющихся ограничений в связи распространением новой короновирусной инфекции мероприятия с детьми проводились в он-лайн режиме (конкурсы, развивающие игры), также через социальные сети проводились по необходимости консультации родителей |
|  | Основное мероприятие 1.2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3832 | 2462,6 |  |
|  |  | Бюджет округа | 251 | 110,3 |  |
|  | 1)Организация ЕГЭ, материально-техническое обеспечение проведения ЕГЭ | Бюджет округа | 50 | 50 | 100 %, Закуплено необходимые для проведения ЕГЭ материалы (картриджи, ж/диски и т.д.) |
|  | 2)Обучение экспертов предметных комиссий Нижегородской области по ГИА в форме ЕГЭ | Бюджет округа | 35 | 18,9 | 49,1 %, Обеспечено обучение экспертов (педработников школ) в ГБОУ ДПО НИРО. |
|  | 3)Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Областной бюджет | 766,8 | 679,1 | 88,6%, Произведены выплаты работникам, задействованным в проведении ГИА |
|  | 4)Обеспечение деятельности федеральных, областных экспериментальных, стажёрских площадок | Бюджет округа | 52 | 0 | Реализация запланирована на 4-ый квартал |  |
|  | 5)Создание и организация деятельности Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» | Областной бюджет | 3065,2 | 1783,5 | 58,2%, Обеспечение расходов по Центрам образования (МБОУ школы: Тёпловская и №7) |
|  | 6)Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Бюджет округа | 78 | 41,5 | 53,1%, Обеспечение участия в региональном этапе ВОШ (2021г.) и награждение победителей муниципального этапа (2020г) |
|  | 7)Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конференций, слётов для одарённых детей | Бюджет округа | 36 | 0 | Реализация запланирована на 4-ый квартал |
|  | Основное мероприятие 1.3. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов | Областной бюджет | 1653,5 | 1240,1 | 75%, Обеспечение присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | 1)Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Областной бюджет | 1653,5 | 1240,1 | 75%, Обеспечение присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций на основе муниципальных заданий | Всего | 277835,0 | 203530,6 | 73,3%, Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Областной бюджет Бюджет округа |
|  |  | Областной бюджет | 186348,9 | 132773,6 |  |
|  |  | Бюджет округа | 91486,1 | 70757 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности бюджетных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий | Всего | 304372,3 | 218330,2 | 71,7%, Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Областной бюджет | 253153 | 180932,3 |  |
|  |  | Бюджет округа | 51219,3 | 37397,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных организаций | Всего | 7805,6 | 4708,7 | 60,3%, Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Областной бюджет | 5652,0 | 3369,6 |  |
|  |  | Бюджет округа | 2153,6 | 1339,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход | Всего | 10500,1 | 6641,7 | 63,3% |
|  |  | Областной бюджет | 10498,6 | 6641,1 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1,5 | 0,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Организация двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | Областной бюджет | 1498,9 | 1124,2 | 75% Организация питания 64 обучающихся с ОВЗ |
|  | Основное мероприятие 1.9. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях городского округа г.Кулебаки. | Всего | 25356,7 | 18677,6 | 73,7%, Кол-во обучающихся получивших питание: Янв.- 2150; Февр.- 1940; Март – 2166; Апр.- 2277; Май – 2196; Сент. – 2273; |
|  |  | Федеральный бюджет | 17519,4 | 12904,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 6155,4 | 4534,1 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1681,9 | 1238,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.10. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях городского округа г.Кулебаки | Всего | 10647,3 | 7086,4 | 66,6%, Реализация Соглашения между администрацией городского округа г.Кулебаки и министерством образования, науки и молодёжной политики НО |
|  |  | Областной бюджет | 7102,2 | 4652,3 |  |
|  |  | Бюджет округа | 3545,1 | 2434,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.11. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, и среднего общего, в т.ч. адаптированные основные общеобразовательные программы | Федеральный бюджет | 20782 | 17199,1 | 82,8 Указанную выплату получают 263 работника |
| 10.2 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи» Задача: 2.1. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования округа требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | Областной бюджет | 1235,8 | 166,1 | 76% |
|  |  | Бюджет округа | 77871,4 | 59947,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обновление содержания дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы, развитие учебно-методической базы организаций дополнительного образования | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Содействие интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности ребёнка в интересах общества, создание условий для выявления, творческого развития одарённых и талантливых детей и молодёжи, развитие мотивации детей к познанию и творчеству | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи | Бюджет округа | 82 | 0 | 0 |
|  | 1)Организация и проведение районных педагогических чтений, конференций духовно-нравственной направленности | Бюджет округа | 5 | 0 | 0 |
|  | 2)Участие в международных, всероссийских. региональных конференциях по духовно-нравственной тематике | Бюджет округа | 77 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи; вовлечение учащейся молодежи в социальную практику. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Бюджет округа | 0 | 0 | Волонтерство: - участие в образовательной программе «Школа.Добро»; - осенняя неделя добра; Развитие самоуправления: Марафон школьных советов старшеклассников «Наше время»; Муниципальный конкурс по информационно-медийному направлению РДШ «Медиагруппа»; Мастер-класс по реализации системы наставничества «Инфографика – как способ подачи материала»; Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер 21 века»; Школа актива сташеклассников «Дети – детям» Межмуниципальный образовательный молодёжный форум «# твое ПРОСТРАНСТВО» |
|  | Основное мероприятие 2.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | Всего | 7527,4 | 5107,4 | 67,9% |
|  |  | Областной бюджет | 1235,8 | 166,1 |  |
|  |  | Бюджет округа | 6291,6 | 4941,3 |  |
|  | 1)Муниципальное задание ДООЦ им.А.П.Гайдара | Всего | 168,1 | 168,1 | 100 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 168,1 | 168,1 | 100 |  |
|  | 2) Возмещение части расходов по приобретению путёвок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) | Всего | 3000,0 | 1844,6 | 61,5 % |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 3000,0 | 1844,6 |  |
|  | 3)Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных центрах с дневным пребыванием | Всего | 1980,8 | 1944,8 | 98,2%, Организация пришкольных лагерей (за исключением МБОУ Велетьминской и МКОУ Серебрянской школ) |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1980,8 | 1944,8 |  |
|  | 4)Организация слёта кадетов «Казачий стан» | Бюджет округа | 65 | 0 | 0 |
|  | 5)Реабилитационная семейная смена «Город добрых надежд» (для семей детей-инвалидов) | Бюджет округа | 100 | 98,9 | 98,9 % (на базе ДОЛ Дубрава) |
|  | 6)Обеспечение трудоустройства подростков | Бюджет округа | 670 | 669,9 | 99,99 %, 397 чел. |
|  | 7) Обеспечение возмещения части расходов по приобретению путёвки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия за счёт средств областных субвенций | Областной бюджет | 1235,8 | 166,1 | 13,4%, Произведено возмещение стоимости 12 путевок |
|  | 8) Организация занятости детей мало затратными формами (дворовые площадки, прогулочные группы, туристские слёты, походы, экскурсии, культурно-массовые мероприятия) | Бюджет округа | 90 | 83 | 92,2%, Проведение муниципального турслета, лиги дворового футбола, награждение выпускников общеобразовательных учреждений |
|  | 9) Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в лагерях труда и отдыха | Бюджет округа | 12 | 0 | 0 |
|  | 10) Подведение итогов оздоровительной кампании (награждение победителей муниципальных смотров-конкурсов ДОЦ, организаторов оздоровительной кампании) | Бюджет округа | 12 | 0 | 0 |
|  | 11) Проведение вирусологических исследований у работников, задействованных в организации оздоровительной кампании | Бюджет округа | 24 | 0 | 0 |
|  | 12) Проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР работников оздоровительных центров с дневным пребыванием | Бюджет округа | 219,7 | 132,0 | 60,1% |
|  | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей на основе муниципальных заданий | Всего | 67158,8 | 52081,8 | 77,6%, Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 67158,8 | 52081,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение дополнительного образования детей в МБУ ФОК на основе персонифицированного финансирования | Бюджет округа | 3898,9 | 2924,2 | 75% |
|  | Основное мероприятие 2.8. Обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными организациями, в отношении которых администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы ПФ | Бюджет округа | 440,1 | 0 | Не было заявок |
|  | Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в городском округе город Кулебаки к военной службе» Задача 3. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе | Бюджет округа | 82 | 43 | 52,4% |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 Обучение граждан (обучающиеся 10-11кл.) ОВС в рамках учебного курса ОБЖ |
|  | Основное мероприятие 3.2. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодёжи призывного возраста | Бюджет округа | 56 | 31 | 55,4 % |
|  | 1) Муниципальный смотр-конкурс военно-патриотических клубов и объединений | Бюджет округа | 5 | 0 | Запланировано проведение на ноябрь-декабрь т.г. |
|  | 2) Участие в дивизионном и областном этапах областного смотра-конкурса военно-патриотических объединений и клубов Нижегородской области | Бюджет округа | 8 | 0 | Денежные средства будут использованы в рамках другого мероприятия (осуществляется подготовка изменений) |
|  | 3) Муниципальные соревнования «Нижегородская школа безопасности – Зарница» | Бюджет округа | 31 | 31 | 100 Соревнования проведены |
|  | 4) Участие в дивизионном этапе и финале областных соревнований «Нижегородская школа безопасности – Зарница» | Бюджет округа | 2,5 | 0 | Денежные средства будут использованы в рамках другого мероприятия (осуществляется подготовка изменений) |
|  | 5) Приобретение военно-учебного оборудования для проведения военно-патриотических мероприятий | Бюджет округа | 9,5 | 0 | Приобретение запланировано на ноябрь-декабрь т.г. |
|  | Основное мероприятие 3.3. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Бюджет округа | 0 | 0 | В общеобразовательных учреждениях были проведены классные часы, посвященные Дню пожарной охраны, Дню ГО, Международному дню ГО |
|  | Основное мероприятие 3.4. Распространение лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения | Бюджет округа | 0 | 0 | Участие в «круглом столе» на тему: «Современные механизмы взаимодействия педагогов и родителей по патриотическому воспитанию школьников: опыт регионов» 16 февраля 2021 года |
|  | основное мероприятие 3.5. Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Бюджет округа | 26 | 12 | Организована 1-я из запланированных экспедиция |
|  | Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение сферы образования» Задача 4. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | Всего | 159550,9 | 75541,6 | 47,3% |
|  |  | Федеральный бюджет | 12706,1 | 6495,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 53172,1 | 3420,9 |  |
|  |  | Бюджет округа | 93672,7 | 65624,9 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Бюджет округа | 78 | 21 | - |
|  | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | Бюджет округа | 78 | 21 | Проведен конкурс «Воспитатель года» |
|  | Основное мероприятие 4.2. Педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия ОО | Бюджет округа | 30 | 15 | Проведена педагогическая конференция (август) |
|  | Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, строительство и капитальный ремонт образовательных организаций, проведение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Всего | 86234,5 | 18686 | 21,7%, отставание по строительству д/с в с.Велетьма и произошла задержка с выполнением работ по капитальному ремонту кровли в д/с № 15 |
|  |  | Федеральный бюджет | 12706,1 | 6495,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 50879,1 | 1891,5 |  |
|  |  | Бюджет округа | 22649,3 | 10298,6 |  |
|  | 1)-строительство детского сада на 40 мест в р.п. Велетьма в рамках в рамках реализации мероприятия «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» | Всего | 60470,9 | 6897,5 | 11,4% |
|  |  | Федеральный бюджет | 12706,1 | 6495,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 46551,8 | 270,7 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1213 | 130,9 |  |
|  | 2) -изготовление ПСД по строительству нового здания МБОУ Ломовской школы | Бюджет округа | 2928 | 524,4 | 17,9%, Заключен муниципальный контракт |
|  | 3)Капитальный ремонт (строительно-монтажные работы; осуществление строительно-технического надзора за проведением строительно-монтажных работ) | Всего | 8892,8 | 2324,4 | 26,1% |
|  |  | Областной бюджет | 4327,3 | 1620,8 |  |
|  |  | Бюджет округа | 4565,5 | 703,6 |  |
|  | 4) Ремонт фасада | Бюджет округа | 1000 | 997 | Выполнены работы в МБДОУ д/с №№ 17, 29 |
|  | 5) Капитальный ремонт помещений | Бюджет округа | 2487,1 | 0 | 0 |
|  | 6) Приобретение стройматериалов | Бюджет округа | 800 | 800 | Закуплены стройматериалы в образовательные учреждения при подготовке к работе в новом учебном году |
|  | 7) Оплата платежей за покупку в лизинг автобуса | Бюджет округа | 419 | 278,9 | Производятся платежи в соответствии с подписанными документами |
|  | 8) Ремонт кабинетов (ФП "Современная школа", "Цифровая образовательная среда") | Бюджет округа | 4469 | 3749,8 | Выполнены ремонтные работы (ремонт клаасов) в МБОУ школах №№ 1, 8, 9, Саваслейской, Тёпловской, лицее № 3 |
|  | 9) Приобретение спортивного инвентаря | Бюджет округа | 260,1 | 259,9 | Оборудование приобретено в МБУ ДО ДЮСШ |
|  | 10) Замена ветхой электропроводки | Бюджет округа | 1542,5 | 942,5 | Капитальный ремонт системы э/снабжения в МБДОУ д/с № 33 |
|  | 11) Замена ветхих оконных блоков | Бюджет округа | 306,1 | 0 | 0 |
|  | 12) Разработка ПСД на усиление и ремонт стены | Бюджет округа | 146,4 | 146,4 | Выполнена ПСД (МБОУ школа № 1) |
|  | 13) Разработка ПСД на капитальный ремонт вентиляции | Бюджет округа | 100 | 90 | Выполнена ПСД (МБУ ДО ДЮСШ) |
|  | 14) Обслуживание футбольного поля | Бюджет округа | 96,4 | 96,4 | Работы выполнены |
|  | 15)Ремонт системы отопления, установка коммерческого узла учёта тепловой энергии | Бюджет округа | 595,6 | 595,6 | Ремонт в МБДОУ д/с № 15 |
|  | 16)Демонтаж аварийной трибуны на городском стадионе | Бюджет округа | 651,2 | 124,9 | Выполнена ПСД (МБУ ДО ДЮСШ) |
|  | 17)Ремонт здания | Бюджет округа | 110 | 0 | - |
|  | 18)Ремонт кровли | Бюджет округа | 720 | 719,0 | Выполнены работы в МБДОУ д/с № 33 и МБОУ Саваслейской школе |
|  | 19)Ремонт водоснабжения | Бюджет округа | 89,4 | 89,3 | Выполнены работы в МБДОУ д/с № 2 |
|  | 20)Установка системы видеонаблюдения в МБОУ Ломовской школе | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 | Работы выполнены |
|  | 21)Ремонт помещений | Бюджет округа | 100 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Обеспечение транспортными услугами образовательных учреждений для: - подвоза детей к месту учёбы; - подвоза обучающихся школ в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения уроков физической культуры; - подвоза воспитанников детских садов в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения занятий физической культурой; - подвоза обучающихся школ, воспитанников учреждений дополнительного образования на районные, областные и всероссийские соревнования, олимпиады, смотры, конкурсы | Бюджет округа | 1900 | 1029 | 54,2%, Организован подвоз обучающихся к месту учебы, а также для участия в конкурсах, смотрах |
|  | Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности Центральной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений, Хозяйственно-эксплуатационной службы управления образования | Всего | 59337,7 | 47101,3 | 79,4%, Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 59337,7 | 47101,3 |  |
|  | Основное мероприятие 4.6. Обеспечение деятельности УО, методической службы | Всего | 11970,7 | 8689,3 | 72,6% |
|  |  | Областной бюджет | 2293 | 1529,3 |  |
|  |  | Бюджет округа | 9677,7 | 7160 |  |
| 11. | МП «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» Цель: Улучшение состояния среды проживания и жизнедеятельности человека, позволяющей удовлетворять жилищные потребности населения | Бюджет округа | 5488,0 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюдж. | 0 | 0 | 0% |
|  |  | Внебюджет. | 8750,7 | 8750,7 | 100 % - мероприятия выполнены в полном обьеме |
| 11.1. | Задача 1. Повышение качества услуг по холодному водоснабжению | Бюджет округа | 3649,2 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюдж. | 0 | 0 | 0% |
|  |  | Внебюджет. | 0 | 0 | 0% |
|  | 1.1 .Ремонт водопроводных сетей | Бюджет округа | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году выполняться не будет. Средства перенаправлены на выполнение мероприятий, предусмотренных п.3.5 Программы. |
|  | 1.4.Оснащение централизованных сетей водоснабжения запорной арматурой | Бюджет округа | 219,9 | 0 | Планом реализации запланировано на 3 квартал, вносятся изменения в план реализации – перенос на 4 квартал. |
|  | 1.8. Строительство объекта «Водоснабжение заречной части с.Ломовка г.о.г.Кулебаки Нижегородской области» | Бюджет округа | 3029,3 | 0 | Мероприятие в 2021 году выполняться не будет по согласованию с Главой МСУ |
|  | 1.9. Ремонт сетей водоснабжения по улице Школьная от дома №25 до улицы Октябрьская дом №29 в с. Теплово | Бюджет округа | 400,0 | 0 | Мероприятие на 4 квартал, план реализации на согласовании |
| 11.2. | Задача 2. Повышение качества услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению | Внебюджет. средства | 8750,7 | 8750,7 | 100 % |
|  | 2.1 Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская область, город Кулебаки,ул.Футбольная, 3А | Внебюджет.средства | 2597,0 | 2597,0 | 100 % |
|  | 2.6 Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Циолковского,д.37 А | Внебюджет.средства | 2400,0 | 2400,0 | 100% |
|  | 2.7.Реконструкция тепловых сетей протяженностью 2278,0 м от здания котельной с.Мурцизы, ул.Новая Стройка,д.7 до жилых домов ул.Новая Стройка №№1,2.3,4,16,17,18,19,ул.Зеленая,д.1 | Внебюджет.средства | 1124,3 | 1124,3 | 100% |
|  | 2.8. Реконструкция тепловых сетей протяженностью 998,0 м от здания котельной с. Мурзицы, ул.Строителей,д.19А до жилых домов ул.Строителей, д.№№№6,10,16,17,18 | Внебюджет.средства | 624,6 | 624,6 | 100% |
|  | 2.9 Реконструкция теплотрассы 214 м от здания котельной ул.Гагарина,д.13А | Внебюджет.средства | 385,7 | 385,7 | 100% |
|  | 2.10 Реконструкция тепловых сетей протяженностью 1712 м от здания котельной д.Серебрянка, ул.Новая, 4А, по ул.Новая, ул.Дальняя, пер.Советский | Внебюджет.средства | 749,6 | 749,6 | 100% |
|  | 2.12 Реконструкция тепловых сетей ул.Степана Разина, д.112, 1 от жилых домов ул.Степана Разина, д.№№99,110 | Внебюджет.средства | 869,5 | ???? | 100% |
|  | Задача 3. Повышение качества услуг по централизованному водоотведению | Бюджет округа | 1839,6 | 0 |  |
|  | 3.5. Устройство подземных коммуникаций на объекте централизованной системы водоотведения г. Кулебаки | Бюджет округа | 1839,6 | 0 | Работы выполнены в полном объеме, не произведено возмещение затрат – Порядок на согласовании в Прокуратуре. |
|  | Задача 4. Повышение качества услуг по электроснабжению | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
| 12. | МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» Цель: Развитие массового строительства жилья и исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. | Бюджет округа | 9733,3 | 7853,9 | 80,7% |
|  |  | Фед/б | 3527,2 | 26608,9 | 57,5% |
|  |  | Обл. бюдж. | 46316,2 | 5191,5 | 147,9% |
|  | Подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город .Кулебаки Нижегородской области , признанного аварийным после 01 января 2012года, на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 0,00 | 540,0 | 100 % Оплачен контракт по сносу расселенного аварийного дома по ул. Осипенко , д.17а |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  | Задача 1.1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения. | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | В 2021 году программа не реализуется, округ включен в ГП переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 год |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.1.1. Организация информационной и разъяснительной работы среди населения округа по освещению целей, задач и хода реализации подпрограммы | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | С гражданами проводилась работа по разъяснению сроков реализации подпрограммы и механизму реализации |
|  | 1.1.2. Поэтапное расселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», Региоального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | В 2021 году программа не реализуется, округ включен в ГП переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 год |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | 1.1.6. Подготовка земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные аварийные дома | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | В 2021 году программа не реализуется, округ включен в ГП переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2024год |
|  | Задача 1.2. Ликвидация аварийных многоквартирных домов, расселенных в период с 2013 по 2017 г. | Бюджет округа | 0,00 | 540,0 | 100% |
|  | 1.2.1.Осуществление мероприятий по сносу аварийных домов | Бюджет округа | 0,00 | 540,0 | 100 % Оплачен контракт по сносу расселенного аварийного дома по ул. Осипенко , д.17а |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Задача 2.1. Обеспечение поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | Бюджет округа | 474,9 | 157,0 | 100% Выдано 1 свидетельство молодой многодетной семье, Жилищные условия улучшила 1 многодетная молодая семья |
|  |  | Обл бюд . | 707,1 | 628,2 |  |
|  |  | Фед. бюдж. | 286,0 | 254,1 |  |
|  | 2.1.1.Организация учета молодых семей-участников программы -проведение ежегодной перерегистрации, уточнение списков, внесение изменений в электронный реестр, определение норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилых помещений, расчет платежеспособности молодых семей | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 100% Проведена ежегодная перерегистрация очередности молодых семей, утверждены списки на 2021 год |
|  | 2.1.2.Выдача молодым семьям свидетельств на право получения социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первого взноса и процентов при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 100% Выдано 1 свидетельство молодой многодетной семье |
|  | 2.1.3.Подготовка и представление в министерство социальной политики Нижегородской области предложений по объемам средств, необходимых для оказания финансовой поддержки участникам Программы за счет средств федерального и областного бюджетов с экономическим обоснованием | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | В Министерство социальной политики направлены предложения по объемам средств на 2022-2024 г.г. |
|  | 2.1.6. Финансирование приобретения (строительства) жилья, в том числе получение ипотечного кредита или займа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Бюджет округа | 474,9 | 157,0 | 100%, Жилищные условия улучшила 1 многодетная молодая семья |
|  |  | Обл бюд . | 707,1 | 628,2 |  |
|  |  | Фед. бюдж. | 286,0 | 254,1 |  |
|  | Подпрограмма: 3.«Социальная (льготная) ипотека на 2018-2025 годы» Задача3.1. «Завершение мероприятий в части обязательств, взятых администрацией г.о.г.Кулебаки по выданным ипотечным кредитам гражданам-участникам программы «Социальная (льготная) ипотека на 2009-2025 годы» | Бюджет округа | 23,0 | 4,8 | 20,9% |
|  |  | Обл. бюджет | 23,0 | 4,8 | 20,9% |
|  | 3.1.1. Предоставление социальных выплат на компенсацию части платежа по ипотечному жилищному кредиту, в форме ежемесячной социальной выплаты | Бюджет округа | 23,0 | 4,8 | 20,9% Ежемесячное перечисление социальной выплаты в объеме 50 на 50 % с областным бюджетом по фиксированной ставке, рассчитанной ГП «НИКА» 1 участнику программы «Социальная-льготная ипотека» перечисляется социальная выплата. |
|  |  | Обл. бюд | 23,0 | 4,8 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 11,5 | 0 | 0% |
|  | Задача.4.1. Обеспечение перечисления социальной выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечному кредиту на счета молодых специалистов - участников подпрограммы «Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 11,5 | 0 | 0% |
|  | 4.1.1. Предоставление социальных выплат молодым специалистам на погашение кредита и процентов по нему на приобретение или строительство жилья на приобретение транспортных средств и предварительные расходы на получение кредита (разовые затраты на начальном этапе), а также на погашение суммы задолженности по кредитам, процентам и неустойки в случае уступки прав требования финансовой организации к специалисту по обязательствам, возникшим при заключении соглашения о предоставлении мер социально-экономической поддержки 2006-2010 гг | Бюджет округа | 11,5 | 0 | 0 % Будут внесены изменения в программу в связи с завершением срока выплаты процентов по договору |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Задача 5.1. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, проживающим на территории городского округа город Кулебаки, для целей индивидуального жилищного строительства | Бюджет округа | 8587,9 | 6649,3 | Бюджет округа- 77,4 % Областной бюджет- 44,7 % Выполнение работ по строительству дорожной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в ж.р. «Северный: -устройство дорожного «корыта»; -устройство песчанного основания; -устройство щебенного основания |
|  |  | Областной бюджет | 34351,6 | 15356,4 |  |
|  | 5.1.1. Организация работы по обеспечению дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Бюджет округа | 8587,9 | 6649,3 | Бюджет округа- 77,4 % Областной бюджет- 44,7 % Выполнение работ по строительству дорожной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в ж.р. «Северный: -устройство дорожного «корыта»; -устройство песчанного основания; -устройство щебенного основания. |
|  |  | Областной бюджет | 34351,6 | 15356,4 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на работу в городском округе город .Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Задача 6.1. Обеспечение доступным и качественным жильем посредством предоставления им мер социальной поддержки в форме субсидии из бюджета округа на приобретение или ремонт жилья | Бюджет округа | 166,9 | 121,1 | 72,6 % Ежемесячное погашение ипотечного кредита врача-офтальмолога на приобретение жилого помещения |
|  | 6.1.1.Проведение расчета жилищных субсидий, предоставляемых на приобретение (ремонт) жилого помещения для специалиста | Бюджет округа | 0,00 | 0,0 | Мероприятие не реализовывалось, новых участников не имеется |
|  | 6.1.2.Подготовка необходимых документов для принятия решения о предоставлении жилищной субсидии | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не реализовывалось, новых участников не имеется |
|  | 6.1.3.Подготовка документов по приобретению (ремонту) жилых помещений для специалистов | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не реализовывалось, новых участников не имеется |
|  | 6.1.4.Финансирование приобретения (ремонта) жилья, погашения ипотечного кредита на приобретение жилого помещения | Бюджет округа | 166,9 | 121,1 | 48,4 % Ежемесячное погашение ипотечного кредита на приобретение жилого помещения врача-офтальмолога |
|  | Подпрограмма 7«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Задача 7.1 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | Бюджет округа | 469,1 | 381,7 | Бюджет округа-81,3% Областной бюджет-94,5% Федеральный бюджет-152,3 % |
|  |  | Обл.бюдж. | 11234,5 | 10619,5 |  |
|  |  | Фед. бюдж. | 3241,2 | 4937,40 |  |
|  | 7.1. Обеспечение единовременными денежными выплатами на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Федеральный бюджет | 0,00 | 932,7 | Улучшение жилищных условий 1 ветеран боевых действий (покупка квартиры) |
|  | 7.2. Обеспечение единовременными денежными выплатами на улучшение жилищных условий инвалидов по общему заболеванию 1-3 группы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия не планируется |
|  | 7.3. Обеспечение единовременными денежными выплатами на улучшение жилищных условий Ветеранов Великой Отечественной Войны(членов семей участников ВОВ) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют данные категории |
|  | 7.4. Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Обл. бюд. | 9138,8 | 9092,9 | Областной бюджет-99,5 % Федеральный бюджет-100 % Приобретено 12 квартир для предоставления детям-сиротам |
|  |  | Фед. бюдж. | 3241,2 | 3241,2 |  |
|  | 7.5. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договору социального найма в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Бюджет округа | 469,1 | 381,7 | Бюджет округа- 81,4 % Областной бюджет-81,4 % Жилое помещение по договору социального найма предоставлено 1 семье. В 4 квартале планируется предоставление жилого помещения еще 1 семье Бюджет округа- 81,4 % Областной бюджет-81,4 % Жилое помещение по договору социального найма предоставлено 1 семье. В 4 квартале планируется предоставление жилого помещения еще 1 семье |
|  |  | Обл. бюдж. | 1876,4 | 1526,6 |  |
|  | 7.6.Проведение ремонта жилых помещений для детей-сирот | Обл. бюдж. | 219,3 | 0 | 0% Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 |
|  | 7.7. Обеспечение единовременными денежными выплатами на строительство или приобретение жилых помещений граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на запланировано |
|  | Задача 7.2. Софинансирование материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Постановлением Правительства НО от 23 марта 2007г №86 «Об утверждении порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств. | Бюджет округа | 0,0 | 0 | 0% Мероприятие на запланировано |
|  | 7.2.1. Софинансирование материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Постановлением Правительства НО от 23 марта 2007г №86 «Об утверждении порядка предоставления | Бюджет округа | 0,0 | 0 | Мероприятие на запланировано |
| 13. | МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности объектов и территории городского округа | Бюджет округа | 3221,0 | 1550,1 | 48,1 % |
| 13.1 | Подпрограмма 1: «Защита населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций» | Бюджет округа | 680,0 | 255,3 | 37,5 % |
|  | Задача 1.1 Подготовка неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Все запланированные за 9 месяцев мероприятия в рамках задачи выполнены |
|  | 1.1.1.Подготовка неработающего населения на учебно-консультационных пунктах (УКП) | Бюджет округа | - | - | 34 человека прошли обучение на УКП |
| 13.1.1. | Задача 1.2 Повышение уровня защищенности населения от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций | Бюджет округа | 680,0 | 255,3 | 24% Все запланированные мероприятия в рамках задачи выполнены |
|  | 1.2.1.Мониторинг весеннего половодья на территории городского округа | Бюджет округа | - | - | Мероприятие выполнено. Проводился ежедневный мониторинг уровня рек Теша, Ломовь, Шилокша. |
|  | 1.2.2.Организация и проведение «Дня защиты детей» | Бюджет округа | - | - | Данное мероприятие проведено в мае, задействованы 18 образовательных учреждений |
|  | 1.2.5.Мероприятия по построению, внедрению и развитию на территории округа аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | Бюджет округа | 680,0 | 255,3 | Произведена оплата за пользование каналов связи и обслуживание МАСЦО |
|  | 1.2.5.1. Формирование пакета документов для получения субсидий на построение и развитие АПК из областного бюджета | Бюджет округа | - | - | Предоставление субсидий из областного бюджета в 2021 году не планируется. |
|  | 1.2.5.2.Участие в разработке технического задания на проведение работ по созданию АПК | Бюджет округа | - | - | Разработка технического задания в 2021 году не планируется, в виду отсутствия типового технического задания на уровне области |
|  | 1.2.5.3. Участие в закупке оборудования, проведение монтажных работ | Бюджет округа | - | - | Закупка оборудования, проведение монтажных работ в 2021 году не планируется. |
|  | 1.2.5.4.Участие в приёмочных испытаниях АПК | Бюджет округа | - | - | Участие в приёмочных испытаниях АПК в 2021 году не планируется. |
|  | 1.2.5.6. Эксплуатационно-техническое обслуживание МАСЦО (муниципальные автоматизированные системы централизованного оповещения) | Бюджет округа | 680,0 | 255,3 | Оплата за использование каналов связи и эксплуатационное облуживание |
| 13.2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности городского округа" | Бюджет округа | 2541,0 | 1294,7 | 51,4% |
| 13.2.1 | Задача 2.1. Повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации ( ТП РСЧС). | Бюджет округа | 271,0 | 79,7 | 29,3% Все запланированные за 9 месяцев мероприятия в рамках задачи выполнены |
|  | 2.1.1.Разработка и утверждение «Плана оперативных мероприятий по борьбе с лесными и пожарами». | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Утвержден директором департамента лесного хозяйства Нижегородской области 15.02.2021г |
|  | 2.1.2.Разработка и утверждение плана мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Утвержден протоколом КЧС и ОПБ |
|  | 2.1.3.Информирование населения округа об опасности возникновения лесных и торфяных пожаров в период повышенной пожарной опасности в лесах. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в стадии выполнения, информирование населения происходит в период повышения класса пожарной опасности в лесах. |
|  | 2.1.4.Ремонт пожарных машин, приобретение запасных частей | Бюджет округа | 91,0 | 46,5 | 50,9 % срок выполнения 4 квартал |
|  | 2.1.5.Приобретение пожарного инвентаря, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарного | Бюджет округа | 100,0 | 0,0 | Реализация 4 квартал |
|  | 2.1.6.Противопожарная агитация (уголки, стенды, памятки, листовки, баннеры), обучение ПТМ (пожарно- технический минимум) | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | На сайте округа в разделе ГО и ЧС размещены памятки для детей школьного и дошкольного возраста о правилах пожарной безопасности в лесах РФ, памятки о проведении мероприятий по предотвращению несанкционированных палов сухой травы, справочник добровольного лесного пожарного (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/otdel-go-chs-i-obespecheniya-bezopasnosti/vnimaniyu-naseleniya/pozharnaya-bezopasnost-v-lesah-prichiny-prirodnyh-pozharov.html), обучение за 9 месяцев не проводилось. |
|  | 2.1.7.Страхование добровольных пожарных | Бюджет округа | 25,0 | 9,71 | 38,8% Реализация мероприятия запланирована на 3- 4 квартал Застраховано 45 чел ДПО |
|  | 2.1.10.Страхование и технический осмотр пожарных автомобилей | Бюджет округа | 55,0 | 23,6 | 42,7% Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал Проведен технический осмотр и застраховано 4 ПА |
| 13.2.2. | Задача 2.2. Сокращение количества нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов, объектах социального назначения. | Бюджет округа | 2270,0 | 1215,0 | 54,0% Не выполненные мероприятия в рамках задачи будут реализованы в 4 квартале |
|  | 2.2.1.Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов | Бюджет округа | 600,0 | 180,0 | 24,9% Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кв. Проведена опашка 109 км, произведен покос травы на площади 3,3 Га. |
|  | 2.2.2.Очистка и углубление пожарных водоемов, ремонт пирсов, пожарных емкостей. | Бюджет округа | 170,0 | 170,0 | 100 % Произведена очистка 6 пожарных водоёмов |
|  | 2.2.3.Проведение экспертизы сметной документации. Приобретение и установка противопожарных резервуаров | Бюджет округа | 400,0 | 0,0 | По программе срок выполнения 1-4 квартал 2021 года. Планируется внесение изменений в МП, по исключению данного мероприятия. |
|  | 2.2.5.Приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования | Бюджет округа | 1100,0 | 865,0 | 78,6% Реализация мероприятия и оплата запланирована на 4 кв. |
|  | Мероприятие: Замена ветхой электропроводки - МБОУ ДО ДЮЦ |  | 90,0 | 90,0 | 100% |
|  | Мероприятие: Ремонт системы АПС и СО - МБОУ Гремячевская школа №1 - МБОУ Гремячевская школа №2 - МБОУ Тепловская школа - МБДОУ Д/С №26 - МБДОУ Д/С №13 |  | 155,0 185,0 150,0 85,0 64,0 | 155,0 185,0 150,0 85,0 0,0 | 89,9% У подрядной организации не было возможности выйти в учреждение ранее. Работы должны быть выполнены в срок до 3.11.2021 |
|  | Вывод сигнала АПС на пульт ПО - МБОУ ДО ДЮЦ |  | 116,0 | 0,0 | Не выполнено ДЮЦ, работы выполнены, оплата запланирована на октябрь т.к. (казначейство имеет по содержанию документов вопросы) |
|  | Мероприятие: Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций - МБОУ лицей №3 - МБОУ школа №10 - МБОУ школа №7 - МБОУ Велетьменская школа - МБОУ Мурзицкая школа - МБДОУ Д/С №9 - МБОУ школа №1 - МБДОУ Д/С №8 |  | 45,0 35,0 50,0 27,0 25,0 18,0 5,0 28,0 | 45,0 35,0 50,0 27,0 25,0 18,0 0,0 0,0 | 85,8% Не оплачено, по школе № 1 и д/с №8. Работы выполнены |
|  | Мероприятие: Замена двери эвакуационного выхода - МБДОУ Д/С №32 |  | 22,0 | 0,0 | Работы запланированы на 4-ый квартал т.г. |
| 14 | Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 12 443,7 | 9 748,5 | 78% Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. |
|  |  | Обл. бюдж. | 2 441,8 | 1 621,6 | 67 % Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. |
| 14.1. | Задача 1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 9555,7 | 7629,2 | 79,0 % Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. 67% Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. |
|  |  | Обл. бюдж. | 2441,8 | 1621,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса городского округа город Кулебаки | - | - | - | см.ниже |
|  | Мероприятие 1.1.1. Внесение изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Кулебаки Нижегородской области" | - | - | - | Внесение изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Кулебаки Нижегородской области" в течение 9 месяцев 2021 не требовалось |
|  | Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в порядок составления и ведения реестра расходных обязательств городского округа город Кулебаки | - | - | - | Внесение изменений в течение 9 месяцев 2021 не требовалось |
|  | Мероприятие 1.1.3. Внесение изменений в порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Кулебаки и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа город Кулебаки | - | - | - | Внесение изменений в течение 9 месяцев 2021 не требовалось |
|  | Мероприятие 1.1.4. Разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа, бюджета городского округа. |  |  |  | Распоряжение от 14.09.2021 г.№ 265-р «Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития г.о.г. Кулебаки на 2022 г. и на период до 2024 года, бюджета г.о.г. Кулебаки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». |
|  | Мероприятие 1.1.7. Разработка порядка применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета городского округа город Кулебаки | - | - | - | В течение 9 месяцев 2021 года внесено 6 изменений в Порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета городского округа город Кулебаки (приказы финансового управления от 20.01.2021 г.№ 5,от 16.02.2021 г.№7, от 30.03.2021г. №11, от 17.05.2021г. №21, № 47 от 17.08.2021 г..№ 49 от 16.09.2021. |
|  | Мероприятие 1.1.8. Разработка проекта постановления администрации городского округа город Кулебаки "О мерах по реализации Решения Совета депутатов городского округа город Кулебаки о бюджете городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год и плановый период. | - | - | - | Постановление от 12.03.2021 № 471 О мерах по реализации решения Совета депутатов г.о.г. Кулебаки Нижегородской области от 17.12.2020 № 39 «О бюджете г.о.г. Кулебаки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». |
|  | Мероприятие 1.1.9 Внесение изменений в Порядок составления проекта бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период и подготовки внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период | - | - | - | Изменения не вносились. |
|  | Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджета городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год и на плановый период | - | - | - | см. ниже |
|  | Мероприятие 1.2.1. Формирование Предварительного (планового) реестра расходных обязательств городского округа; уточненного реестра расходных обязательств городского округа на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - | В течение 30 дней после утверждения бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы сформирован и размещен на сайте администрации г.о.г.Кулебаки уточненный реестр расходных обязательств (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/byudzhet-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki/reestry-rashodnyh-obyazatelstv-1/2021-god/utochnennyy-reestr-rashodnyh-obyazatelstv-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki-nizhegorodskoy-oblasti.html ) |
|  | Мероприятие 1.2.5. Внесение изменений в Решение Совета депутатов о бюджете городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год и сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Кулебаки | - | - | - | За 9 месяцев 2021г. внесено 6 изменений в решение Совета депутатов г.о.г. Кулебаки Нижегородской области от 17.12.2020г. № 39 «О бюджете городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» - от 26.02.2021 30.03.2021 28.05.2021 25.06.2021 31.08.2021 28.09.2021 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки в запланированных объемах | - | - | - | см. ниже |
|  | Мероприятие 1.3.1. Проведение ежедневного мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки | - | - | - | Обеспечено проведение ежедневного мониторинга поступления доходов бюджета в разрезе плательщиков через программный комплекс АС «Диалан-Поступления в бюджет». Выявленные неплательщики были рассмотрены на комиссии по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа город Кулебаки. |
|  | Мероприятие 1.3.2. Проведение мониторинга фактических налоговых платежей в бюджет городского округа город Кулебаки в разрезе крупных и средних налогоплательщиков | - | - | - | Проведено 9 мониторингов фактических налоговых платежей в бюджет городского округа город Кулебаки в разрезе крупных и средних налогоплательщиков за 9 месяцев 2021 года |
|  | Мероприятие 1.3.3. Проведение мониторинга организаций, имеющих задолженность по налогам свыше 50 тыс. рублей, а также организаций, имеющих убытки от хозяйственной деятельности | - | - | - | За 9 мес. 2021 года состоялось три заседания комиссии по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа город Кулебаки (Протокол № 1 от 19.03.2021г. Протокол №2 от 22.06.2021г.Протокол №3 от 20.09.2021г.). Были рассмотрены задолженности по следующим налогам: НДФЛ, земельный налог, налог на имущество физических лиц, транспортный налог, и специальным налоговым режимам: ЕНВД, УСНО, а так же аренде земли, страховым взносам в ПФР, ФСС, ФОМС. Всего рассмотрено 32 неплательщика: 16 организаций и 16 индивидуальных предпринимателя. Благодаря проведённой работе в бюджет городского округа удалось дополнительно получить 654,9 тыс. рублей, в консолидированный бюджет Нижегородской области –194 001,0 тыс. руб. |
|  | Мероприятие 1.3.4. Проведение мониторинга организаций и индивидуальных предпринимателей по увеличению размера заработной платы до среднего уровня и обнаружение случаев выплаты "теневой" заработной платы по видам экономической деятельности на территории городского округа город Кулебаки | - | - | - | Проведены 3 заседания МВК по повышению уровня заработной платы в г.о.г. Кулебаки 26.03.2021 г. и 25.06.2021г. и 30.09.2021 В результате работы МВК нарушений трудового законодательства не выявлено. |
|  | Мероприятие 1.3.5 Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Кулебаки |  |  |  | Сформирован и согласован с Министерством финансов Нижегородской области протокол согласования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Кулебаки бюджета на 2022г. и на плановый период 2023-2024 годы от 16.08.2021 года |
|  | Мероприятие 1.3.6 Проведение оценки эффективности налоговых расходов (налоговых льгот), предоставленных в соответствии с законодательством РФ, решениями Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области | - | - | - | В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов городского округа город Кулебаки Нижегородской области и оценки налоговых расходов городского округа город Кулебаки Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 22.06.2020г. №911 финансовым управлением была запрошена в МРИ ФНС России по Нижегородской области №7 информация о фискальных характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, а также информацию о стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году, направлена информация о фискальных характеристиках кураторам налоговых расходов, внесены изменения в список кураторов налоговых расходов, направлена служебная записка о необходимости проработки вопроса кураторами налоговых расходов по не эффективным льготам, направлена служебная записка с информацией о неэффективных льготах заместителю главы местного самоуправления, курирующему данное направление, для принятия управленческих решений, подготовлен проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период. |
|  | Мероприятие 1.3.7. Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет округа город Кулебаки | - | - | - | За 9 мес. 2021 в комиссию по поступлению и выбытию активов муниципального образования городской округ город Кулебаки Нижегородской области для рассмотрения о признании безнадежной к взысканию задолженности поступило 3 заявления на сумму 17790,53 руб. за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда (гр. Климова С.А. на сумму 2180,44 руб., гр. Андреев В.А. на сумму 2622,19 руб., гр. Гончарова С.В. на сумму 12 987,90 руб.)и 1 заявление по списанию задолженности(связи с ликвидацией)по аренде имущества от ООО «СКС-МН» на сумму 822592,63 руб. Всего принято решений по списанию безнадежной к взысканию задолженности на сумму 840383,16 руб. (Акт № 8 от 30 марта 2021г., Протокол № 8 от 30 марта 2021г,Акт № 9 от 23 августа 2021г., Протокол № 9 от 23 августа 2021г.,Акт № 10 от 9 сентября 2021г., Протокол № 10 от 9 сентября 2021г.,Акт № 11 от 9 сентября 2021г., Протокол № 11 от 9 сентября 2021г.). |
|  | Мероприятие 1.3.9. Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). | - | - | - | Отчет о количестве начислений в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга ОИВ и ОМСУ Нижегородской области (ГИС ГМП) не размещается. (Распоряжение Правительства НО от 30.12.2020 № 1558-р). Показатель рейтинга взаимодействия с ГИС ГМП по данным УФК НО на 1 июля 2021г. составляет по: -администрации гог Кулебаки 64,5%; - УО начислений и платежей не было 0%. Количество начислений по администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области составило 576, количество платежей -2051 |
|  | Мероприятие 1.3.10. Взаимодействие с государственной информационной системой ГИС ЖКХ | - | - | - | За 9 месяцев 2021г. направлены сведения об уплате платежей в ГИС ЖКХ в количестве 3024 шт. |
|  | Мероприятие 1.3.11. Организация учета начислений доходов администраторами доходов бюджета городского округа город Кулебаки через государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах ГИС ГМП | - | - | - | Производится выгрузка информации о начислениях и квитирование администраторами доходов бюджета округа в ГИС ГМП |
|  | Мероприятие 1.3.12. Разработка и последующий контроль выполнения плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Кулебаки Нижегородской области |  |  |  | План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2021-2023 годы утвержден постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 25.06.2021 № 1278. Контроль осуществляется. |
|  | Основное мероприятие 1.4 Организация исполнения бюджета городского округа город Кулебаки | - | - | - | см.ниже |
|  | Мероприятие 1.4.1 Совершенствование нормативной правовой базы по организации исполнения бюджета городского округа | - | - | - | Разработан Утверждено Постановление № 34 от 14.01.2021 года «О внесение изменений в Постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 08.06.2020 года № 836 «Об утверждении Общих правил определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа город Кулебаки субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Кулебаки Нижегородской области». Утверждено Постановление от 12.03.2021 №471 О мерах по реализации решения Совета депутатов г.о.г.Кулебаки Нижегородской области от 17.12.2020 г. № 39 «О бюджете г.о.г.Кулебаки Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Утверждено Постановление от 16.03.2021 №504 Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований фонда поддержки территорий г.о.г.Кулебаки Нижегородской области. Утверждено Постановление № 701 от 07.04.2021 года «О возврате муниципальными бюджетными учреждениями городского округа города Кулебаки Нижегородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2020 год» . Утверждено Постановление от 25.06.2021 № 1278 Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики г.о.г.Кулебаки Нижегородской области на 2021-2023 годы. |
|  | Мероприятие 1.4.2 Ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами участников бюджетного процесса | - | - | - | Осуществляется открытие (закрытие) лицевых счетов и регистрация их в Журнале регистрации лицевых счетов. Оформляются и доводятся до клиентов извещения по открытию (закрытию) лицевых счетов. Информация по открытию (закрытию) счетов направляется в налоговый орган. Формируются и отправляются в Отдел № 51 УФК по Нижегородской области Перечни УБП, Перечни финоргана. За 9 месяцев 2021 года закрыто 3 л/с МАО ДО «ДООЦ имени А.П. Гайдара». |
|  | Мероприятие 1.4.3. Доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа город Кулебаки | - | - | - | Лимиты бюджетных обязательств доводились до главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа город Кулебаки уведомлениями. |
|  | Мероприятие 1.4.4 Составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа и кассовых выплат из бюджета городского округа в текущем финансовом году | - | - | - | Обеспечено ежеквартальное ведение кассового плана в программном комплексе АЦК-финансы и на бумажном носителе согласно приказу финансового управления от 31.05.2016 №33 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа город Кулебаки НО» |
|  | Мероприятие 1.4.5. Осуществление текущего контроля над расходами бюджета городского округа на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета городского округа город Кулебаки |  |  |  | Контроль осуществляется ежедневно, по мере подготовки документов. |
|  | Мероприятие 1.4.6. Оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета городского округа в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств. | - | - | - | Контроль осуществляется ежедневно, по мере поступления документов. |
|  | Мероприятие 1.4.7. Проведение мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки и нужд муниципальных бюджетных учреждений |  |  |  | Сформирован план-график на 2021-2023гг. Внесено 1 изменение. |
|  | - осуществление контроля в соответствии с требованиями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика. |  |  |  | Контроль осуществляется ежедневно, по мере поступления документов. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Формирование и представление бюджетной отчетности городского округа | - | - | - | см. ниже |
|  | Мероприятие 1.5.1 Формирование приказа финансового управления администрации городского округа город Кулебаки «О составлении годовой отчетности об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений» | - | - | - | Приказ финансового управления администрации городского округа город Кулебаки № 4 от 20.01.2021 года «О порядке приема годовой отчетности об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки и годовой бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений городского округа город Кулебаки» |
|  | Мероприятие 1.5.2. Формирование ежемесячного, годового отчета об исполнении бюджета городского округа | - | - | - | 17 февраля 2021 года в министерство финансов Нижегородской области сдан годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа город Кулебаки за 2020 год. Все ежемесячные отчеты об исполнении бюджета округа составлены и направлены в соответствующие органы исполнительной власти Нижегородской области в установленные сроки. |
|  | Мероприятие 1.5.3. Проведение ежемесячного мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности учреждений городского округа город Кулебаки |  |  |  | Проводится ежемесячно. |
|  | Мероприятие 1.5.4. Формирование отчета об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и иных, предоставляемых с ним документов | - | - | - | Сформирован отчет об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки по состоянию на 01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 01.08.2021, 01.09.2021, 01.10.2021 |
|  | Мероприятие 1.5.5 Разработка проекта решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского округа и иных, предоставляемых с ним документов за отчетный финансовый год | - | - | - | Решение Совета депутатов №44 от 11.06.2021г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2020 г.» |
|  | Основное мероприятие 1.6 Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Кулебаки | Бюджет городского округа | 9 555,7 | 7629,2 | 80% Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. |
|  |  | Областной бюджет | 2 441,8 | 1621,6 | 67% Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. |
|  | Основное мероприятие 1.7 Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа | - | - | - | См.ниже |
|  | Мероприятие 1.7.1. Разработка программы муниципальных заимствований городского округа на очередной финансовый год и на плановый период | - | - | - | В течение 9 месяцев 2021 года разработка программы муниципальных заимствований городского округа на очередной финансовый год и на плановый период не требовалась |
|  | Мероприятие 1.7.2 Разработка программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и на плановый период | - | - | - | В течение 9 месяцев 2021 года обращений о предоставлении муниципальной гарантии не поступало. |
|  | Мероприятие 1.7.3. Проведение мониторинга финансового состояния принципала с целью сокращения рисков неисполнения им своих обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией | - | - | - | Проведение мониторинга за 9 месяцев 2021 года не требовалось в связи с отсутствием муниципальной гарантии |
|  | Мероприятие 1.7.4 Проведение мониторинга состояния муниципального долга городского округа и расходов на его обслуживание, состояния финансовых рынков | - | - | - | Проведение мониторинга за 9 месяцев 2021 года не требовалось в связи с отсутствием муниципального долга. |
|  | Мероприятие 1.7.5 Ведение муниципальной долговой книги городского округа город Кулебаки | - | - | - | Сформировано 9 ежемесячных долговых книг, 1 годовая книга и отправлены в Министерство финансов |
|  | Мероприятие 1.7.6 Составление сведений о динамике муниципального долга городского округа города Кулебаки |  |  |  | В связи с отсутствием муниципального долга сведения составлялись в нулевом значении |
|  | Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа | - | - | - | См. ниже |
|  | Мероприятие 1.8.1. Обеспечение погашения долговых обязательств городского округа в соответствии с принятыми обязательствами | - | - | - | Долг отсутствует |
|  | Мероприятие 1.8.2. Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа | - | - | - | Долг отсутствует |
|  | Мероприятие 1.8.3. Проведение мониторинга хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии городского округа | - | - | - | Муниципальные гарантии не предоставлялись |
|  | Основное мероприятие 1.9 Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  | См.ниже |
|  | Мероприятие 1.9.1. Внесение изменений в нормативно-правовые акты администрации городского округа город Кулебаки, регулирующие полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  | За 9 месяцев 2021 года изменения в нормативно-правовые акты администрации городского округа город Кулебаки, регулирующие полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю не вносились в виду отсутствия необходимости. |
|  | Мероприятие 1.9.2. Внесение изменений в классификатор нарушений, выявляемых в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок |  |  |  | Классификатор нарушений, выявляемых в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, разработан и утвержден. Обзор нарушений, выявленных финансовым управлением в ходе осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок за 9 месяцев 2021 года, не формировался ввиду отсутствия необходимости. |
|  | Мероприятие 1.9.3 Организация и проведение контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  | Согласно плану контрольных мероприятий в 3 квартале 2021г проведена 1 проверка соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений, условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, достоверностью отчетов о результатах представления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета, отчета об исполнении государственного (муниципального) задания. 2-ая проверка соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, условий о предоставлении соглашений из бюджета городского округа город Кулебаки, достоверности отчета об исполнении муниципального задания проводится, срок окончания проведения проверки 4 квартал 2021г (Приказ № 48 от 06.09.2021г). |
|  | Мероприятие 1.9.4 Направление в проверенные объекты контроля представлений, предписаний об устранении нарушений в финансово-бюджетной сфере |  |  |  | Вынесено 1 представление |
|  | Мероприятие 1.9.5 Применение бюджетных мер принуждения, привлечение к административной ответственности лиц, допустивших нарушения в финансово-бюджетной сфере |  |  |  | Бюджетные меры принуждения, привлечения к административной ответственности лиц, допустивших нарушения в финансово-бюджетной сфере, не применялись. |
|  | Мероприятие 1.9.6 Организация контроля за исполнением вынесенных предписаний, представлений |  |  |  | Представление исполнено в установленный срок. |
|  | Мероприятие 1.9.7 Информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления |  |  |  | Информация размещена на сайте г.о.г.Кулебаки |
|  | Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки | - | - | - | см.ниже |
|  | Мероприятие 1.10.1. Внесение изменений в нормативные и правовые акты администрации городского округа город Кулебаки, регулирующие полномочия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки | - | - | - | За 9 месяцев 2021 года изменения в нормативно-правовые акты администрации городского округа город Кулебаки, регулирующие полномочия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки, не вносились в виду отсутствия необходимости. |
|  | Мероприятие 1.10.2. Организация и проведение проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | - | - | - | Согласно плану контрольных мероприятий во 2 квартале 2021 года запланирована проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Проверка проводится и продлена на 3 квартал 2021г Приказом№34 от 01.07.2021г. 3 квартале 2021 года проведена 1 проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 2-ая проверка проводится, срок окончания проведения проверки 4 квартал 2021г (Приказ № 48 от 06.09.2021г) |
|  | Мероприятие 1.10.3. Направление в проверенные субъекты контроля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | - | - | - | Предписания не выносились в виду отсутствия необходимости. |
|  | Мероприятие 1.10.4. Подготовка документов по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | - | - | - | Отсутствие необходимости |
|  | Мероприятие 1.10.5. Организация контроля за исполнением вынесенных предписаний | - | - | - | Контроль не проводился в виду отсутствия вынесенных предписаний |
|  | Мероприятие 1.10.6. Информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления | - | - | - | Информация размещена на сайте администрации г.о.г.Кулебаки и на официальном сайте ЕИС zakupki.gov.ru. |
| 14.2. | Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств | Бюджет округа | 2888,0 | 2119,3 | 74 % Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. |
|  |  | Обл. бюдж. | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Разработка и реализация муниципальных программ городского округа город Кулебаки | - | - | - | см.ниже |
|  | Мероприятие 2.2.1. Разработка проектов муниципальных программ городского округа | - | - | - | В текущем году разработка проектов муниципальных программ не требовалась. муниципальных программ не требовалась. |
|  | Мероприятие 2.2.2. Внедрение методов проектной деятельности (Проектный офис) в рамках муниципальных |  |  |  | В программах выделены отдельными мероприятиями мероприятия по реализации национальных проектов. Разработаны паспорта проектов (в рамках реализации нацпроектов) и иных крупных проектов реализующихся на территории городского округа в 2021 году. Разработана форма «Свод контрольных точек по проектам и крупным мероприятиям на территории г.о.г.Кулебаки, реализуемым на территории г.о.г. Кулебаки в 2021 году с применением методов проектного управления (свод данных с календарных планов-графиков реализации проектов). Ведется мониторинг КТ, финансирования, информационного освещения реализации проектов. |
|  | Мероприятие 2.2.3. Разработка планов реализации муниципальных программ городского округа на очередной финансовый год | - | - | - | Разработано и утверждено 12 планов реализации муниципальных программ на 2021 год. |
|  | Мероприятие 2.2.4. Внесение изменений в муниципальные программы городского округа | - | - | - | За 9 месяцев 2021 года внесено 42 изменения в муниципальные программы г.о.г. Кулебаки. |
|  | Мероприятие 2.2.5 Внесение изменений в планы реализации муниципальных программ городского округа | - | - | - | За 9 месяцев 2021 года утверждено 16 постановлений администрации о внесении изменений в планы реализации. |
|  | Мероприятие 2.2.6 Проведение мониторинга реализации муниципальных программ городского округа | - | - | - | В соответствии с утвержденным Порядком, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ сектором реализации и координации программ ОЭ УЭ подготовлен Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год. Информация направлена главе местного самоуправления (письмо от 31.03.2021 №Сл-127-191280/21); проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 1 и 2 кварталы 2021 года. |
|  | Мероприятие 2.2.7 Проведение оценки эффективности муниципальных программ на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями | - | - | - | Сектором реализации и координации программ отдела экономики управления экономики (сейчас – Сектор Проектной деятельности) в соответствии с Порядком, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ проведена оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года. Составлен рейтинг муниципальных программ. |
|  | Мероприятие 2.2.8 Подготовка Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа | - | - | - | В соответствии с утвержденным Порядком, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ сектором реализации и координации программ ОЭ УЭ подготовлен Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год. Информация направлена главе местного самоуправления (письмо от 31.03.2021 №Сл-127-191280/21) |
|  | Мероприятие 2.2.9. Обзоры бюджетных расходов |  |  |  | Обзор бюджетных расходов будет проводиться после разработки Методики Министерством финансов Российской Федерации. |
|  | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | - | - | - | см. ниже |
|  | Мероприятие 2.3.1 Проведение контроля выполнения муниципальных заданий в установленном администрацией г.о.г. Кулебаки порядке, пересмотр и корректировка показателей муниципального задания текущего финансового года на очередной финансовый год и на плановый период по результатам проведенного контроля при необходимости | - | - | - | Отдел Культуры - Согласно Правил осуществления контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации городского округа город Кулебаки, утвержденными постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 08.02.2021 № 217 контроль курирующей организацией (отдел культуры) по итогам работы за 9 месяцев осуществлялся. Пересмотр и корректировка показателей не требуется. Управление образования - осуществляется согласно постановлению администрации городского округа город Кулебаки от 24.12.2020 №2210 «Об утверждении правил осуществления контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области» - пересмотр и корректировка показателей муниципальных заданий 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов будет произведена по итогам предварительного отчета, предоставленного учреждениями на 01 декабря 2021 года; Отдел спорта - контроль выполнения муниципального задания МБУ «ФОК в г. Кулебаки» будет осуществлен по итогам 10 мес. Управление делами Муниципальное задание МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» скорректировано 04.06.2021. Пересмотр и корректировка показателей муниципального задания 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг. будет произведена по итогам предварительного отчета, предоставленного учреждением в 4 кв.2021 г. |
|  | Мероприятие 2.3.2. Наличие результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ | - | - | - | Отдел Культуры - результаты контроля за исполнением муниципальных заданий учреждениями,подведомственными отделу по культуре размещены на официальном сайте г.о.г. Кулебаки в соответствующих разделах. Управление образования - информация о результатах проведенного контроля за исполнением муниципальных заданий учреждений, подведомственных управлению образования, не размещена на официальном сайте городского округа город Кулебаки в сети «Интернет» в связи с отсутствием за 9 мес. 2021 года мероприятий по проведению контроля; Отдел спорта – информация о результатах проведенного контроля за исполнением муниципального задания не размещена на официальном сайте городского округа город Кулебаки в сети «Интернет» в связи с отсутствием за 9 мес. 2021 года мероприятий по проведению контроля; Управление делами Информация о результатах контроля исполнения муниципального задания МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» размещается на сайте г.о.г. Кулебаки в разделе «Администрация/Управление делами/Контроль за выполнением муниципальных заданий МАУ РИЦ Кулебакский металлист и МБУ МФЦ/2021 год» |
|  | Основное мероприятие 2.4 Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг | - | - | - | см.ниже |
|  | Мероприятие 2.4.1. Актуализация стандартов качества оказания муниципальных услуг (работ) |  |  |  | Актуализированы стандарты качества предоставления муниципальных услуг «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства» и «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства». |
|  | Мероприятие 2.4.2. Проведение ежегодного мониторинга уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (работ) и мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (работ) на территории городского округа в установленном администрацией г.о.г. Кулебаки порядке | - | - | - | Управление образования - ежегодный мониторинг уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (работ) и мониторинг качества предоставления муниципальных услуг (работ) учреждений, подведомственных управлению образования, осуществляется согласно приказу управления образования № 320 от 30 июня 2021 года «О проведении опроса родителей (законных представителей) воспитанников о качестве оказания муниципальных услуг в 2021 году». Отдел культуры - мониторинг за 9 месяцев проводился. Результаты размещены на сайте г.о.г. Кулебаки, в разделе «отдел культуры», в подразделе «контроль 2021 год». Отдел спорта - на сайте размещены данные о качестве предоставляемых услуг по отрасли «спорт» (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/otdel-sporta-i-molodezhnoy-politiki/fizicheskaya-kultura-i-sport/kontrol/2020-god/) |
|  | Основное мероприятие 2.5. Расширение практики применения нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  | См.ниже |
|  | Мероприятие 2.5.2. Ежегодное утверждение нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  | Нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта планируется утвердить в 4 квартале 2021г. |
|  | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации городского округа и руководителей муниципальных учреждений городского округа от результатов их профессиональной деятельности | - | - | - | Эффективный муниципальный контракт заключен со 100% (24 из 24) руководителями структурных подразделений администрации г.о.г. Кулебаки и с 85% (44 из 52) руководителями муниципальных учреждений г.о.г. Кулебаки По сравнению с отчетом за полугодие 2021 показатель по эффективным договорам руководителей учреждений уменьшился на 2 % по причине увольнения руководителей учреждений. По итогам года показатель будет выровнен. |
|  | Мероприятие 2.6.2. Контроль за соблюдением установленного постановлением администрации г.о.г. Кулебаки соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений городского округа и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений |  |  |  | Контроль за соблюдением установленного постановлением администрации г.о.г. Кулебаки соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений городского округа и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений будет проведен в 4 квартале 2021г. |
|  | Основное мероприятие 2.7. Стимулирование структурных подразделений администрации городского округа к повышению качества финансового менеджмента |  |  |  | См.ниже |
|  | Мероприятие 2.7.1. Утверждение отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов (включая мероприятия по повышению качества финансового менеджмента) |  |  |  | Управление образования – сформирован предварительный план повышения эффективности бюджетных расходов (включая мероприятия по повышению качества финансового менеджмента) начата процедура реорганизация юридического лица- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Кулебаки, с.Ломовка, ул.Торговая, д.25 путём присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №36,рсположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Кулебаки, с.Тёплово, ул.Полевая, д.42 . Отдел культуры - В целях рационального использования материальной базы, повышения эффективности бюджетных расходов Муниципальных бюджетных учреждений культуры отделом культуры был утвержден план повышения эффективности бюджетных расходов на 2021 г . Согласно плану проведен ремонт системы отопления в фойе ДК с.Мурзицы. Работы выполнены полностью в рамках регионального проекта «Культура малой Родины», произведено утепление торцевой стены здания МБУ ДО «Детская художественная школа» и капитальный ремонт крыши здания Гремячевской поселковой библиотеки №1. Отдел спорта - план повышения эффективности бюджетных расходов (включая мероприятия по повышению качества финансового менеджмента) не утвержден, так как анализ, проведенный при формировании сетевых показателей штатов и контингента МБУ «ФОК в г. Кулебаки НО» в 3 квартале 2020 года на очередной финансовый год не выявил необходимости в разработке плана. Управление делами ПЛАН повышения эффективности бюджетных расходов МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» утвержден на 2021 год. |
|  | Мероприятие 2.7.2 Оценка потребности в бюджетных учреждениях с учетом необходимого (желаемого) уровня обеспеченности муниципальными услугами, в том числе исходя из сложившейся структуры расселения населения; выявление неэффективных муниципальных учреждений. |  |  |  | Оценка потребности в бюджетных учреждениях с учетом необходимого уровня обеспеченности муниципальными услугами и выявление неэффективных муниципальных учреждений за 9 месяцев 2021г не проводилась. |
|  | Мероприятие 2.7.3. Проведение сравнительной оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах юридическим и физическим лицам (отдельно по видам услуг) и фактически предоставленных муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за последние три отчетных года и текущий финансовый год. |  |  |  | Потребность в услугах полностью совпадает с фактически оказываемыми услугами. |
|  | Мероприятие 2.7.4. Проведение ежеквартального и годового мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого администраторами средств бюджета городского округа |  |  |  | Годовой Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого администраторами средств бюджета г.о.г. Кулебаки за 2020 год, размещен на сайте (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/povyshenie-effektivnosti-byudzhetnyh-rashodov/monitoring-otsenki-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/otchet-o-rezultatah-monitoringa-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-osuschestvlyaemogo-administratorami-sredstv-byudzheta-gogkulebaki-za-2020-god.html ) Мониторинг за 9 месяцев 2021 предоставляется в срок до 25 октября 2021г. |
|  | Основное мероприятие 2.8. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | - | - | - | См.ниже |
|  | Мероприятие 2.8.1. Осуществление главными администраторами бюджетных средств, администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  |  |  | В 2021г планом контрольных мероприятий не запланировано в связи с изменениями, внесенными в БК РФ. |
|  | Мероприятие 2.8.2. Организация и осуществление финансовым управлением анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств, администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  |  |  | В 2021г планом контрольных мероприятий не запланировано в связи с изменениями, внесенными в БК РФ. |
|  | Основное мероприятие 2.9. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг |  |  |  | См.ниже |
|  | Мероприятие 2.9.1. Осуществление муниципальными органами городского округа город Кулебаки ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  | Осуществляется согласно плану |
|  | Мероприятие 2.9.2. Осуществление мониторинга (анализа) осуществления муниципальными органами городского округа город Кулебаки ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  | Осуществляется согласно плану |
|  | Основное мероприятие 2.10. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса |  |  |  | Проводится поддержание информационных систем в рабочем режиме и информационное обслуживание. |
|  | Мероприятие 2.10.1. Поддержание в рабочем состоянии программных продуктов финансового управления, информационное сопровождение |  | 2836,1 | 2114,8 | Приобретение ОС, сопровождение программ: АЦК-финансы, Муниципальный заказ, 1С, АС «Диалан - поступление в бюджет», Консультант Плюс, Интерактивный бюджет для граждан. |
|  | Мероприятие 2.10.2. Организация проведения обучающих (консультационных) мероприятий для специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб учреждений городского округа город Кулебаки |  |  |  | За 9 месяцев 2021г направлены разъяснительные письма по составлению форм годовой бухгалтерской отчетности и даны устные консультации, прошли обучающие мероприятия по подключению к централизованной системе «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы». |
|  | Мероприятие 2.10.3 Повышение квалификации муниципальных служащих и работников финансового органа |  | 51,9 | 4,5 | В 1 кв. 2021г. заключен договор по дополнительной профессиональной образовательной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обучается один сотрудник с 29.03.2021г. по 15.04.2021г. |
|  | Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности администрации городского округа город Кулебаки в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг, повышение участия населения городского округа город Кулебаки в бюджетном процессе |  |  |  | См.ниже |
|  | Основное мероприятие 3.1. Повышение прозрачности деятельности администрации городского округа и муниципальных учреждений городского округа по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству |  |  |  | См.ниже |
|  | Мероприятие 3.1.2. Размещение информации об учреждениях на официальном Интернет сайте www.bus.gov.ru |  |  |  | Финансовое управление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области направило в МинФин сведения (Письмо № 12-01-02-06-119 от 13.07.2021г.) о количестве муниципальных учреждений и о качестве размещенной информации об учреждениях на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (http:bus.gov.ru) за 1 полугодие 2021. |
|  | Мероприятие 3.1.3. Размещение информации на официальном сайте администрации г.о.г.Кулебаки |  |  |  | См.ниже |
|  | - информации о размере платы, порядке ее взимания и порядке оказания услуг, оказываемых органами исполнительной власти городского округа и муниципальными учреждениями городского округа, в том числе по услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти муниципальных услуг; |  |  |  | Вся информация о перечне и порядках оказания услуг органами исполнительной власти и муниципальными учреждениями округа размещена на официальном сайте округа в разделах «Муниципальные услуги», «Законодательство», «Ведомственные услуги» |
|  | - утвержденных нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг предоставляемых муниципальными учреждениями г.о.г.Кулебаки |  |  |  | Постановление №2248 от 28.12.2020г «Об утверждении значений базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат в отношении муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов муниципальными учреждениями, значений территориального корректирующего коэффициента к нормативным затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, на содержание недвижимого имущества муниципальных учреждений на 2021 год» размещено на сайте (http://кулебаки-округ.рф/netcat_files/29/20/__2248.pdf ) |
|  | - отчетов о реализации муниципальных программ городского округа; |  |  |  | Отчеты о реализации муниципальных программ г.о.г.Кулебаки размещены на официальном сайте администрации (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-ekonomiki/strategicheskoe-planirovanie/arhiv-munitsipalnyh-programm/ ) |
|  | - отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления городского округа |  |  |  | В 1 кв 2021г размещены отчеты о результатах деятельности органов местного самоуправления городского округа на официальном сайте (http://кулебаки-округ.рф/vlast/administratsiya-rayona/otchet-o-rabote-2/otchet-o-rabote-administratsii-za-2020-god/) и отчет о работе Совета Депутатов (http://кулебаки-округ.рф/vlast/sovet-deputatov-gogkulebaki/otchet-o-rabote/otchet-o-rabote-soveta-deputatov-gogkulebaki-vtorogo-sozyva/) |
|  | - результатов внутреннего мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  | Управление образования - результаты внутреннего мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг размещены на официальном сайте городского округа город Кулебаки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-obrazovaniya/kontrol/) Отдел культуры - результаты внешнего мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг (ежеквартально, до 15 числа месяца следующего за отчетным – обобщенные данные).В 1 квартале мониторинг проводился. Результаты размещены на на сайте гог Кулебаки, в разделе «отдел культуры», в подразделе «контроль 2021 год». Отдел спорта и молодежной политики - результаты внешнего мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг (ежеквартально, до 15 числа месяца следующего за отчетным – обобщенные данные). Результаты размещены на на сайте гог Кулебаки, в разделе «отдел культуры», в подразделе «контроль 2021 год». |
|  | - отчетов по результатам контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г.о.г.Кулебаки |  |  |  | Управление образования - отчеты о результатах проведенного контроля за исполнением муниципальных заданий учреждений, подведомственных управлению образования, по итогам 2020 года размещены на официальном сайте городского округа город Кулебаки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-obrazovaniya/kontrol/kontrol-za-ispolneniem/2020-god/analiz-vypolneniya-munitsipalnyh-zadaniy-za-2020-god-uchrezhdeniyami-podvedomstvennymi-upravleniyu-obrazovaniya.html) Отдел культуры - муниципальные задания учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановые периоды2022 и 2023 г.г. и отчетов об их выполнении за 2020 год, результатов контроля за исполнением муниципальных заданий за 2020 год (отчеты размещаются ежегодно до 1 февраля) МАО РИЦ Кулебакский металлист - контроль за исполнением муниципальных заданий размещается на сайте округа (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-delami/kontrol-za-ispolneniem-munitsipalnyh-zadaniy/). Отдел спорта и молодежной политики- контроль за исполнением муниципальных заданий размещается на сайте округа (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/otdel-sporta-i-molodezhnoy-politiki/fizicheskaya-kultura-i-sport/kontrol/ |
|  | Основное мероприятие 3.2. Повышение открытости информации о бюджетном процессе |  |  |  | См.ниже |
|  | Мероприятие 3.2.1. Размещение информации на официальном интернет – сайте администрации городского округа о публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа город Кулебаки и по отчету о его исполнении информации об итогах проведенных публичных слушаниях |  |  |  | На официальном сайте администрации (кулебаки-округ.рф) в разделе «Документы»/ «Публичные слушания», в газете «Кулебакский металлист» и во всех информационно-компьютерных центрах библиотек городского округа размещена вся информация о проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки за 2020 год, которые состоялись 26 мая 2021 года в ДК им. Дубровских. |
|  | Мероприятие 3.2.2. Регулярное размещение на официальном интернет – сайте администрации городского округа информации о планировании и исполнении бюджета, информации о результатах проведенных контрольных мероприятиях |  |  |  | За 9 мес. 2021г на официальном сайте администрации г.о.г. Кулебаки регулярно размещается информация о планировании и исполнении бюджета(http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/byudzhet-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki/ ) |
|  | Мероприятие 3.2.3. Ведение информационного сборника «Бюджет для граждан» и размещение его на официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки |  |  |  | Сформирован и размещен информационного сборника «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2020 год. https://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/byudzhet-dlya-grazhdan/byudzhet-dlya-grazhdan-2020/ob-ispolnenii-byudzheta-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki-nizhegorodskoy-oblasti-za-2020-god-po-resheniyu-soveta-deputatov.html Составляется и размещается ежемесячно информационный сборнике «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/byudzhet-dlya-grazhdan/ |
|  | Мероприятие 3.2.4. Реализация взаимодействия с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет» |  |  |  | Ведется заполнение и отправка информации для размещения на Едином портале бюджетной системы РФ (согласно приказа МФ РФ от 28.12.2016 № 243н) ответственными лицами финансового управления. |
|  | Мероприятие 3.2.5. Проведение опросов жителей городского округа по бюджетной тематике. |  |  |  | С целью изучения мнения граждан городского округа город Кулебаки о степени открытости бюджетных данных и повышение финансовой грамотности на главной странице официального сайта администрации городского округа город Кулебаки размещен: «Социальный опрос общественного мнения по бюджетной тематике» (викторина по финансовой грамотности населения).http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/sotsialnyy-opros-obschestvennogo-mneniya-po-byudzhetnoy-tematike/oprosy/ |
|  | Мероприятие 3.2.6. Проведение «уроков финансовой грамотности» среди различных групп населения городского округа город Кулебаки |  |  |  | За 9 мес. 2021г. «уроки финансовой грамотности» среди различных групп населения городского округа город Кулебаки связи с эпидемиологической обстановкой не проводились. |
|  | Мероприятие 3.2.7. Вовлечения граждан в бюджетный процесс (инициативное бюджетирование) |  |  |  | В течение 9 месяцев 2021 г. с целью повышения информированности граждан о бюджетном процессе специалистами финансового управления администрации городского округа город Кулебаки сформирован и опубликован очередной сборник «Интерактивный бюджет для граждан» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Адрес сайта Интерактивного бюджета для граждан городского округа город Кулебаки: http://kulebaki.interactive-budget.ru/ |
|  | Мероприятие 3.2.8. Размещение информации по бюджетному процессу в городском округе город Кулебаки в социальных сетях |  |  |  | В течение 9 месяцев 2021 г. размещена следующая информация по бюджетному процессу в городском округе город Кулебаки на официальном сайте: -шесть решений Совета депутатов г.о.г. Кулебаки Нижегородской области (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/byudzhet-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki/resheniya-soveta-deputatov-o-byudzhete/2021-god/; - девять отчетов об исполнении бюджета г.о.г. Кулебаки Нижегородской области (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/byudzhet-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki/ispolnenie-byudzheta/2021-god/ ; - два реестра расходных обязательств г.о.г. Кулебаки Нижегородской области (предварительный и уточненный) http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/byudzhet-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki/reestry-rashodnyh-obyazatelstv-1/2021-god/ |
| 15 | МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий | Бюджет округа | 5712,4 | 1643,9 | Выполнение программных мероприятий за 9 месяцев – 100 %, освоение денежных средств –28,7 % |
| 15.1 | Задача 1. Сохранение и поддержание в целостности природных систем на территории городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 864,4 | 548,0 | Освоение денежных средств – 63,4 %. |
|  | Мероприятие 1.1. Организация мероприятий по очистке водных объектов, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов от бытовых отходов, крупногабаритных и иных отходов, остатков древесины, сухостойных и аварийно-опасных деревьев, поросли и т.д. | Бюджет городского округа | 100,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2021г |
|  | Мероприятие 1.2. Проведение лабораторного исследования качества воды водоемов, родников, а также воды из нецентрализованных источников. | Бюджет городского округа | 148,4 | 115,1 | Освоение денежных средств – 77,5%. Мероприятие выполнено в полном объеме. В рамках контрактов проводились исследования воды 5 прудов в г. Кулебаки, 1 пруд в р.п. Гремячево, в 1 роднике с. Шилокша и в 1 колодце с. Ломовка. |
|  | Мероприятие 1.3. Очистка, обустройство родников и прилегающих к ним территорий. Обустройство, дезинфекция, очистка и тампонирование шахтных колодцев. | Бюджет городского округа | 104,2 | 71,6 | Освоение денежных средств – 68,7%. Мероприятие выполнено в полном объеме. Очищено, продезинфицировано, обустроено 2 колодца п. Мыза и с. Ломовка. |
| 15.2. | Мероприятие 1.5. Проведение систематического обследования ГТС, проверка готовности ГТС к безаварийной эксплуатации при пропуске паводковых вод, организация мероприятий по разработке необходимой документации на ГТС при необходимости. | Бюджет городского округа | 88,9 | 88,9 | Освоение денежных средств – 100%. Обследование ГТС проведено, составлены соответствующие акты. Расчеты вероятного вреда изготовлены и согласованы в соответствии с законодательством. |
|  | Мероприятие 1.7. Акарицидная обработка территорий, обработка от личинок комара | Бюджет городского округа | 134,2 | 104,2 | Освоение денежных средств – 77,6%. Мероприятие выполнено в полном объеме. Контракты на обработки территорий были заключены, по 1 контракту оплата прошла, по контракту детских садов оплата будет в 4 квартале 2021г. Обработано 97 объектов общей площадью 23,25 га. |
|  | Мероприятие 1.8. Проведение дератизационных мероприятий на территории г.о.г. Кулебаки | Бюджет городского округа | 27,4 | 27,3 | Освоение денежных средств – 99,6%. Мероприятие выполнено в полном объеме. Проведена обработка территорий кладбищ на территории территориальных управлений № 1 и № 2, а также территория городских кладбищ. |
|  | Мероприятие 1.9. Мониторинг за качеством подземных вод под полигоном ТБО г. Кулебаки | Бюджет городского округа | 69,1 | 59,4 | Освоение денежных средств – 85,9%. Мероприятие выполнено в полном объеме. Проведен отбор проб из 4 скважин на соответствие качества воды в зоне влияния полигона. |
|  | Мероприятие 1.10. Мероприятие в рамках национального проекта «Экология» Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод в г.о.г. Кулебаки | Бюджет городского округа | 103,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Мероприятие будет перенесено на 2022г., в связи с тем, что администрация г.о.г. Кулебаки не попала в реализацию проекта на строительно-монтажные работы. |
| 15.4. | Мероприятие 1.12. Обустройство колодцев и туалетов на кладбищах в поселениях | Бюджет городского округа | 89,2 | 81,5 | Освоение денежных средств – 91,3%. Мероприятия выполнены в полном объеме. Оборудовано 2 туалета на кладбищах (Мурзицы, Саваслейка). Установлены емкости с водой на кладбищах (Серебрянка, Пушлей, Михайловка). |
|  | Задача 2. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающей среды на территории городского округа город Кулебаки. | Бюджет городского округа | 3917,6 | 882,0 | Освоение денежных средств – 22,5 % |
|  | Мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок хозяйственно-бытовых отходов и мусора, в т.ч. в ходе проведения месячника по благоустройству | Бюджет городского округа | 720,5 | 511,4 | Освоение денежных средств –70,9 %. Собрано и вывезено всего 500 куб. м. мусора. Дальнейшие работы запланированы на 4 квартал 2021г. |
|  | Мероприятие 2.2. Сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп, оргтехники и других опасных отходов для последующей утилизации | Бюджет городского округа | 120,0 | 55,0 | Освоение денежных средств – 45,8%. Заключен контракт на сбор и утилизацию ртутьсодержащих отходов: собрано и вывезено на утилизацию 897 ед. отработанных ртутьсодержащих ламп, 71,8 кг. батареек, 35ед. термометров. Полное исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2021г. |
|  | Мероприятие 2.3. Обустройство и ремонт скотомогильников | Бюджет городского округа | 129,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Срок исполнения мероприятия перенесен с 2021г. на 2022г. |
|  | Мероприятие 2.4. Приобретение контейнеров для сбора и накопления отработанных линейных ртутьсодержащих ламп от населения | Бюджет городского округа | 78,9 | 78,9 | Освоение денежных средств – 100%. Мероприятие выполнено в полном объеме, закуплено 10 шт. контейнеров для ртутьсодержащих отходов. |
|  | Мероприятие 2.5. Рекультивация полигона ТБО г. Кулебаки и полигона р.п. Гремячево | Бюджет городского округа | 1478,1 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. В настоящее время ведется доработка ПСД. Оплата по контракту будет произведена после прохождения госэкспертизы проекта, что в настоящее время производится. |
|  | Мероприятие 2.6. Проведение в своей компетенции рейдовых мероприятий по профилактике и пресечению нарушений в области обращения с отходами производства и потребления, а также контроль за сбросом сточных вод, в неканализированном частном секторе |  | - | - | Проведено 72 рейдовых мероприятия. |
|  | Мероприятие 2.7. Проведение месячника по санитарной очистке территорий | Бюджет городского округа | 9,6 | 9,6 | Освоение денежных средств – 96%. Мероприятие выполнено в полном объеме. Закуплены мешки, перчатки для проведения экологических акций. |
|  | Мероприятие 2.8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустройство подьездных путей к контейнерным площадкам | Бюджет городского округа | 961,5 | 226,45 | Освоение денежных средств – 16,8%. Произведено оборудование КП на кладбищах поселений. Остальные мероприятия запланированы на 4 квартал 2021г. |
|  | Мероприятие 2.9. Приобретение мусорных контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет городского округа | 420,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2021г. |
|  | Мероприятие 2.10. Разработка документации по установлению и уменьшению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника р.п. Гремячево | Бюджет городского округа | 0 | 0 | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием необходимости. |
|  | Мероприятие 2.11 Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории г.о.г. Кулебаки | Бюджет городского округа | 0 | 0 | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием финансирования |
|  | Мероприятие 2.13 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов за счет средств областного бюджета (в рамках выделения субсидии) и средств местного бюджета | Бюджет городского округа | 0 | 0 | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием необходимости. |
|  | Задача 3. Охрана и развитие системы озелененных территорий городского округа город Кулебаки, охрана лесных массивов. | Бюджет городского округа | 881,4 | 185,0 | Освоение денежных средств – 21%. |
|  | Мероприятие 3.1. Создание новых озелененных территорий | Бюджет городского округа | 482,3 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Мероприятия запланированы на 4 квартал 2021г. |
|  | Мероприятие 3.2. Проведение инвентаризации зеленых насаждений, контроль за целесообразностью сноса и подрезки деревьев на территории округа |  | - | - | Проведено 140 обследований зеленых насаждений. |
|  | Мероприятие 3.4. Срезка, подрезка сухих и аварийных деревьев на территории образовательных учреждений | Бюджет городского округа | 214,1 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2021г. |
|  | Мероприятие 3.5. Борьба с борщевиком | Бюджет городского округа | 185,0 | 185,0 | Освоение денежных средств –100%. Контракт заключен, мероприятия проведены. |
|  | Задача 4. Формирование ответственного отношения к окружающей среде и повышения уровня экологической культуры населения городского округа город Кулебаки. | Бюджет городского округа | 49,0 | 28,9 | Освоение денежных средств – 60%. |
|  | Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий экологической направленности среди подростков, учащейся молодежи и взрослого населения, а также мероприятий в рамках «Дни защиты от экологической опасности» | Бюджет городского округа | 15,0 | 8,9 | Освоение денежных средств – 59%. Мероприятие выполнено в полном объеме. Закуплены призы для участников экологических акций. Денежные средства остались в рамках экономии. |
|  | Мероприятие 4.2. Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов | - | 0 | 0 | Всего опубликовано 16 статей экологической направленности. |
|  | Мероприятие 4.4. Экологическое просвещение населения, пропаганда охраны окружающей среды, размещение социальной рекламы по вопросам охраны окружающей среды | Бюджет городского округа | 34,0 | 20,0 | Освоение денежных средств – 59%. Мероприятие выполнено в полном объеме. Оставшиеся средства образовались в рамках экономии. |
| 16. | МП Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы. Цель: Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа | Всего, в т.ч.: | 45204,8 | 24328,2 | 53,8 % |
|  |  | Бюджет округа | 39858,8 | 23978,2 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3421,8 | 350,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1723,4 | 0,0 |  |
|  |  | Внеб.ср-ва | 200,8 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | Всего, в т.ч.: | 26429,4 | 19445,6 | 73,6 % |
|  |  | Бюджет округа | 26429,4 | 19445,6 |  |
|  | 1.1. Мониторинг состояния уличного освещения в населенных пунктах городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Мониторинг проводится еженедельно в течение года. |
|  | 1.2.Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах городского округа: замена ветхих сетей уличного освещения, устройство уличного освещения, замена светильников, монтаж уличного освещения | Бюджет округа | 1604,7 | 767,6 | 47,8% Поддержание в рабочем состоянии уличного освещения г.о.г. Кулебаки: ремонт светильников, замена проводов, замена ламп светильников уличного освещения, приобретение электротоваров, светофоров оформление документов по технолог. присоединению, и т.д. |
|  | 1.2.1 Содержание и ремонт уличного освещения в г. Кулебаки | Бюджет округа | 1050,7 | 221,3 | Работы запланированы до конца текущего года. |
|  | 1.2.2 Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах Территориального управления №1 | Бюджет округа | 381,0 | 381,0 | Работы запланированы до конца текущего года. |
|  | 1.2.3 Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах Территориального управления №2 | Бюджет округа | 173,0 | 165,3 | Работы запланированы до конца текущего года. |
|  | 1.3. Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 16521,0 | 10637,6 | 64,4% |
|  | 1.3.1.Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 14435,0 | 9706,5 | Работы запланированы до конца текущего года. Оплата за электроэнергию г. Кулебаки. |
| 16.2. | 1.3.2.Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа Территориального управления №1 | Бюджет округа | 1464,0 | 609,2 | Работы запланированы до конца текущего года. Оплата за электроэнергию территориального управления №1 г.о.г. Кулебаки. |
|  | 1.3.3.Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа Территориального управления №2 | Бюджет округа | 622,0 | 321,9 | Работы запланированы до конца текущего года. Оплата за электроэнергию территориального управления №2 г.о.г. Кулебаки. |
|  | 1.4.Мониторинг состояния ливневых и дренажных канав в населенных пунктах городского округа | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Мониторинг состояния ливневых и дренажных канав в населенных пунктах городского округа проведен в 1 квартале 2021 года. |
|  | 1.5.Строительство, очистка и обустройство ливневых и дренажных канав, в т.ч. изготовление ПСД, топосъемки | Бюджет округа | 8303,7 | 8040,4 | 96,8% |
|  | 1.5.1.Очистка и обустройство ливневых и дренажных канав в г. Кулебаки, в т.ч.топосъемка | Бюджет округа | 8153,7 | 7908,8 | Выполнены работы по очистке и обустройству ливневых и дренажных канав в г. Кулебаки, в т.ч. очистка трубы на ул. Белинского (от ул. Маяковского до ул. Лесная), очистка ливневой канавы на ул. Сергея Тюленина, укладка трубы на ул. Маряхина, очистка, обустройство канав, а также укладка металлических труб на ул. Чкалова и ул. Догадина. |
|  | 1.5.2.Очистка и обустройство ливневых и дренажных канав в населенных пунктах Территориального управления №1 | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 | Выполнены работы по очистке и обустройству ливневых и дренажных канав в ТУ№1. |
|  | 1.5.3.Очистка и обустройство ливневых и дренажных канав Территориального управления №2 | Бюджет округа | 100,0 | 81,6 | Выполнены работы по восстановлению, очистке и обустройству ливневых и дренажных канав, расположенных в с. Саваслейка, ул. Школьная (протяженностью 523 м) городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
|  | 1.6. Подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров, организация проведения мероприятий, контроль за исполнением мероприятий | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров, организация проведения мероприятий, контроль за исполнением мероприятий выполняется в рабочем порядке. |
|  | Задача 2.Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием. | Всего, в т.ч.: | 18775,4 | 4882,6 | 26% |
|  |  | Бюджет округа | 13429,4 | 4532,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3421,8 | 350,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1723,4 | 0,0 |  |
|  |  | Внеб. ср-ва | 200,8 | 0,0 |  |
|  | 2.1. Организация (строительство) и содержание кладбищ городского округа | Бюджет округа | 1774,7 | 1316,4 | 74,2% |
|  | 2.1.1. Расширение и благоустройство кладбищ города Кулебаки | Бюджет округа | 1000,0 | 858,0 | Выполнены работы по расширению кладбищ г.Кулебаки. |
|  | 2.1.2. Расширение и благоустройство, организация (строительство) кладбищ по населенным пунктам Территориального управления №1 | Бюджет округа | 367,0 | 186,4 | Выполнены работы по расширению и благоустройству кладбищ ТУ №1. |
|  | 2.1.3. Расширение и благоустройство, организация (строительство)кладбищ по населенным пунктам Территориального управления №2 | Бюджет округа | 407,7 | 272,0 | Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия для основания контейнерной площадки на кладбище в с. Мурзицы; приобретена сетка-рабица для ограждения кладбища в п. Первомайский, оказаны услуги по вывозу ТКО с кладбище (п. Велетьма, с. Мурзицы, с. Саваслейка, п. Первомайский). |
|  | 2.2. Мониторинг состояния зеленых насаждений на территории населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Мониторинг состояния зеленых насаждений на территории населенных пунктов городского округа проводится ежемесячно в течение года. |
|  | 2.3. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 1576,4 | 763,7 | 48,4% |
|  | 2.3.1. Озеленение территорий в г. Кулебаки | Бюджет округа | 1376,4 | 663,8 | Выполнены работы по подрезке деревьев на территории г.Кулебаки |
|  | 2.3.2. Озеленение территорий в населенных пунктах Территориального управления №1 | Бюждет округа | 100,0 | 0,0 | Работы запланированы на 4 квартал 2021 года. |
|  | 2.3.3. Озеленение территорий в населенных пунктах Территориального управления №2 | Бюджет округа | 100,0 | 99,9 | Выполнены работы по подрезке деревьев на территории ТУ-2 в г.о.г.Кулебаки |
| . | 2.4. Восстановление и создание новых скверов, ремонт и благоустройство памятников и обелисков городского округа | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | На 2021 год работы не запланированы. |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.4.1. Восстановление и создание новых скверов, ремонт и благоустройство памятников и обелисков в г.Кулебаки | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.4.2. Восстановление и создание новых скверов, ремонт и благоустройство памятников и обелисков по населенным пунктам Территориального управления №1 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.4.3. Восстановление и создание новых скверов, ремонт и благоустройство памятников и обелисков по населенным пунктам Территориального управления №2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.5. Мониторинг состояния мест массового пребывания людей (площадей, скверов, детских площадок и т.д.) | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Мониторинг состояния мест массового пребывания людей (площадей, скверов, детских площадок и т.д.) проводится ежемесячно. |
|  | 2.6.Установка и обустройство, ремонт детских площадок, игровых комплексов | Бюджет округа | 360,0 | 391,2 | 108,6% Заключены контракты по поставке детского игрового оборудования в г.Кулебаки, выполнена оплата аванса. Выполнены работы по устройству детской игровой площадки с. Саваслейка, с.Мурзицы в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области. |
|  | 2.7.Уборка и содержание территорий населенных пунктов городского округа, мест массового пребывания людей, в т.ч.: | Бюджет округа | 2305,9 | 1629,1 | 70,6% |
|  | 2.7.1. Уборка и содержание территории города Кулебаки, мест массового пребывания людей, в т.ч. деятельность МКУ «ХЭУ» по уборке и содержанию мест массового пребывания людей на территории г. Кулебаки | Бюджет округа | 1759,9 | 1168,5 | Проводится регулярная уборка мусора, выкашивание травы, посадка цветов, вырубка сухой поросли и т.д. на территории г. Кулебаки. |
|  | 2.7.2. Уборка и содержание территорий населенных пунктов, мест массового пребывания людей по Территориальному управлению №1 администрации городского округа | Бюджет округа | 271,3 | 205,0 | Проводится регулярная уборка мусора, выкашивание травы, посадка цветов, вырубка сухой поросли и т.д. на территории Территориального управления №1 г.о.г. Кулебаки. |
|  | 2.7.3. Уборка и содержание территорий населенных пунктов, мест массового пребывания людей по Территориальному управлению №2 администрации городского округа: | Бюджет округа | 274,7 | 255,6 | Проводится регулярная уборка мусора, выкашивание травы, посадка цветов, вырубка сухой поросли и т.д. на территории Территориального управления №2 г.о.г. Кулебаки. |
|  | 2.8. Прочее благоустройство по городу Кулебаки | Бюджет округа | 6178,0 | 86,8 | 0,9% |
|  |  | Областной бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0% |
|  |  | Внебюджетные средства | 72,6 | 0,0 | 0% |
|  | 2.8.1.Ремонт скверов, площадей | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Работы на 2021 год не запланированы. |
|  | 2.8.3.Содержание и ремонт фонтанов в г. Кулебаки | Бюджет округа | 150,0 | 0,0 | Выполнены работы по содержанию и ремонту фонтанов в г.Кулебаки. Оплата 4 квартал 2021г. |
|  | 2.8.5. Праздничное оформление | Всего, в т.ч.: | 100,0 | 83,2 | Выполнены работы по праздничному оформлению пл. Ленина в городе Кулебаки Нижегородской области. |
|  |  | Бюджет округа | 100,0 | 83,2 |  |
|  | 2.8.6. Благоустройство ул. Адм. Макарова, в т.ч. | Всего, в т.ч.: | 9000,6 | 3,6 | Изготовлена схема расположения земельного участка. |
|  |  | Бюджет округа | 5928,0 | 3,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3000 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж. Средства | 72,6 | 0,0 |  |
|  | 2.8.6.1. Благоустройство ул. Адмирала Макарова (участок от ул. Кулибина до ул. Циолковского, нечетная сторона) в г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» | Всего, в т.ч.: | 7255,7 | 0,0 | Начаты работы по благоустройству ул. Адмирала Макарова (участок от ул. Кулибина до ул. Циолковского, нечетная сторона) в г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать». Оплата 4 квартал 2021г. |
|  |  | Бюджет округа | 4183,1 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж. Средства | 72,6 | 0,0 |  |
|  | 2.9. Прочее благоустройство по территориальному управлению №1 | Всего, в т.ч.: | 2689,7 | 0,0 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 766,3 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 71,8 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1723,4 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж.ср-ва | 128,2 | 0,0 |  |
|  | 2.9.1. Ремонт скверов и площадей, детских площадок, памятников, общественных пространств, приобретение детского оборудования | Всего, в т.ч.: | 2689,7 | 0,0 | Работы запланированы на 4 квартал 2021 года. |
|  |  | Бюджет округа | 766,3 | 0,0 |  |
|  |  | Федерпльныйбюджет | 71,8 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1723,4 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж.ср-ва | 128,2 | 0,0 |  |
|  | 2.9.1.1. Благоустройство территории ДК р.п. Гремячево | Всего, в т.ч.: | 2564,6 | 0,0 | Начаты работы по благоустройству территории ДК р.п.Гремячево. Оплата 4 квартал 2021г. |
|  |  | Бюджет округа | 641,2 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 71,8 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1723,4 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж. ср-ва | 128,2 | 0,0 |  |
|  | 2.10. Прочее благоустройство по населенным пунктам Территориального управления №2 | Всего, в т.ч.: | 747,2 | 500,0 | 37,7% |
|  |  | Бюджет округа | 397,2 | 150,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 350,0 | 350,0 |  |
|  | 2.10.1. Ремонт скверов и площадей, детских площадок, памятников | Всего, в т.ч.: | 747,2 | 500,0 | Выполнены работы по устройству детской игровой площадки с. Саваслейка, ул. Революции, д. 1 (центральная часть села) городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
|  |  | Бюджет округа | 397,2 | 150,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 350,0 | 350,0 |  |
|  | 2.11. Организационные мероприятия: - подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров, организация проведения мероприятий, контроль за исполнением мероприятий; - разработка схемы освещения населенных пунктов городского округа; - осуществление контроля за состоянием ливневых канализаций и дренажных систем; - ведение перечня аварийных деревьев; - организация содержания мест общего пользования (площади, автобусные остановки, дворовые территории, зоны отдыха и пр.) и элементов внешнего; -благоустройства: фонтанов, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, газонов, тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для сбора ТБО, урн и т.д; - организация содержания озелененных территорий (парков, скверов, аллей) и элементов внешнего благоустройства, расположенных на них: фонтанов, детских игровых площадок, МАФ, газонов и т.д.; -изготовление памяток по Правилам благоустройства г.о.г.Кулебаки; - другие мероприятия | Бюджет округа | 70,9 | 195,3 | 275,5% Экспертиза сметной документации по объекту: "Устройство всесезонного спортивного корта в р.п. Гремячево; Ремонт уличного освещения в с. Ломовка; Благоустройство ул. Школьной в с. Шилокша; Модернизация уличного освещения в п. Первомайский; Модернизация уличного освещения п. Молочной фермы г.о.г. Кулебаки Нижегородской области" на соответствие расценок сметно-нормативной базе, начислений утвержденным нормативам. |
| 17. | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 320,0 | 0 | 0% |
|  | Задача 1. Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие. | Бюджет округа | 160,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 квартал |
|  | Замена люминисцентых светильников и ламп на светодиодные в зданиях бюджетных учреждений | Бюджет округа | 160,0 | 0 | Внесение изменений в план реализации на 4 квартал 2021 года. |
|  | Задача 2. Перевод систем теплоснабжения на газ | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | 2.2. Контроль за заключением муниципальными бюджетными учреждениями договоров на поставку газа, твердого топлива. | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | Задача 4. Обеспечение приборами учета бюджетных учреждений. | Бюджет округа | 160,0 | 0 |  |
|  | 4.1. Установка приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | Бюджет округа | 160,0 | 0 | Внесение изменений в план реализации на 4 квартал 2021 года. |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Фед. бюдж | 14574,5 | 11160,0 | 78,1% |
|  |  | Обл.бюдж. | 607,3 | 465,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 13000 | 10379,6 |  |
|  |  | Внеб.ср-ва | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего | 28181,8 | 22004,8 |  |
|  | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки | Фед/б | 5663,5 | 2249,3 | 55,1% |
|  |  | Обл бюд . | 236,0 | 93,7 |  |
|  |  | Бюджет округа | 2988,5 | 2557,0 |  |
|  |  | Всего | 8888,0 | 4900,0 |  |
|  | 1.1.Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 6555,0 | 2603,3 | 39,7% Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий ул. Адмирала Макарова д.16А в г. Кулебаки, ул.Горняков д.д.3,5, ул.Ленина д.27 в р.п. Гремячево г.о.г.Кулебаки. |
|  |  | Федеральный бюджет | 5663,5 | 2249,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 236,0 | 93,7 |  |
|  |  | Бюджет округа | 655,5 | 260,3 |  |
|  | 1.3. Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского округа (благоустройство дворовых (муниципальных) территорий, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | Всего, в т.ч.: | 2333,0 | 2296,7 | 98,4% Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий на землях общего пользования в г. Кулебаки, р.п.Гремячево. Выполнено озеленение ул.Адмирала Макарова д.16А в г.Кулебаки, оплата Wi-fi. |
|  |  | Бюджет округа | 2333,0 | 2296,7 |  |
|  | Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки. | Всего | 19293,8 | 17104,9 | 88,6% |
|  |  | Федеральный бюджет | 8911,0 | 8911,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 371,3 | 371,3 |  |
|  |  | Бюджет округа | 10011,5 | 7822,6 |  |
|  | 2.1.Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 10313,7 | 10313,7 | 100% Выполнены работы по благоустройству места массового отдыха населения пруд Устимский (зона пляжного отдыха) в г.Кулебаки. |
|  |  | Федеральный бюджет | 8911,0 | 8911,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 371,3 | 371,3 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1031,4 | 1031,4 |  |
|  | 2.2. Прочие мероприятия по благоустройству общественных пространств городского округа(дополнительные работы по благоустройству, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | Всего, в т.ч.: | 8980,1 | 6791,2 | 75,6% Выполнены работы по санитарной очистке, перевозке грунта, устройство подъездной дороги и автомобильной стоянки на месте массового отдыха населения пруд Устимский. |
|  |  | Бюджет округа | 8980,1 | 6791,2 |  |
|  | 3.1. Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий | Бюджет округа | 0,0 | 0.0 | Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий не запланировано. |
|  | 3.2. Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствие с заключенными соглашениями о благоустройстве между администрацией владельцем объекта | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0% На 2021 г. работы не запланированы. |
|  | 3.3. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствие с заключенными соглашениями между администрацией и собственником жилья | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0% На 2021 г. работы не запланированы. |
|  | 3.4. Информационная деятельность по освещению хода реализации муниципальной программы | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Информационная деятельность по реализации муниципальных программ проводится регулярно. |

_______________________________________