Сводный годовой доклад о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ  городского округа город Кулебаки

за 2018 год.

г. Кулебаки

март  2019г.

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  городского округа город Кулебаки  за 2018 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденный постановлением  администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 03 марта 2016 года № 395 ( в ред. от 24.12.2018г. №3180),

на основе сведений, представленных в сектор реализации и координации программ отдела экономики управления экономики администрации городского округа город Кулебаки (далее – отдел экономики) ответственными исполнителям муниципальных программ  городского округа.

Приложения.

К Сводному докладу прилагается информация:

Сводная краткая форма  финансирования  муниципальных программ на территории г.о.г.Кулебаки по итогам  2018 года (Приложение № 1);

Результаты оценки эффективности муниципальных программ по итогам реализации  за 2018 год  (Приложение № 2).

Основные итоги реализации муниципальных программ за  2018 год на территории городского округа город Кулебаки. (Приложение 3).

1. Общие сведения о муниципальных программах городского округа город Кулебаки

1.1. Муниципальные программы как инструмент достижения целей  развития городского округа

В соответствии с законом Нижегородской области №24-з от 03.03.2015г. «О стратегическом планировании в Нижегородской области»  муниципальные  программы являются документами стратегического планирования и  должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование муниципального образования. Муниципальные программы разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования на уровне муниципального образования.

Отдел экономики разработал   Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации городского округа  от 03.03.2016г. №395( в ред. от 28.12.2018г. №3180).

Согласно Порядку разработка муниципальных программ –  осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, который был сформирован отделом экономики, совместно с заинтересованными  структурными подразделениями и утвержден постановлением  администрации г.о.г. Кулебаки от 15.08.2016г. №1692 (в ред.  от 18.12.2018г. № 3100).

Указанный Перечень муниципальных программ сформирован с учетом полномочий муниципального образования, исходя из приоритетов социально-экономического развития .

Для обеспечения эффективного управления  реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями программ разрабатывались планы их реализации.  Отделом экономики проводился ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ в соответствии с планами их реализации в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного. Результаты мониторинга ежеквартально направлялись главе администрации.

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не просто охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения  крупных и значимых задач (проблем) социально-экономического развития городского округа.

1.2. Сведения об реализующихся муниципальных программах и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации  муниципальных программ  по итогам 2018 года

18 муниципальных программ  на период 2018-2020 годов были утверждены  постановлениями:

| «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 12.10.2017г. № 2420 ( в ред. от 13.07.2018г. № 1732) |
| --- | --- |
| «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018 – 2020 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 11.12.2017г. № 3008 ( в ред. от 25.12.2018г. №3245) |
| «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2020 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 20.12.2017г. № 3109 ( в ред. от 23.01.2019 № 101) |
| «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 04.09.2017г. № 2105 ( в ред. от 24.12.2018г. №3181) |
| "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы" | Пост. Администрации г.о.г.Кулебаки от 20.12.2017г. № 3110 (в ред. от 26.10.2018г. № 2622) |
| «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 27.12.2017г. № 3236 ( в ред. от 10.01.2019г. №14 |
| «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 13.10.2017г. № 2438 ( в ред. от 24.12.2018г. №3182) |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 26.12.2017г. № 3192 (в ред. от 13.02.2019г. №268) |
| «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015- 2020 годы» | Пост. Адм. Кулебакского района от 15.04.2015г. № 586 (в ред. от 13.02.2019г. №269) |
| «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 28.12.2017г. № 3262 (в ред. от 24.01.2019г. №108) |
| «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 21.12.2017г. № 3122 ( в ред. от 06.12.2018г. № 2946) |
| «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 29.12.2017г. № 3267 ( в ред. от 07.12.2018г. №2978) |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Куолебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 21.12.2017г. № 3121 (от 24.12.2018г. № 3183 |
| «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 16.10.2017г. №2460( в ред. от 11.12.2018г. №3022) |
| «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 26.12.2017г. № 3199 (в ред. от 11.12.2019г. № 3026) |
| Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы | Пост. Адм. г.о.г. Кулебаки от 24.11.2016г. №2558 (в ред. от 05.02.2019г. № 207) |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 28.12.2017г. № 3248 ( в ред. от 11.12.2018г. № 3024) |
| "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы" | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 28.03.2018г. №714 ( в ред. от 11.02.2019г. №252) |

В течение 2018 года в данные  программы вносились изменения  по программным мероприятиям, объему финансирования и  необходимые корректировки по целевым показателям. Все изменения утверждены постановлениями администрации  с необходимыми заключениями прокуратуры и контрольно-счетной комиссии городского округа город  Кулебаки  (90 постановлений).

В соответствии с п. 9 Порядка годовой отчет об итогах реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 20 февраля года, следующего за отчетным, согласно формам, изложенным в приложении 1 к Порядку, и направляется в отдел экономики.

На дату формирования сводного годового доклада  представлены 18 годовых отчетов ответственных исполнителей в установленные Порядком сроки.

Таким образом, Сводный годовой доклад сформирован на основе 18 годовых отчетов об итогах реализации муниципальных программ за 2018 год.

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2018г.

Доля расходов бюджета  городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) практически  ежегодно увеличивается  и составляет:

| 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- |
| факт | факт | план | факт |
| 86,3 | 83,7 | 90,0 | 91,3 |

График 1

Доля финансирования  муниципальных программ из  всех источников

в 2018году                                   График2

| Образование | 65,2 % |
| --- | --- |
| Культура и спорт (МП «Развитие культуры..», МП «Развитие физ.культуры, спорта и молодежной политики..» | 15,6 % |
| Транспорт и дороги | 6,8 % |
| Благоустройство, Формирование городской среды | 4,7 % |
| Обеспечение жильем, соцзащита населения | 2,1 % |
| Муниципальное имущество | 1,8 % |
| Управление финансами | 1,2 % |
| Информационное общество | 0,8 % |
| Агропром | 0,7 % |
| Безопасность жизнедеятельности населения (МП «Обеспечение общественного порядка..», МП «Комплексные меры профилактики наркомании..», МП «Защита населения от ЧС…») | 0,6 % |
| Охрана окружающей среды | 0,3 % |
| Предпринимательство | 0,1 % |
| Энергосбережение | 0,0% |

2.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ по итогам 2018 года.

По итогам действия муниципальных программ за год можно выделить основные  непосредственные результаты:

- Проведен капитальный ремонт школы №9 и детсада № 34

- Проведено комплексное благоустройство сквера по ул. 60 лет ВЛКСМ с благоустройством ул. 60 лет ВЛКСМ и с перекладкой инженерных сетей

- Благоустроен сквер по ул. Гастелло

- Выполнено устройство деревянной набережной в городском парке

- Выполнены  ремонты 11 дворовых территорий и проездов к ним

- Благоустроен участок ул. Адм. Макарова

- Благоустроена пл. свободы в п.Гремячево

- Благоустроена зона отдыха на пруду Устимский

- Приобретен 1 автобус для МПКР «ПАП» с установкой на нем необходимого оборудования

- Выполнены ремонты  улиц 60 лет ВЛКСМ (комплексный ремонт: проезды, парковки, газоны), участок ул. Маяковского, ул. Фрунзе, ул. Воровского

- Отремонтированы тротуары ул. Войкова, ул. Ульянова, ул. 60 лет ВЛКСМ

- Построена спортивная площадка в п.Велетьма

- Обустроен хоккейный корт в с.Мурзицы

- Установлены 2 спортивные площадки «Воркаут» ( школа№9, ул. Адм.Макарова)

- Снесено 8 аварийных домов.

- Обеспечены жильем:  11 -детей-сирот,  2 инвалида (2 группы), 1 высококвалифицированный специалист (врач-офтальмолог), 5 граждан страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний

- Продолжается подведение инженерной и дорожной инфраструктурой к земельным участкам для жилищного строительства в жилом районе Северный

- Проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях (в детсадах №2, №8, №9, №17, №20, №22, №29, школах №1, №8, №9, Гремячевской №2)

- Проведены ремонтные работы в учреждениях культуры: ремонтфасада, нижнего фойе, ремонт кабинетов Дворца культуры им.Дубровских, ремонтные работы в Меляевкой, Ломовской библиотеках , в библиотеке №2, в Саваслейской школе искусств

- Проведен ремонт ПРУ ул. Воровского 64, реконструкция пождепо с.Шилокша

- Получено 3 гранта при софинансировании с вышестоящими бюджетами на развитие бизнеса

- Проведен комплекс мероприятий по благоустройству (созданы новые клумбы, цветники, работы по очистке и благоустройству прудов, очитка дренажных канав, содержание мест массового пребывания людей и пр.)

Кроме того продолжается целый ряд  мероприятий противопожарной направленности по приведению в пожаробезопасное состояние объектов образования, мероприятий антитеррористической направленности.

Выполняются обязательства по социальной поддержке инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий.

Более подробные результаты действия муниципальных программ изложены в Приложении 3 «Основные итоги реализации муниципальных программ за  2018 год на территории городского округа город Кулебаки»

2.2. Оценка эффективности муниципальных программ.

На основании данных ответственных исполнителей, представленных в годовых отчетах, была проведена оценка эффективности всех муниципальных программ, согласно методики (постановление администрации от 03.03.2016г. №395( в ред. от 28.10.2016г. №2357).

2.2.1. Оценка степени реализации  мероприятий

Степень реализации мероприятий программы оценивается для каждой подпрограммы или, в случае ее отсутствия, по каждой задаче программы. Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение  показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95% от запланированного).

Все муниципальные программы можно сгруппировать по степени реализации мероприятий следующим образом:

Распределение программ по степени выполнения   мероприятий

График 3

1 группа -  12 муниципальных программ, мероприятия которых выполнены более, чем на 95% или выполнены полностью, из них :

-«Благоустройство..»-100%

-«Формирование современной городской среды…»-100%

-«Развитие  транспортной системы…»-100%

-Комплексные меры профилактики наркомании…» -100%;

- «Социальная поддержка граждан..» -100%

-«Развитие культуры..» - 100%

-«Охрана окружающей среды..»-100%

-«Информационное общество..»- 100%

-«Энергосбережение…» - 100%

-«Управление муниципальными финансами…» - 97%

-«Управление муниципальными финансами..»-97%;

-«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем…»-96%

-«Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики...»-96%;

2 группа  выполнение мероприятий  от 80% до 95 % -   5 муниципальных программ:

-«Развитие предпринимательства…» - 95%

-«Защита населения от ЧС..»-93%

-«Обеспечение общественного порядка..» -90%;

-«Развитие образования..» -86%;

-«Управление муниципальным имуществом..»-85%;

3 группа выполнение мероприятий менее 80% - 1 программа:

-«Развитие агропромышленного комплекса..»  -67%

Причиной невыполнения мероприятий по программам с реализацией мероприятий ниже 80% стало:

-по МП «Развитие агропромышленного комплекса…» - реализованы не полном объеме: мероприятия по увеличению площадей, занятых по сельхозкультурами (90%), внесения органических удобрений (73%), увеличения поголовья скота (35%); по организации закупки населением молодняка скота (66%).

Динамика исполнения запланированных мероприятий по годам реализации

муниципальных программ.                                График 4

2.2.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

Всего на реализацию 18 муниципальных программ из всех источников финансирования было направлено  1 166,3млн.руб. - 97% от плана (106% к 2017 году)

Исполнение финансирования муниципальных программ из бюджетов всех уровней  относительно установленного плана  составила – 97% (1 155,3 млн.руб.), в т.ч.

-по бюджету округа                   - 98,2% (525,6млн.руб)

-по федеральному бюджету      -99,8 (14,0 млн.руб.)

-по областному бюджету           -96% (615,7 млн.руб.)

Финансирование муниципальных программ в 2018 году в разрезе

источников, млн.руб.                                       График 5

Федеральные средства (14,0млн.руб.) привлекались  по программам:

-«Формирование современной городской среды..»-9,012 млн.руб.Средства были направлены на благоустройство 11 дворовых территорий  и трех общественных пространств(совместно с обл/бюджетом)

-«Обеспечение граждан доступным жильем…» -3,12 млн.руб. Средства пошли на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан: предоставлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий  2 инвалидам , 11 детям-сиротам (совместно с обл/бюджетом), а также на получение ипотечного кредита 1 молодой семье (совместно с обл/бюджетом);

-«Развитие предпринимательства..»- 0,703млн.руб.-направлены на поддержку субъектов малого предпринимательства (3 субъекта МСП по итогам конкурса получили господдержку) ;

-«Развитие агропромышленного комплекса..» - 0,691млн.руб.  Средства в виде субвенций направлены на  развитие растениеводства, на реализованное молоко, на возмещение % ставки по кредитам сельхозпроизводителей;

-«Развитие культуры..» -0,488 млн.руб.- на ремонт помещений ДК Велетьма, оснащение стеллажами Саваслейской библиотеки, приобретение аппаратурыи мебели для ДК Велетьма и увеличение объемов комплектования библиотечных фондов.

Областные средства, (615,7млн.руб.) были направлены на программы:

-«Развитие образования..»-535,3млн.руб. (доля  в программе 70,4%)  в виде областных субвенций и субсидий на выполнение муниципальных заданий образовательных учреждений и обеспечение деятельности управления образования и его служб, выплату компенсации части родительской платы за содержание и уход за детьми, на организацию отдыха детей, на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях (капитальный ремонт школы №9 и д/с№ 34 и др. ремонтные работы);

-«Развитие транспортной системы…»-28,868 млн.руб. –  оплата ремонта центральной ул. Бутова г. Кулебаки, который был выполнен в 2017 году; ремонт дорог (участков дорог) ул. Маяковского, ул. Фрунзе

-«Развитие культуры…» -20,765 млн.руб. на ремонт ДК п.Велетьма, приобретение инструментов и оборудования в учреждения культуры и виде субсидий на выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры и центральной бухгалтерией.

-«Обеспечение граждан доступным жильем..» -16,243млн.руб. –на ипотечный кредит 1 молодой семье; на  компенсацию части ипотечных кредитов 4 семьям; на строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей,   на приобретение жилья 11 детям-сиротам; на проведение ремонта  жилья для детей-сирот ( 5 помещений); на денежную выплату для приобретения жилья 5 гражданам, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний; на восстановление кассовых расходов за 2016 год по мероприятию «Поэтапное расселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда».

-«Формирование современной городской среды» - 4,832 млн.руб. –на благоустройство 11 дворовых территорий в г.Кулебаки и благоустройство 3 общественных пространств ( сквер ул. 60 лет ВЛКСМ, сквер ул.Гастелло), набережная городского парка.

-«Благоустройство населенных пунктов..» - 4,0 млн.руб. –на благоустройство участка ул. Адм.Макарова и ремонт площади Победы и площади Свободы в п.Гоерячево ( местные инициативы).

- «Информаионное общество…»-1,678млн.руб. субсидии на выполнение муниципального задания газеты «Кулебакский металлист».

-«Защита населенияот ЧС…»-1,622 млн.руб. – на оплату за реконструкцию централизованного оповещения.

-«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики…»-1,609 млн.руб. в виде субсидий на выполнение муниципального задания ФОК «Темп»; на обустройство хоккейного корта в с.Мурзицы и строительство спортивной площадки в п.Велетьма ( местные инициативы).

-«Развитие агропрома»-0,556млн.руб. субвенции на стабилизацию поголовья КРС, развитие растениеводства и возмещение % ставки по льготным кредитам.

-«Развитие предпринимательства»-0,247млн.руб. на гранты 3 предпринимателям.

Средства прочих источников

Привлечено 11,022 млн.руб. – средства предприятий, учреждений и граждан- участников программ: «Развитие агропрома»-6,472млн.руб., «Развитие культуры»-1,838млн.руб., «Благоустройство…» -1,547млн.руб.,  «Развитие транспортной системы»-0,448млн.руб.. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики…»-0,442млн.руб.;» «Энергосбережение…» - 0,225млн.руб.; «Охрана окружающей среды…» - 0,05 млн.руб.

Исполнение финансирования программ ( из всех источников)

График 6

- По 13 программам из 18  объемы финансирования из бюджета городского округа  выполнены более чем на 95% , из них  :

- Развитие предпринимательства ..-100%:

-Комплексные меры профилактики наркомании… -100%

-Развитие культуры.. -100%;

-Энергосбережение…-100%

-Развитие транспортной системы-100%

-Развитие физической культуры, спорта..»-99,9%

-Управление муниципальными финансами..-99,9%

-Защита населения от ЧС…-99,4%

-Информационное общество..-99,3%

-Развитие образования..-98,9%

-Благоустройство..-98,8%

-Управление муниципальным имуществом…-98,5%

-Социальная поддержка граждан..-98,1%

По 2 программам запланированные объемы  финансирования по бюджету городского округа выполнены  в объеме от 80%- 95%:

-Развитие агропромышленного комплекса..-92,7%

-Обеспечение гдаждан доступным жильем..-91,5%

- По 3 программа запланированные объемы финансирования по бюджету городского округа выполнены менее чем на 80%:

-Обеспечение общественного  порядка… -77%

-Формирование современной городской среды..-68,5%

-Охрана окружаюющей среды..-52,5%

По программе «Обеспечение общественного порядка…»- не выполнено мероприятие по установке сегментов видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

По программе «Формирование современной городской среды…»-все мероприятия выполнены, не прошла полностью оплата за арт-объекты в сквере ул.Гастелло.

По программе «Охрана окружающей среды…» -не прошло финансирование  по мероприятию «Рекультивация, благоустройство полигона ТБО г. Кулебаки»( заключен контракт на проведение работ по разработке проектной документации на рекультивацию полигона ТБО г. Кулебаки, срок исполнения переходит на 2019 год).

Исполнение планового объема финансирования из всех источников.

| Исполнение 99%-100% - 8 муниципальных программ | 44,4% |
| --- | --- |
| Исполнение более 95% -99% - 6 муниципальных программ | 33,3% |
| Исполнение 80% -95% - 2 муниципальных программы «Развитие агропромышленного комплекса..» -90,4% «Формирование современной городской среды..»-88,2% | 11,1% |
| Исполнение ниже 80% - 2 муниципальных программы «Общественный правопорядок…»-67,8% «Охрана окружающей среды..»-52,9% | 11,1% |

Динамика исполнение планового объема финансирования из всех источников по годам реализации муниципальных программ

График 7

Динамика  увеличения бюджетного финансирования муниципальных программ по годам реализации, млн.руб.                 График 8

Информация о финансировании муниципальных программ приведена в Приложении 1.

2.2.3.Оценка степени достижения  индикаторов целей подпрограмм (задач), входящих в муниципальные программы

Для оценки достижения плановых значений индикаторов программ определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели  задачи подпрограмм, а при их отсутствии –характеризующие задачи программы.

Проведенный анализ показывает, что в среднем по всем муниципальным программам уровень достижения индикаторов, от предусмотренного в программах,  составил – 95,7 %. Это говорит о том, что комплекс мероприятий в значительной части программ, при имеющемся объеме финансирования и сроках реализации, выбран оптимальный, и уровень реализации программных мероприятий в целом оказался достаточно высокий.

Из 193 индикаторов в 18 программах:

155 индикатора выполнено на 100% и более.

15 индикаторов выполнено более чем на 90%:

23 индикатора,  выполнено ниже уровня 90%  от  их значения.

Выполнение плановых значений индикаторов муниципальных программ

График 9

Все индикаторы выполнены на 100%   по 7 программам:

-Формирование современнойгородкой среды..-100%;

-Информационное общество..-100%;

- Развитие агропромышленного комплекса…-100%;

-Управление муниципальным имуществом..100%;

-Социальная поддержка граждан..-100%;

-Защита населения от ЧС..-100%;

-Благоустройство..-100%.

Индикаторы выполнены более чем на 95% по 6 программам:

-Общественный правопорядок…-98,9%

-Развитие культуры..-98,7%;

-Развитие физической культуры, спорта…-98,4%;

-Управление муниципальными финансами..-98,1%

- Развитие образования..-97,5%;

-Профилактика наркомании ..-95,8%

Индикаторы выполнены от 90%-95% по  2 программам:

-Энергосбережение ..-93,2%;

Развитие предпринимательства..-91,2%

Ниже уровня 90% от запланированного выполнены  индикаторы по 3 программам :

«Охрана окружающей среды….»-87,3%

- «Доля обустроенных скотомогильников к общему числу скотомогильников расположенных на территории округа» -выполнение 85,7%. Отклонение возникло, что было принято решение по двум скотомогильникам  обустройство не проводить.

- «Увеличение площади озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории округа.»-выполнение 3,6% – ввиду тухнической ошибки при установлении планового значения индикатора. Своевременно не были внесены корректировки в программу.

- «Уровень выброса вредных веществ в атмосферу по отношению к 2016году (по отношению к 663,8 т/год)» -выполнение 88,5% из-за увеличения производства на ПАО «Русполимет» и увеличение валового выброса на 85,8 т/год.

«Обеспечение граждан доступным жильем..»-85,7%

- «Доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (737 чел., к общему количеству граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (89 чел.)» -выполнение 0% . Причина: в 2017 году закончился 4 этап переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 2018 году  программа переселения находится на стадии проекта.

- «Количество снесенных аварийных многоквартирных домов» - выполнение 88,9%. Снесли 8 домов из 9 запланированных – нехватка финансовых средств.

- «Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город кулебаки  поставленным на учет многодетным семьям»- выполнение 82,7%. Причина: часть участков обеспечено частично ( не полностью) инженерной инфраструктурой

«Развитие транспортной системы..»-77%

- «Процент износа подвижного состава пассажирского автотранспортного предприятия городского округа   (МП г.о.г. Кулебаки «ПАП»)» - выполнение 79%. Причина: на баланс предсприятия передан 1 автобус Гремячевской школы (Паз 32053-70) со сроком эксплуатации более 10 лет.

- «Количество лиц, погибших в результате ДТП» -выполнение 37,5%. Причина: увеличения количества ДТП со смертельным исходом  на территории городского округа.

- «Количество детей, погибших в результате ДТП» - выполнение 0%. Было запланировано ни одного  случая ДТП со смертельным исходом детей, по факту погиб 1 ребенок.

- «Увеличение количества уголков и щитов с информацией о правилах дорожного движения» - выполнение 70,4%. В 2018 г. реализация не планировалась, денежные средства на данное мероприятие не выделялись. Необходимо скорректировать показатель.

В целом по муниципальным программа индикаторы достижения цели были выполнены в полном объеме  и ряд - перевыполнен.

Информация о выполнении индикаторов достижения цели по каждой программе приведена в Приложении 2.

2.1.4. Итоговая оценка эффективности муниципальных программ.

В 2018 году оценку эффективности проходили 18 муниципальных программ.

Проведенная оценка эффективности муниципальных программ  за период реализации 2018 г. показала, что 16 программ получили высокую оценку и 2 программы – среднюю.

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

по итогам  оценки эффективности за период реализации  2018 год.

| № п./п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффектив-ности | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Информационное общество городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Высокая 0,999 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 2. | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» | Высокая 0,998 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 3. | "Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Высокая 0,998 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 4. | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» | Высокая 0,994 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 5. | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Высокая 0,994 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 6. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020годы» | Высокая 0,991 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 7. | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Высокая 0,989 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 8. | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Высокая 0,985 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 9. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022годы» | Высокая 0,984 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 10. | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020годы» | Высокая 0,979 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 11. | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на2018-2020годы» | Высокая 0,958 | Продолжение муниципальной программы целесообразно Ответственному исполнителю усилить контроль за реализацией подпрограммы №5 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях городского округа город Кулебаки в 2018-2020 и на период до 2025года» |
| 12. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020годы» | Высокая 0,956 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Ответственному исполнителю усилить контроль за реализацией задачи 2 «Перевод систем теплоснаюжения на газ» |
| 13. | «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015- 2020 годы» | Высокая 0,953 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Ответственному исполнителю усилить контроль за реализацией задачи 1«Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в области растениеводства» и задачи 2 «Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в области животноводства» |
| 14. | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» | Высокая 0,929 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 15. | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Высокая 0,923 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 16. | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-20207 годы» | Высокая 0,918 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 17. | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Средняя 0,88 | Продолжение муниципальной программы целесообразно Ответственному исполнителю усилить контроль за реализацией задачи 3 «Предотвращение негативного влияния отходов производства и потребления» и задачи 5 «Охрана и развитие системы озелененных территорий городского округа город Кулебаки, охрана лесных массивов». Откорректировать показатели достижения цели с учетом итогов реализации 2018г. |
| 18. | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Средняя 0,879 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Ответственному исполнителю усилить контроль за реализацией Подпрограммы 1«Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки» и подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки». Дополнить подпрограммы дополнительными показателями достижения цели. |

Выводы:

Достигнуто:

- В целом по муниципальным программам  целевые показатели в рамках задач и подпрограмм были выполнены.

В целях повышения результативности действия муниципальных программ сектором реализации и координации программ отдела экономики:

- организована работа по взаимодействию с ответственными исполнителями программ и финансовым управлением администрации по своевременной корректировке программ для исполнения программных мероприятий и их финансирования в полном объеме.

- Все муниципальные программы и изменения к ним зарегистрированы в государственном Реестре документов стратегического планирования (ГАС «Управление»).

- На сайте городского округа город Кулебаки «Стратегическое планирование», размещены и обновляются актуальные редакции всех муниципальных программ и планы их реализации, краткие итоги реализации программ, реестр муниципальных программ, оценка эффективности и сводный доклад  об итогах реализации, нормативно-правовые акты по разработке и  реализации программ.

Задачи, поставленные на 2018 год  были выполнены, а именно:

- Организована разработка и утверждение новых муниципальных программ:

-«Формирование современной городской среды….»

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  городского округа город Кулебаки  на  2018-2020годы»-

Согласно  графика организована работа рабочих групп по разработкеданных  муниципальных программ. Учтена необходимость обязательного общественного обсуждения проектов  разработанных муниципальных программ (размещение на сайте и в ГАС «Управление»   (не менее 15 дней). Получены положительные заключения Контрольно-счетной комиссии  и прокуратуры.Утвержденные программы размещены и зарегистрированы на сайте  ГАСУ.

- Подготовлен прогноз необходимых бюджетных ассигнований для реализации муниципальных программ для формирования бюджета городского округа на очередной финансовый 2019год и плановые периоды 2020 и 2021 годов.

- Проведены необходимые ежемесячные и  ежеквартальные мониторинги реализации муниципальных программ.

- Информация  по муниципальным программам размещена на официальном сайте городского округа и постоянно обновляется.

____________________________

Приложение 1

Сводная краткая форма  финансирования  муниципальных программ на территории городского округа город Кулебаки

по итогам 2018 года     <*> В соответствии с муниципальной программой <**>Кассовые расходы бюджета городского округа

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План, <*> 2018г. тыс.руб. | Факт 2018г расходы <**>,тыс.руб. | % исполне-ния годо-вого плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам: | Всего, в т.ч. | 1202802,9 | 1166343,0 | 97% |
|  |  | Бюджет округа | 535349,1 | 525608,6 | 98,2% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 14039,0 | 14014,0 | 99,8% |
|  |  | Обл. бюджет | 641417,7 | 615698,3 | 96,0% |
|  |  | Иные источники | 11997,1 | 11022,1 | 91,9% |
| 1. | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 102,0 | 101,9 | 100% |
| 2. | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018 – 2020 годы» | Бюджет округа | 856,0 | 856,0 | 100% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 727,7 | 702,7 | 96,6 |
|  |  | Областной бюджет | 255,7 | 246,9 | 96,6% |
| 3. | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2020 годы» | Бюджет округа | 20998,0 | 20679,9 | 98,5% |
| 4. | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 50404,5 | 50398,0 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 28867,7 | 28867,7 | 100% |
|  |  | Иные источники | 450,0 | 448,0 | 99,6% |
| 5. | "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы" | Бюджет округа | 1093,8 | 842,7 | 77% |
|  |  | Иные источники | 150,0 | 0 | 0% |
| 6. | «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 8037,4 | 7981,3 | 99,3% |
|  |  | Областной бюджет | 1678,5 | 1678,5 | 100% |
| 7. | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы! | Бюджет округа | 107616,4 | 107616,4 | 100% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 488,4 | 488,4 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 20765,5 | 20765,5 | 100% |
|  |  | Иные источники | 1838,0 | 1838,0 | 100% |
| 8. | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 49754,3 | 49682,0 | 99,9% |
|  |  | Областной бюджет | 1609,4 | 1609,4 | 100% |
|  |  | Иные источники | 441,7 | 441,7 | 100% |
| 9. | «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015- 2020 годы» | Бюджет округа | 218,0 | 202,1 | 92,7% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 691,1 | 691,1 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 556,3 | 556,3 | 100% |
|  |  | Иные источники | 7295,0 | 6472,0 | 88,7% |
| 10. | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы» | Бюджет округа | 227144,8 | 224667,0 | 98,9% |
|  |  | Областной бюджет | 560868,3 | 535277,4 | 95,4% |
| 11. | «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 1262,5 | 1239,1 | 98,1% |
| 12. | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 4243,5 | 3884,9 | 91,5% |
|  |  | Федеральный бюджет | 3119,8 | 3119,8 | 100% |
|  |  | Обл. бюджет | 16362,6 | 16242,9 | 99,3% |
| 13. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы" | Бюджет округа | 4284,8 | 4260,9 | 99,4% |
|  |  | Областной бюджет | 1622,1 | 1622,1 | 100% |
| 14. | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 14195,7 | 14185,1 | 99,9% |
| 15. | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 6624,8 | 3481,0 | 52,5% |
|  |  | Иные источники | 50,0 | 50,0 | 100% |
| 16. | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» | Бюджет округа | 30138,1 | 29762,5 | 98,8% |
|  |  | Областной бюджет | 4000,0 | 4000,0 | 100% |
|  |  | Иные источники | 1547,4 | 1547,4 | 100% |
| 17. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 94,6 | 94,6 | 100% |
|  |  | Иные источники | 225,0 | 225,0 | 100% |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы" | Бюджет округа | 8279,9 | 5673,2 | 68,5 % |
|  |  | Федеральн. бюджет | 9012,0 | 9012,0 | 100 % |
|  |  | Областной бюджет | 4831,6 | 4831,6 | 100 % |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0% |

_______________________

Приложение 2

Результаты оценки эффективности муниципальных программ по итогам реализации  за 2018 год.

| п/п | Наименование программы , критерия оценки эффективности, целевого показателя муниципальной программы | Плановое значение 2018 год | Фактическое значение 2018 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Цель: Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с наркотической зависимостью. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. Все мероприятия по четырем задачам полность выполнены. | 48 | 48 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. ( бюджет округа) | 102,0 | 101,9 | 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике наркомании, употребления ПАВ от общего количества несовершеннолетних и молодежи данного возраста, % | 61 | 68 | 115,5 % |
|  | Индикатор 1.2. Доля детей и молодежи округа, охваченных занятиями физической культурой и спортом, к общему количеству населения в возрасте от 6 до 29 лет, % | 80 | 82 | 102,5% |
|  | Индикатор 2.1. Доля публикаций в рубриках «Спорт» и «Здоровый образ жизни» на сайте кулебаки-округ.рф и в печатных СМИ от общего количества публикаций на темы молодежи, спорта, образования, % | 70 | 70 | 100% |
|  | Индикатор 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, % | 44,9 | 35,4 | 78,8% вследствие увеличения количества лиц, впервые выявленных и поставленных на учет |
|  | Индикатор 4.1. Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ к общему количеству зарегистрированных преступлений в данной сфере, % | 42 | 77,8 | 185% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,979 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполненына 100%, запалнированное финансирование на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 96% |
| МП«Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018 – 2020 годы». Цель: Оптимизация системы поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. мероприятия по четырем задачам выполнены на 95% | 19 | 18 | 95% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. , в.т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет | 1839,4 856,0 727,7 255,7 | 1805,6 856,0 702,7 246,9 | 98,2% 100% 96,6% 96,6% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения, % | 259,38 | 229,4 | 88,4 %. сохранилась тенденция по снижению субъектов малого бизнеса |
|  | Индикатор 1.2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций округа, % | 18,02 | 18,8 | 104,3% |
|  | Индикатор 1.3.Прирост среднемесячной заработной платы на малых предприятиях (к предыдущему периоду), в % | 5,6 | 8,1 | 144,6% |
|  | Индикатор 1.4.Доля налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налогов, поступивших в бюджет городского округа, % | 10,1 | 7,1 | 70,3% связано со снижением налоговых поступлений от ЕНВД на 2,3 млн. руб. от уровня 2017 года (снижение числа СМП, переход на альтернативные способы налогообложения). |
|  | Индикатор 2.1.Доля субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения городского округа, получивших поддержку из федерального, областного или местного бюджета, % | 4,16 | 6,25 | 150%. |
|  | Индикатор 3.1. Доля расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов, предусмотренных в бюджете округа (без учета средств областного и федерального бюджетов), % | 0,5 | 0,31 | 62%. Соотношение расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов в текущем году снизилось. |
|  | Индикатор 4.1.Наличие проектов муниципальных правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности, не прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), ед. | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 4.2.Количество проведенных заседаний координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправления, ед. | 8 | 8 | 100% |
|  | Индикатор 4.3.Количество принятых решений на проведенных заседаниях координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправления, ед. | 11 | 13 | 118% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,923 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 95%, запланорованное финансирование выполнено на 98,2% значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 91,2% |
| МП«Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2020 годы». Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Кулебаки на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах городского округа город Кулебаки. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 20 | 17 | 85% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. ( бюджет округа) | 20998,0 | 20679,9 | 98,5% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, до 51,5% | 49,0 | 50,3 | 102,7% |
|  | Индикатор 1.2. Эффективность использования муниципального имущества предприятиями и учреждениями (использование, целевое использование, эффективность) до 100% | 99,2 | 99,2 | 100% |
|  | Индикатор 2.1. Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, продажа, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения: - находящихся в собственности округа (по отношению к общему количеству таких земель на момент разработки программы) до 45% | 28 | 29,2 | 104,3% |
|  | Индикатор 3.1.Сокращение количества убыточных муниципальных предприятий, до 90% | 70,0 | 87,5 | 125% |
|  | Индикатор 4.1. Доведение доли земель с/х назначения, сформированных в счет невостребованных земельных паев и оформленных в собственность городского округа, по отношению к оставшейся площади невостребованных земель с/х назначения ранее находящихся в долевой собственности пайщиков, без учета выкупленных в собственность ранее арендуемых муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения до 90% | 86,0 | 86,0 | 100% |
|  | Индикатор 4.2.Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под существующими гаражами (от общей площади земельных участков, занятых гаражными массивами) до 32,5% | 31,2 | 33,4 | 107,5% |
|  | Индикатор 4.3.Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под объектами лесопереработки (от общей площади земельных участков, занятых пилорамами) до 100% | 92 | 95 | 103,2% |
|  | Индикатор 4.4.Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под объектами торговли и промышленными объектами (от общей площади земельных участков используемых под данные виды деятельности) до 70%. | 63,0 | 63,5 | 100,8% |
|  | Индикатор 4.5.Вовлечение в хозяйственный оборот бесхозных объектов до 30% (в том числе оформление их в собственность) нарастающим итогом от количества выявленных бесхозных объектов на дату утверждение программы с учетом их увеличения на количество выявленных объектов в каждом отчетном году, % | 10 | 16 | 160% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,994 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 85%, запланированное финансирование- на 98,5%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100% |
| МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Цель: Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского округа город Кулебаки. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 28 | 28 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет Иные источники | 79722,2 50404,5 28867,7 450,0 | 79713,7 50398,0 28867,7 448,0 | 100% 100% 100% 99,6% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. Процент износа подвижного состава пассажирского автотранспортного предприятия городского округа (МП г.о.г. Кулебаки «ПАП», % | 42,1 | 53,5 | 79% на баланс предприятия передан 1 автобус Гремячевской школы (Паз 32053-70) со сроком эксплуатации более 10 лет |
|  | Индикатор.2.1.1. Доля центральных дорог общего пользования (соответствующих ГОСТ) с нанесенной дорожной разметкой) | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.3. Количество детей, погибших в результате ДТП, чел. | 0 | 1 | 0% В резулдьтате ДТП погиб ребенок |
|  | Индикатор 2.2.1. Увеличение количества уголков и щитов с информацией о правилах дорожного движения, % | 142 | 100 | 70,4% Денежные средства на данное мероприятие не выделялись. Индикатор не выполнен. |
|  | Индикатор 3.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 13,7 | 14,3 | 104,4% |
|  | Индикатор 3.1.2. Доля отремонтированных (ежегодно) автомобильных дорог от общей протяженности муниципальных дорог с усовершенствованным покрытием | 3,4 | 4,1 | 120,5% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Средняя. | - | 0,879 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 77%. Ответственному исполнителю даны рекомендации по усилению контроля за исполнением целенвых показателей программы. |
| МП "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы" Цель: Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и коррупции, укрепление межнационального согласия, создание условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, коррупционных проявлений и борьба с нелегальной миграцией в городском округе город Кулебаки Нижегородской области |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 61 | 55 | 90,2% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Иные источники | 1243,8 1093,8 150,0 | 842,7 842,7 0 | 67,8% 77,0% 0% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.Рост количества субъектов профилактики преступлений, % | 94,0 | 89,0 | 94,7% В связи с исключением ДНД «Металлка» из реестра народных дружин |
|  | Индикатор 2.1.Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 26,1 | 26,1 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.Удельный вес количества преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 36,4 | 36,4 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения, из общего количества несовершеннолетних данного возраста, % | 65 | 65 | 100% |
|  | Индикатор 2.4. Удержание количества случаев несанкционированного проникновения посторонних транспортных средств на территорию образовательных учреждений, включенных в перечень объектов возможных террористических устремлений на территории округа, на начальном уровне. % | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 2.5.Рост количества объектов с массовым пребыванием людей, на которых проводятся меры профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации их проявлений, ед. | 31 | 30 | 96,8% Работы по установке сегментов системы видео-наблюдения в местах массового пребывания людей были приостановлены для более детального изучения и выявления потребности |
|  | Индикатор 3.1.Рост количества организованных мероприятий по профилактике распространения в обществе экстремистских идей, ед. | 9 | 9 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.Доля граждан, давших положительную оценку деятельности органов местного самоуправления по реализации антикоррупционной политики в округе, % от числа опрошенных | 41 | 41 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,929 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 90,2%, запланированное финансирование- на 67,8%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 98,9% |
| МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности городского округа город Кулебаки, за счет: обеспечения конституционного права граждан на получение информации; повышения качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления возможностей информационных и телекоммуникационных технологий |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 43 | 43 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет | 9715,9 8037,4 1678,5 | 9659,8 7981,3 1678,5 | 99,4% 99,3% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» от общего количества оказываемых администрацией городского округа муниципальных услуг (доля муниципальных услуг, оказываемых МБУ «МФЦ» к общему количеству муниципальных услуг) ,% | 0,73 | 0,73 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2. Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 72,0 | 76,6 | 106,4% |
|  | Индикатор 1.2.1.Доля СМИ городского округа, с которыми осуществляется взаимодействие по размещению официальной информации ОМСУ от общего количества зарегистрированных СМИ ,% | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.2. Доля рассмотрения плановых вопросов, инициированных ОМСУ, на Совете общественности,% | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | Индикатор 1.3.1. Уровень обеспеченности местным печатным средством массовой информации газеты «Кулебакский металлист» жителей г.о.г. Кулебаки на 1000 человек (доля среднего годового тиража к численности населения городского округа в тыс.), экз./тыс.чел. | 73,47 | 73,47 | 100% |
|  | Индикатор 1.4.1.Наличие единой концепции брендирования территории городского округа город Кулебаки, ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Индикатор 1.4.2.Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления делами (МБУ «Многофункциональный центр», МАУ РИЦ «Кулебакский металлист»), % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1.Уровень обеспеченности архивохранилища металлическими архивными стеллажами, % | 83,7 | 83,7 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.2.Уровень создания страхового фонда особо ценных документов от установленного плана на 2017 год (доля от общего количества особо ценных дел), % | 46,2 | 46,2 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1.Уровень оснащенности администрации специальным выставочным оборудованием для организации музея, тематических выставок и экспозиций в здании администрации, % | 5,0 | 5,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.1.Доля муниципальных услуг, предоставляемых сектором архива по принципу «одного окна» на базе МБУ МФЦ от общего количества услуг, предоставляемых сектором архива, % | 50,0 | 50,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.1.Уровень реализации комплексных мероприятий по обеспечению сохранности служебной информации в электронном виде, защите информации (в т.ч. обслуживание серверного оборудования), % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.2.Уровень обеспеченности необходимой оргтехникой и оборудованием рабочих мест сотрудников администрации городского округа,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 3.2.1.Доля рабочих станций, на которых соблюдены необходимые меры по защите информации, % | 100 | 100 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,999 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 99,4%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100% |
| МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Цель: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Кулебаки в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 23 | 23 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники | 130708,3 107616,4 488,4 20765,5 1838,0 | 130708,3 107616,4 488,4 20765,5 1838,0 | 100% 100% 100% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля отремонтированных учреждений культуры,% | 94 | 96,9 | 103% |
|  | Индикатор 1.2 Доля учреждений культуры оснащенных компьютерной техникой (в т.ч. взамен изношенной), светотехническим и музыкальным оборудованием, музыкальными инструментами от общего количества учреждений культуры городского округа, % | 93,7 | 96,8 | 103% |
|  | Индикатор 2.1.1.Доля учащихся МБУ ДО, ставших победителями и призерами областных,межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий,% | 15 | 13,2 | 88% |
|  | Индикатор 2.1.2. Охват детей (7-17 лет) дополнительным образованием от общего количества детей данного возраста, % | 21,62 | 22,0 | 101,8% |
|  | Индикатор 3.1.1. Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 38,7 | 39,7 | 102,6% |
|  | Индикатор 3.1.2. Охват населения округа культурно-массовыми мероприятиями , на 1000 чел., % | 72,3 | 75,6 | 104,6% |
|  | Индикатор 3.1.3 . Охват населения округа, участвующего в занятиях клубных формирований, % | 4,9 | 5,2 | 106,1% |
|  | Индикатор 3.2.1. Повышение уровня удовлетворенности граждан округа, качеством предоставляемых услуг | 75 | 75 | 100% |
|  | Индикатор 3.2.2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, к средней заработной плате по округу | 86,0 | 103,0 | 119,8% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,994 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 98,7% |  |  |  |
| МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах округа. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 23 | 22 | 95,7% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет Иные источники | 51805,4 49754,3 1609,4 441,7 | 51733,1 49682,0 1609,4 441,7 | 99,9% 99,9% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: | 49 | 49 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.1.Доля населения городского округа город Кулебаки, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества населения округа,% | 46 | 46 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2.Доля обучающихся в образовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в образовательных организациях,% | 15 | 15 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.3.Доля занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями от общего количества инвалидов в округе, % | 20 | 20 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.4.Доля населения, принявшего участие в выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» от общего количества населения в округе, % |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2.1.Число наград (золото, серебро, бронза на областных и всероссийских соревнованиях (за 100% кол-во призовых мест 2017 года), % | 105 | 122,5 | 116,7% |
|  | Индикатор 1.3.1.Объём финансирования, направленный на улучшение материально-технической базы спорта, % (за 100 % - объем аналогичного финансирования за 2017 г.), % | 1310,5 | 1040 | 79,5% не вошли в ФП "Развитие физической культ-уры и спорта в РФ" (приобретение искусственного покрытия футболь-ного поля) |
|  | Индикатор 2.1.1.Доля охвата молодежи мероприятиями,% | 38 | 38 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.2.Доля молодежи, входящей в общественные организации и объединения,% | 17 | 17 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.3.Доля молодых людей, охваченных волонтерской деятельностью,% | 7 | 9 | 120% |
|  | Индикатор 2.2.1.Доля молодых людей, охваченных трудовой занятостью в летний период, % | 5,5 | 5,5 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.1.Доля молодых людей, победителей, призеров, лауреатов, дипломантов творческих, научных мероприятий,% | 6,5 | 6,5 | 100% |
|  | Индикатор 2.4.1.Число молодых семей, охваченных мероприятиями, % | 133,3 | 133,3 | 100% |
|  | Индикатор 2.5.1.Доля освещенных молодежных мероприятий в СМИ, через социальные сети,% | 90 | 90 | 1005 |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,989 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 95,7%, запланированное финансирование- на 99,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 98,4% |
| МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015- 2020 годы» Цель: Обеспечение населения городского округа город Кулебаки высококачественными продуктами питания в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности РФ |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 12 | 8 | 66,7% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники | 8760,4 218,0 691,1 556,3 7295,0 | 7921,5 202,1 691,1 556,3 6472,0 | 90,4% 92,7% 100% 100% 88,7% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Рост объемов производства продукции растениеводства, % | 150,5 | 150,3 | 99,9% |
|  | Индикатор 2.Рост объемов производства продукции животноводства, % | 107,7 | 108,6 | 100,8% |
|  | Индикатор 3.Рост производства продукции сельского хозяйства у населения, % | 135,5 | 135,9 | 100,3% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,953 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 66,7%, запланированное финансирование- на 90,4%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100%. Ответственному исполнителю даны рекомендации по усилению контроля за ходом реализации задачи 1 «Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в области растениеводства» и задачи 2 «Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в области животноводства» |
| МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы» Цель: Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 28 | 24 | 85,7% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет | 788013,1 227144,8 560868,3 | 759944,4 224667,0 535277,5 | 96,4% 98,9% 95,4% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикотор 1.1.1.Доля детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях),% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.1.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % образовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,58 | 1,36 | 86% Результаты ГИА. Предельный уровень не достигнут, т.е разница между лучшими результатами и худшими снизилась, что можно рассматривать как положительный результат |
|  | Индикатор 1.2.2. Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, % | 99,4 | 94,7 | 95,3% 62 ребёнка не посещают ДОУ |
|  | Индикатор 1.2.3. Доля обучающихся муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | 83,6 | 85,5 | 102,3% |
|  | Индикатор 1.2.4.Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ,% | 98,09 | 89,7 | 91,4% снижение доли обучающихся вызвано временным размещением школы № 9 в одном здании со школой № 1 |
|  | Индикатор 1.2.5.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 70 | 70 | 100% |
|  | Индикатор 1.3.1.Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку | 67,3 | 70,6 | 104,9% |
|  | Индикатор 1.3.2.Средний балл сдачи ЕГЭ по литературе | 63 | 61,61 | 97,8% результаты ГИА |
|  | Индикатор 1.3.3.Средний балл сдачи ЕГЭ по истории | 60,8 | 59,09 | 97,2% результаты ГИА |
|  | Индикатор 1.4.1.Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 5,6 | 5,6 | 100% |
|  | Индикатор 1.5.1.Доля дошкольных образовательных организации, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.5.2.Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1.Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), % | 84,7 | 83 | 98% отчет ДО-1 |
|  | Индикатор 2.2.1.Доля воспитанников организаций дополнительного образования, участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, в общей численности воспитанников, % | 70,0 | 70,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.1.Доля обучающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности, % | 17,0 | 59,7 | 351% данные мониторинга: увеличение мероприятий и количества участников в них |
|  | Индикатор 2.4.1. Доля обучающихся регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 46,0 | 70,5 | 153,3% |
|  | Индикатор 2.5.1.Доля обучающихся, входящих в общественные организации и объединения, % | 53,0 | 53,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.6.1.Доля обучающихся, участвующих мероприятиях, акциях, поисково-исследовательской деятельности экологической направленности, % | 16,0 | 16,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.7.1.Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, % | 87,0 | 87,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.8.1. Доля организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.1.Доля граждан, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности от общего количества граждан, % | 95,0 | 95,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.2.Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и местных соревнованиях военно-патриотического профиля, % | 94,0 | 94,0 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.1.Доля руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников и руководителей таких организаций, % | 98,5 | 93,4 | 95% не прошли повышение квалификации: ДОУ 35работни-ков; школы 17 работников |
|  | Индикатор 4.1.2.Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников, % | 22,0 | 27,4 | 124,5% т |
|  | Индикатор 4.1.3.Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.4.Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет включительно в дошкольных образовательных организациях от общего числа педагогических работников ДОО, %. | 38,0 | 36,0 | 95% отчет 85-К |
|  | Индикатор 4.1.5.Доля учителей в возрасте до 35 лет включительно в общеобразовательных организациях от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, %. | 24,5 | 26,7 | 109% |
|  | Индикатор 4.1.6.Доля педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет включительно в организациях дополнительного образования от общего числа педагогических ОДО, % | 43,0 | 36,2 | 84,2% отчет ДО-1 |
|  | Индикатор 4.2.1.Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся,% | 83,6 | 85,1 | 101,8% |
|  | Индикатор 4.3.1.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 88,9 | 83,3 | 93,7% три учреждения имеют высокий процент износа зданий |
|  | Индикатор 4.3.2.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании г.о.г.Кулебаки,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 4.3.3.Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Нижегородской области, % | 100 | 99,3 | 99,3% отчет |
|  | Индикатор 4.3.4.Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей г.о.г.Кулебаки, % | 100 | 91,5 | 91,5% отчет |
|  | Индикатор 5.1.1.Доля обучающихся в очной форме в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций осуществляющих обучение в очной форме, % | 98,09 | 89,7 | 91,4% снижение доли обучающихся вызвано временным размещением школы № 9 в одном здании со школой № 1 |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,958 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 85,7%, запланированное финансирование- на 96,4%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 97,5%. Ответственному исполнителю даны рекомендации по усилению контроля за реализацией подарограммы 5 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях городского округа город Кулебаки в 2018-2020 и на период до 2025 года». |
| МП «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы" Цель: Реализация семейной политики на территории округа, повышение общественного и социального статуса, повышение уровня и качества жизни семей с детьми, ветеранов боевых действий, граждан пожилого возраста и инвалидов, развитие потенциала некоммерческих организаций в целях достижения приоритетных задач в социальной сфере |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 32 | 32 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. ( бюджет округа) | 1262,5 | 1239,1 | 98,1% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1.Доля граждан, удостоенных почетных званий, граждан особых категорий (участники Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы, участники Курской битвы, участники освобождении г. Ленинграда, узники фашизма, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, граждане, пострадавшие от политических репрессий, долгожители в дни юбилейных дат (90, 95, 100 и более лет), принявших участие в мероприятиях по чествованию, к общему количеству граждан указанных категорий, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2. Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности, для обеспечения доступа к электронным услугам, от числа граждан в возрасте до 80 лет, % | 3,8 | 3,8 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.1. Доля граждан пожилого возраста, принявших участие в общественно-значимых, спортивно-массовых мероприятиях, окружных соревнованиях, Спартакиаде граждан пожилого возраста, участие в творческих кружках, мастерских, клубах, культурно-массовых мероприятиях к общему количеству пенсионеров в возрасте до 80 лет, % | 20,8 | 20,8 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1. Удельный вес детей инвалидов, принявших участие в конкурсе на соискание именной стипендии правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам, занимающихся творчеством, физкультурой и спортом, общественной деятельностью, от общего количества детей инвалидов, % | 20,0 | 20,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.2. Доля инвалидов, детей-инвалидов получивших социальную поддержку, к общему количеству инвалидов, % | 3,6 | 3,6 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1. Доля инвалидов, принимающих участие в творческих кружках, мастерских, культурно-досуговых мероприятиях, посещающих спортивные секции на постоянной основе, в Центре оздоровления (ДК), принимающих участие в окружных спортивных мероприятиях, к общему количеству инвалидов 2-3 гр. в возрасте до 80 лет, % | 56,0 | 56,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.1.Доля паспортизированных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.2.Доля обследованных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в округе, % | 76,5 | 76,5 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.3.Доля реализованных адресных программ и планов адаптации объектов инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в округе, % | 16,8 | 16,8 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.1.Доля матерей, награжденных «Почетным дипломом многодетной матери городского округа», в общем количестве многодетных матерей, % | 7,2 | 7,2 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.2.Доля семей (молодых, многодетных, др.), принявших участие в мероприятиях по чествованию семей, от общего количества семей, % | 1,03 | 1,03 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.3.Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, в реализации мероприятий муниципального проекта «Кулебакская семья», проводимые за счет программы, от общего количества семей,% | 0,8 | 0,8 | 100% |
|  | Индикатор 3.2.1.Доля граждан, получивших меры дополнительной адресной помощи, в общем количестве граждан, имеющих право на дополнительную адресную помощь и обратившихся за назначением дополнительной адресной помощи, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.1.Доля ветеранов, получивших социальную поддержку, от общего количества ветеранов боевых действий,% | 11,1 | 11,1 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.2.Доля родителей и вдов погибших военнослужащих, получивших социальную поддержку, от общего количества родителей и вдов погибших военнослужащих,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 4.2.1.Доля ветеранов, принявших участие в проведении торжественных массовых патриотических мероприятиях (встречи, акции, классные часы, военно-патриотические игры, смотры, конкурсы среди школьных военно-патриотических клубов, др.), в Спартакиаде, посвященной памяти героя РФ И.А.Морева, от общего количества ветеранов боевых действий,% | 17,8 | 17,8 | 100% |
|  | Индикатор 5.1.1. Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных общественных организаций, от общего числа граждан округа, % | 6,0 | 6,1 | 101,7% |
|  | Индикатор 5.2.1. Доля граждан, включенных в реализацию социально-значимых проектов, проводимых за счет программы, от общего числа граждан округа, % | 0,5 | 0,5 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,998 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 98,1%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100% |
| МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы».Цель: Развитие массого строительства жилья и исполнение государственных обязательтвпо обеспечению жильем отдельных категороий граждан |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 25 | 24 | 96% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет | 23725,9 4243,5 3119,8 16362,6 | 23247,6 3884,9 3119,8 16242,9 | 98,0% 91,5% 100% 99,3% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1 Доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (737 чел., к общему количеству граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (89 чел.), % | 12,0 | 0 | 0% В 2017 г. закончился 4 этап переселения. В 2018 году программа переселения находится на стадии проекта. |
|  | Индикатор 1.2.1. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед/год | 9 | 8 | 88,9% нехвака бюджетных ассиг-нований |
|  | Индикатор 2.1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. год | 1 | 1 | 100% |
|  | Индикатор 5.1.1.Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город кулебаки поставленным на учет многодетным семьям, % | 79,4 | 65,7 | 82,7% часть участков обеспече-на частично ( не полностью) инженерной инфра-структурой |
|  | Индикатор 5.2.1. Доля земельных участков обеспеченных дорожной инфраструкторой от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки поставленным на учет многодетным семьям, % | 101,0 | 101,0 | 100% |
|  | Индикатор 6.1. Количество высококвалифицированных специалистов, получивших субсидию из бюджета округа на приобретение или ремонт жилого помещения, чел/год | 1 | 1 | 100% |
|  | Индикатор7.1. Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, улучшивших в отчетном году жилищные условия, от общей численности граждан, относящихся к отдельным категориям, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % (274чел. На 2017 год) | 61,1 | 69,3 | 113% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,918 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 96%, запланированное финансирование- на 98%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 85,7% |
| МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы" Цель: Снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности объектов и территории городского округа |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 15 | 14 | 93,3% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет | 5906,9 4284,8 1622,1 | 5883,0 4260,9 1622,1 | 99,6% 99,4% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. Прирост обученного населения на учебно-консультационных пунктах (УКП) по отношению к обученному населению на УКП в 2016г., % | 26,2 | 52,0 | 198,5% обучили больше на 83чел. |
|  | Индикатор 1.2.1.Доля защитных сооружений соответствующих инженерным нормам, % | 14,2 | 14,2 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1.Количество населенных пунктов готовых к пожароопасному периоду к числу готовых в 2017г, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.2.Охват населения профилактической работой,% | 60,0 | 60,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1.Доля объектов образования, где требуется замена электропроводки к уровню 2016г., % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.2.Количество населенных пунктов, где выявлены нарушения требований пожарной безопасности к числу населенных пунктов, где выявлены нарушения в 2016г., % | 75,0 | 25,0 | 300% количество населенных пунктов, где выявлены нарушения уменьшлоь в 3 раза от плана |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,991 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 93,3%, запланированное финансирование- на 99,6%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100% |
| МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Кулебаки |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 69 | 67 | 97,1% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб.(бюджет округа) | 14195,7 | 14185,1 | 99,9% |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. «Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов бюджета городского округа», % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2.«Отклонение планируемых показателей расходов бюджета городского округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов», % | не более 8,0 | 2 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.3. Отклонение фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа от первоначально принятых плановых назначений, % | Не более 5,0 | 21,9 | 438% в основном за счет незапланированного поступления дебиторской задолженности по образовательным учреждениям по субсидиям на выполнение муниципальных заданий и дебиторской задолженности по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
|  | Индикатор 1.1.4. «Уровень дефицита бюджета городского округа по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений», % | не более 5,0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.5. «Увеличение доходов бюджета городского округа на душу населения», % | 102,1 | 121,8 | 119,2% |
|  | Индикатор 1.1.6.Снижение суммы недоимки по арендной плате за исключением суммы недоимки, по которой исполнительные документы направлены для принудительного исполнения в службу судебных приставов, или образовавшейся у должника, в отношении которого открыта процедура банкротства, % | 20 | 70,3 | 351,5%Снижение по недоимке произошло за счет поступившей оплаты |
|  | Индикатор 1.2.1. «Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета городского округа», % | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.2.Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета городского округа, ЕД. | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.3. «Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа)»,тыс.руб. | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.4. «Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств», % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.5. «Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, получающих обновления лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в муниципальных учреждениях городского округа», % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.3.1.«Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского округа без учета субвенций из областного бюджета»,% | не более 15,0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.3.2. «Предельный объем муниципального долга в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислении»,% | 50,0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.4.1. «Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год»,% | 100 | 105 | 105% |
|  | Индикатор 1.4.2. «Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году»,% | >90 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1. «Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета)», % | не менее 90,0 | 91,3 | 101,4% |
|  | Индикатор 2.2.1. Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа, которым установлены муниципальные задания,% | не менее 95 | 77,0 | 81% Муниципальные задания выполнили 44 бюджетных учреждений из 57.В связи с недостижением показателей, характеризующих объем муниципальных услуг, принято решение о возврате муниципальными бюджетными учреждениями субсидии |
|  | Индикатор 2.2.2. Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями городского округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий,% | 95 | 97 | 102% |
|  | Индикатор 2.2.3.Удельный вес администраторов средств бюджета городского округа город Кулебаки, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75% | 30 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.1. Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа,% | 95 | 84 | 88% связано с отсутствием в трудовых договорах у 9 руководителей муниципальных учреждений показателей результатов их профессиональной деятельности, так как не внесены изменения в Положения об оплате труда. |
|  | Индикатор 2.3.2. Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа,% | 100 | 83 | 83% Не соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников |
|  | Индикатор 2.4.1.Проведение финансовым управлением анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,% | Не менее 25% | 33% | 100% |
|  | Индикатор 2.4.1.Проведение финансовым управлением анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,% | Не менее 25% | 33% | 100% |
|  | Индикатор 2.5.1.Проведение семинаров для специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб, ед. в год | Не менее 4 | 4 | 100% |
|  | Индикатор 2.6.1. Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и муниципальных учреждений городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и муниципальных учреждений городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году, % | 10 | 10 | 100% |
|  | Индикатор 2.6.2. Уровень открытости бюджетных данных , % | не ниже 70 | 72,4 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,985 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 97,1%, запланированное финансирование- на 99,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 98,1% |
| МП«Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Цель: Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 43 | 43 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Иные источники | 6674,8 6624,8 50,0 | 3531,0 3481,0 50,0 | 52,9% 52,5% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля зон рекреационного водопользования, на которых осуществляется регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод (в % от общего числа зон рекреации округа),% | 42,8 | 71,4 | 166,8%. |
|  | Индикатор 1.2. Доля очищенных и благоустроенных родников (в % от общего количества родников, расположенных на территории округа), % | 38,1 | 36,4 | 95,5 %. плановое значение в связи с технической ошибкой поставлено не верно. |
|  | Индикатор 2.1. Доля населения округа, пользующегося централизованным водоснабжением,% | 96,1 | 97,7 | 101,7% |
|  | Индикатор 3.1.Доля ТБО, размещаемых на полигонах городского округа (района), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, от общего количества образующихся в округе ТБО % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 3.2.Доля обустроенных скотомогильников к общему числу скотомогильников расположенных на территории округа., % | 87,5 | 75 | 85,7 % по двум скотомогильникам принято решение обустройство не проводить. |
|  | Индикатор 3.3. Доля отсортированных отходов к общему количеству отходов, образованных на территории округа, % | 1 | 1 | 100% |
|  | Индикатор 4.1. Доля площади городского округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), к общей площади округа, % | 2,27 | 2,27 | 100% |
|  | Индикатор 5.1. Увеличение площади озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории округа, тыс.м2 | 2,8 Считается к 2016 году. | 0,1 | 3,6% плановое значение установлено с технической ошибкой. |
|  | Индикатор 6.1. Уровень выброса вредных веществ в атмосферу по отношению к 2016году (по отношению к 663,8 т/год) | 100 | 113,0 | 88,5% из-за увеличения производства на ПАО «Русполимет» и увеличение валового выброса на 85,8 т/год. |
|  | Индикатор 7.1 .Доля населения, охваченного мероприятиями экологического просвещения, от общего числа жителей округа, % | 17,5 | 17,5 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Средняя | - | 0,88 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 52,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 87,3%. Ответственному исполнителю даны рекомендации по усилению контроля за реализацией задачи 3 «Строительство, реконструкция, ремонт, поддержание и обеспечение рационального использования объектов природоохранного назначения» и задачи 5 «Охрана и развитие системы озелененных территории в населенных пунктах, охрана лесных массивов» и по необходимости корректировки целевых показателей программы ( устранить технические ошибки планирования значений показателей). |
| МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» Цель: Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 36 | 36 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет Иные источники | 35685,5 30138,1 4000,0 1547,4 | 35309,9 29762,5 4000,0 1547,4 | 98,9% 98,8% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.Доля энергосберегающих светильников от общего количества светильников, % | 28,5 | 29,9 | 104,9% |
|  | Индикатор 1.2.Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном состоянии,% | 54,9 | 60,5 | 110,2% |
|  | Индикатор 1.3.Доля обслуживаемых сетей уличного освещения,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор.2.1.Доля мест массового пребывания людей на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.2. Доля аварийных деревьев, расположенных на территории г.о.г Кулебаки,% | 80 | 62 | 129% |
|  | Индикатор 2.3. Доля мест захоронения (кладбища) на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии,% | 100 | 100 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,998 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 98,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100% |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Цель: Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоемкости в организациях с участием муниципального образования городской округ город Кулебаки |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 2 | 2 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Иные источники | 319,6 94,6 225,0 | 319,6 94,6 225,0 | 100% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Общий объем потребления электрической энергии на нужды наружного освещения г.о.г.Кулебаки, тыс.Кв.ч. | 1595,682 | 1736,37 | 91,9% связано с увеличением объема потребления ресурса по отношению к базовому периоду. |
|  | Индикатор 1.2. Общий объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, , тыс.Кв.ч. | 4807,01 | 5915,355 | 81,3% связано с увеличением потребления ресурса в отчетном периоде. |
|  | Индикатор 2.1. Доля систем теплоснабжения работающих на твердом топливе, % | 15,0 | 15,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) холодной воды % | 42,26 | 78,85 | 186,6% |
|  | Индикатор 3.2. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды, % | 45,94 | 36,36 | 79,1% связано со снижением потребления ресурса в отчетном периоде. |
|  | Индикатор 3.3. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого (используемого) природного газа, % | 86,05 | 90,83 | 105,6% |
|  | Индикатор 3.4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии, % | 98,06 | 98,1 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,956 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 93,2%. Ответственному исполнителю даны рекомендации усилить контроль за реализацией задачи 2 «Перевод систем теплоснабжения на газ». |
| МП"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы" Цель: Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа город Кулебаки |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 5 | 5 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет | 22123,5 8279,9 9012,0 4831,6 | 19516,8 5673,2 9012,0 4831,6 | 88,2% 68,5% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 0,18 | 0,19 | 105,6% |
|  | Индикатор.2.1. Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий,% | 0,56 | 0,56 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 0 | 0 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,984 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 88,2%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100% |

______________________________

Приложение 3

Основные итоги реализации муниципальных программ за  2018 год

на территории городского округа город Кулебаки.

МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы»- 224667,0т.р. бюджет округа; 535277,4т.р. областной бюджет

-выполнена большая чать работ по  капитальному ремонту  школы №9 и детсада № 34

-ПСД  на капремонт школы №9 и д/с №34, экспертиза на строительство Ломовской школы;

Проведены ремонтные работы:

-ремонт потолков д/с №2, школа №8,

- ремонт кровли д/с №9, д/с №8, Гремячевской школы №2, школы №1;

-ремонт фасада д/с №17 и д/с №29;

-ремонт туалетов в д/с №20, школы №8, Гремячевской школы №2;

-ремонт отопительной системы д/с №9; замена газового котла д/с№22;

-устройство системы горячего водоснабжения в кабинетах начальных классов, физики, химии школ № 1, №7, №8;

- демонтаж теплотрассы д/с №8;

-приобретен в лизинг автобус для нужд Гремячевской школы №2

-приобретение стройматериалов для ремонта ДООЦ им. Гайдара, ДЮЦ, , 2 кортов в п.Гремячево;

- организовано обучение 13 преподавателей, которым предстоит работать в экспертных комиссиях ГИА;

- принимали участие в организованном ГБОУ ДПО НИРО межрайонном обучающем семинаре по экспериментальной деятельности образовательной организации;

- организовано участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам учебного плана – русский язык, технология, физическая культура, география, история;

- делегация городского округа город Кулебаки приняла участие в Международных Рождественских чтениях в г.Москве;

- обеспечен присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения  родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- обеспечена выплата компенсации части родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком;

- организовано  двухразовое бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-организован отдых и оздоровление детей (16 центров с дневным пребыванием детей и в ДООЦим.Гайдара);

-обеспечено трудоустройство 320чел. подростков;

-обеспечена деятельность дошкольных, общеобразовательных, казенных общеобразовательных учреждений городского округа на основе выполнения муниципальных заданий;

-обеспечена деятельность УО, методической службы;

- организован подвоз обучающихся, педагогов к месту учёбы, соревнований, конкурсов;

-  проведены муниципальные конкурсы профессионального мастерства; военно-патриотических клубов.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» -29762,5тыс.руб. бюджет округа; 4000,0тысруб. областной бюджет 1547,4тыс.руб. внебюджетные источники

-  выполнены работы по благоустройству участка ул. Адм. Макарова ( устройство проезда общей площадью 880м2, устройство тротуара – 64м2, площадка из тротуарной плитки – 273м2, озеленение – 3020м2, водоотведение);

- выполнены работы по благоустройству пл. Свободы в р.п. Гремячево: ремонт проезжей части из а/бетона – 4028м2; тротуарная плитка – 620м2;

-благоустроена территория Устимского пруда (завезен песок для организации пляжа , установлены  МАФ, скамейки, урны, организован туалет, раздевалка);

- установлено 7 игровых комплексов, в т.ч. на ул. Труда, Квартал Нар. Стройки, пл. Лесорубов, ул. Белинского, Войкова, 56 и т.д.

-выполнены ПСД, концептуальный проект скверов по ул. 60 лет ВЛКСМ и по ул. Гастелло;

-топографическая съемка парка, исследование градостроительного контекста парковой зоны;

-экспертиза сметной документации благоустройства дворовых территорий;

- выполнены работы по расширению городского кладбища 1800м2, вырубка аварийных деревьев, ремонт ограждений по кладбищам п.Гремячнво, с.Саваслейка, д.Кутузовка.

- установлено 59 подучетных светильника,  отремонтировано и установлено – 95светильников.

В рамках Контракта выполнены работы по устройству уличного освещения на ул. Войкова (от ул. Циолковского до ул. Кулибина), ул. Адм. Макарова в р-не школы №1, ул. Циолковского, заменены ветхие опоры в кол-ве 17 единицы и установлено вновь -8 опор: ул. Адм. Макарова-Циолковского (р-н школы №9), ул. Бутова, Войкова, Адм. Макарова (р-н Храма), Серова, Воровского. Освещены улицы Береговая, Осенняя в м-не Северный..,

-произведена  оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа;

-очищено 2805 п.м. ливневых канав, выполнено устройство дренажных канав 525м., проводились работы по укладке водопропускных труб: ул. Маяковского, Достоевского, пл. Лесорубов, Островского, Догадина, Пожарского, Бандажников, Труда, У.Громовой. Решена проблема водоотведения в р-не домов ул. Гогрес -  выполнены работы по очистке Валовой канавы, в р-не д/с Рябинушка, в р-не ДОСААФ;

- уборка площадей и скверов от мусора, очистка пешеходных дорожек и площадей от снега, очистка автобусных остановок от мусора и т.д.;

-мероприятия по озеленению (посадка деревьев, кустарников, клумб, газонной травы), снос и подрезка аварийных деревьев;

- работы по устройству  новых контейнерных плащадок 21шт. в городе и  17 шт в ТУ1, ТУ2 (Ломовка, Шилокша, Теплово, Саваслейка, Мурзицы, Велетьма), ремонту 13 площадок, завоз шлака на подъездные пути;

- проведено рейтингового голосования по выбору общественных пространств.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы- 5673,2 тыс.руб. бюджет округа; 9012,0тыс.руб. федеральный бюджет; 48316 тыс.руб. областной бюджет

-проведена экспертиза сметной документации по благоустройству дворовых территорий;

-выполнены ремонты  дворовых территорий домов:

ул. Бутова, 91, ул. Воровского, 45, 47. Площадь ремонта-  2313,5м2

ул. Воровского, 51, 53, 55, 60 лет ВЛКСМ, 5, Адм. Макарова, 31. Площадь ремонта – 2506м2

ул. Адм. Макарова 29,  ул. 60 лет ВЛКСМ, 7. Площадь ремонта -843м2.

Ул. Воровского 80. Площадь ремонта -1192м2

– проведена экспертиза сметной документации по благоустройству общественных пространств.

-выполнены работы по благоустройству сквера ул. 60 лет ВЛКСМ (детская и спортивная площадки, МАФы, дорожки из тротуарной плитки, фонтан, амфитеатр, озеленение);

-  выполнены работы по благоустройству сквера ул. Гастелло (устройство дорожек и площадок с применением тротуарной плитки, устройство газонов, ремонт подпорной стенки, устройство освещения, установка беседки, установка арт-объектов: сердце, арка со встроенной подсветкой.; навес с качелями;

-выполнены работы обществен. тер. «Парк культуры и отдыха» -выполнено устройство деревянной набережной общей площадью 760м2 с применением материала – лиственница. Установка пункта проката, устройство дорожек из брусчатки – 395м2, установлено декоративное освещение.

- выполнено устройство асфальтированной площадки во дворе дома №47 ул. Воровского, устройство газонов ,в районе дома №91 ул. Бутова, приобретен детский игровой комплекс для установки во дворе многоквартирных домов ул. Воровского, 51,53,55, ул. 60 лет ВЛКСМ,5;

- в администрации, общественных организациях, учреждениях округа, в СМИ, на сайте администрации г.о.г Кулебаки были проведены общественные обсуждения благоустройства общественных пространст и дворовых территорий.

Отклонения от реализации программных мероприятий нет.

МП «Развитие транспортной системы  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» -50398,0тыс.руб. бюджет округа; 28867,7т.р. областной бюджет; 448,0 тыс.руб. внебюджетные средства

-приобретен  автобуса марки ПАЗ 32054 для МП г.о.г.Кулебаки «ПАП» ;

-выполнены работы по комплексному ремонту а/дороги ул.60 лет ВЛКСМ ( проезды, тротуары, парковки, газоны);

-выполнен ремонт участков автодорог ул Маяковского, ул. Фрунзе;

-выполнен ремонт участка автодороги ул Воровского;

-отремонтировано 2,2км тротуаров (ул.Войкова, ул.Ульянова, ул.60летВЛКСМ)

-выполнены работы по нанесению разметки дорог, 1156,3м2; 5897,5 м.п.

- выполнены работы  по установке дорожных знаков в кол-ве 52 шт, 1 «искусственной неровности» ул.Бутова;

- выполнены работы по установке пешеходного ограждения на ул. Бутова (65м);

-заменено 18 знаков по автодороге ул.60летВЛКСМ;

-установлен автопавильон с устройством площадки в районе торгового центра «Планета»;

-обустроены пандусами остановки ( 6шт);

- выполнены работы по изготовлению и установке аншлагов на городские транспортные остановки в количестве 48 штук;

- произвдена оплата за ремонт ул. Бутова, который был проведен в ноябре 2017 года;

-выполнены необходимые  работы по содержанию автомобильных дорог в зимнее и летнее время (очистка тротуаров от снега, очистка дорог от снега, обработка проезжей части а/дорог ПСС, очистка обочин от снега, ямочный ремонт с применением щебня, а/бетона, замена щитков дорожных знаков, вывоз снега, подсыпка шлака и т.д.);

-разработана необходимая нормативно-правовая документация по вопросам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

-проводилось обследование муниципальных маршрутов пассажирских перевозок;

- проведены мероприятия по информированию субъектов рынка пассажирских перевозок об изменениях в законодательстве.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

.

МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015-2020 годы» -202,1 тыс.руб. бюджет округа, 691,1тыс.руб. федеральный бюджет, 556,3тыс.руб. областной бюджет; 6472,0тыс.руб. внебюджетные ср-ва.

-приобретен  водяной электронасос для  садоводческого общества «Восход»;

-осуществляется движение автобуса до садоводческих товарищств;

-посевные площади увеличены на 40га;

- приобретено и внесено  68 тн. минеральных удобрений и 1500тн органических ;

-приобретено  50тн. семян  высокопродуктивных сортов зерновых и овощных культур;

- в сельхозпредприятиях увеличено поголовье коров на 7 голов;

-проводится  искусственное осеменение КРС 439 голов

-сельскохозяйственные предприятия продали населению 58 голов  телят и 137 головы поросят;

-сельхозпроизводители осуществляют закупку кормов, ГСМ, запчастей на ремонт оборудования;

-субсидируется из федерального и областного бюджета   развитие животноводства и растениеводства.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы» -3884,9тыс.руб. бюджет округа; 3119,8 тыс.руб. федеральный бюджет; 16242,9тыс.руб. областной бюджет

- снесены аварийные дома ( 8 ед.) ул.Свободы, дома 2,4,6,8, ул.Войкова дома 8,9, ул.Демократическая дома 1,2

-обеспечены жильем 11 детей-сирот;

-обеспечены жильем 2 инвалида 2 группы;

-обеспечен жильем  высококвалифицированный специалист-врач-офтальмолог;

-1 семья, пострадавшая от пожара обеспечена жильем;

- проведены работы по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой 67 земельных участков для многодетных семей;

- 5 граждан , страдающие тяжелыми формами хронических заболеаний получили единовременную денежную выплату на  строительство или приобретение жилых помещений;

- произведен ремонт 5 жилых помещений для детей-сирот

- производится ежемесячное перечисление социальной выплаты по ипотечному кредиту в объеме 50 на 50 % с областным бюджетом по фиксированной ставке, рассчитанной ГП «НИКА»» 6 семьям.

--проведена ежегодная перерегистрация очередности молодых семей, Утвержден норматив стоимости 1 кв.м. на 3 квартал 2018 года.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» - 107616,4тыс.руб. бюджет округа;  488,4тыс.руб. федеральный бюджет, 20765,5 тыс.руб.областной бюджет, 1838 тыс.руб. внебюджетные средства

- произведен ремонт фасада здания, нижнего фойе, кабинета хореографии, утеплена наружняя стена, установлены окна, проведен ремонт кабинетов ДК,

- проведен ремонт  контейнерной площадки в городском парке, ремонт туалета, ремонт баскетбольной площадки в городском парке;

-ремонтные работы  в Меляевской поселковой библиотеке и в Ломовской с/библиотеке; оформление старых ступеней в задние библиотеки №2  тротуарной плиткой,

- завершение ремонтных работ клуба п.Первомайский;

- проведен ремонт классных комнат ДХШ;

- ремонт кровли Саваслейской детской  школы искусств;

- ремонт лестничной клетки коридора ЦБУКиС  и оснащение компьютерной техникой (приобретены 3 комплекта);

-приобретено периодических изданий  160  комплектов, литературы 23 наименований;

-учащиеся  учреждений дополнительного образования приняли участие в 21 областном и международном конкурсах;

-организованы  мероприятия по поддержке фестивальной деятельности, работы по сохранению народной культуры, организации  досуга и отдыха;

-прошли обучение 12 работников учреждений культуры;

-исполнены запланированные субсидии на выпоолнение муниципального задания по: предоставлению дополнительного образования детей;  библиотечному, информационному и справочному обслуживанию; обеспечению услуг в сфере культурно-досуговой деятельности; бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» - 49682,0тыс.руб. бюджет округа, 1609,4 тыс.руб. областной бюджет,  441,7тыс.руб. внебюджетные ср-ва

-построена спортивная площадка в п.Велетьма;

-установлены 2 спортивные площадки «Воркаут» в городе (шк.№9, ул. Адм.Макарова)

-обустроен хоккейный корт в с.Мурзицы;

- организовано и проведено 60 спортивно-массовых мероприятий;

- обеспечено выполнение муниципальных заданий МБУ ФОК  в полном объеме согласно лимитов;

-организовано участие спортсменов городского округа на областных, региональных и всероссийских соревнованиях согласно календарю соревнований (оплата стартовых взносов, оплачено питание спортсменов,  транспортные расходы на перевозку спортсменов).

-приобретен электронный старт-финиш;

- приобретена музыкальная аппаратура для проведения спортивно-массовых мероприятий;

-приобретен инвентарь для  работы волонтерского объединения "Бумеранг", прошло торжественное открытие Года волонтера, поощрение участников волонтерского движения, выдача волонтерских книжек, местным штабом "Волонтеры победы" проведены акции и интернет-акции приуроченные к Дню Победы, семинар-практикум для клубных учреждений;

-проведен ряд мероприятий  с участием молодежи, молодежных организаций и движений ( профориентационные уроки со старшеклассниками; лидеры молодежного движения  участвовали в межмуниципальном молодежном образовательном форуме "Время молодых", в Всеросийском конкурсе комсомольской символики, семинаре "Добро соседства" и т.д.)

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы"  -4260,9 тыс.руб. бюджет округа; 1622,1 тыс.руб. областной бюджет

-проведена реконструкция пожарного депо  в с.Шилокша;

- проведен ремонт  ПРУ ул. Воровского д.64;

-произведена оплата за реконструкцию РАСЦО согласно соглашению;

-проведена замена ветхой электропроводки в школе №1, в д/с№15, д/с№26, Гремячевской школе №2.

-проведена  огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в  в д/с №8, школе №7, лией №3,шола №10, в Мурзицкой, Шилокшанской, Велетьминской, Тепловской, Гремячевской №2 школах;

-установлен противопожарный люк-выход в д/с №8;

-оборудована система АПС и СО речевым оповещением в школе №1

-устроено аварийное освещение на путях эвакуации в школе №1

-отремонтирована противопожарная система «Стрелец-Мониторинг» в Тепловской школе

- 483 чел. прошли обучение на УКП (учебно-консультационных пунктах);

-обучено 13 чел.  На базе УМЦ по ГОЧС Нижегородской области;

- страхование добровольных пожарных -140 чел ДПО г. Кулебаки-застраховано

- проведжена опашка населенных пунктов (170км), уборка сухой растительности 1,6 ГА, устройство противопожарных разрывов (4 населенных пунктов);

-проведено мероприятие «День защиты детей» - задействовано 18 образовательных учреждений;

- разработан и утвержден план мероприятий по  противопожарной защите населенных  пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

-изготовлено 6 видов памяток  по противопожарным мероприятиям (7878шт).

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2018-2020 годы» -3481,0тыс.руб. бюджет округа; 50,0 тыс.руб. внебюджетные источники

- на полигоне ТБО г. Кулебаки проведены работы по ликвидации пожара в летнее время, выполнялись работы по планировке грунта на полигон ТБО, а также заключен муниципальный контракт на изготовление проектной документации на рекультивацию полигона ТБО г. Кулебаки;

-проведены работы по благоустройству действующих скотомогильников в с Теплово, с. Ломовка, с. Саваслейка,  (оборудован забор по периметру, установлены ворота при въезде на территорию скотомогильников, установлены крышки с замками на биотермические ямы, установлен новый навес над ямой над одним из скотомогильников, прорыты траншеи по периметру скотомогильников

- проведена противоклещевая обработка и обработка от личинок комара 121 объект  (водоемов, зон отдыха, детских площадок) общей площадью 227,0 тыс. кв.м.

- собрано и вывезено на утилизацию 4965ед. отработанных ртутьсодержащих ламп, 40 кг. батареек, 154-термометра, приобретен новый контейнер для ртутьсодержащих отходов;

-выполнены работы по сносу и подрезке 26 деревьев. Школа № 3 – 6 деревьев снос, школа № 9 – 7 деревьев снос, д/сад Белочка – 3 дерева снос, школа 10 – 3 дерева снос, ДЮСШ- 2 кронировано, 5 подрезка ветвей.

- посажено более 17000 саженцев сосны на территории лесфонда. Посажены саженцы клена «Татарский Гиннала» на пл. Ленина в количестве 30 шт., также посажено 10 шт. саженцев сирени в городском парке. Посажены саженцы Рябин на ул. Мира в количестве 50 шт. Разбиты клумбы с цветами и декоративной щепой на: пл. Ленина, пл. Победы, ул. Бутова, ул. 1-е Мая., ул. Воровского.

- ликвидировано 114 несанкционированных свалок мусора, вывезено 3236,1куб.м мусора,

- предоставлена субсидия МУП «Райводоканал» на ремонт ограждений ЗСО скважин г.о.г. Кулебаки, работы по ремонту выполнены в полном объеме (на двух скважинах г. Кулебаки;

-проведены работы по благоустройству родника (с.Шилокша);

-проведено 14 проб анализов воды водоемов "Устимский пруд", «Парковый пруд», «Новостроевский пруд», 2-родников, вблизи  с.Шилокша и родник у второго бугра № 2, Меляевский пруд, повторные пробы в роднике с. Шилокша;

- закуплены 83 кг мальков толстолобика и белого амура, зарыблен пруд в городском парке;

-проведено 159 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства в области охраны окружающей среды, 158 обследований зеленых насаждений;

-проведено 18 экологическая акция экологической направленности

-размещено 32 публикации в СМИ.

Отклонения в реализации программных мероприятий: от плана бюджетных ассигнований

Мероприятие 3.7. «Рекультивация полигона ТБО г. Кулебаки»- Контракт на изготовление проектной документации на рекультивацию полигона ТБО г. Кулебаки заключен 12.11.18г. сроком исполнения до 12.11.2019г.

МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018 – 2020 годы» - 856,0 тыс.руб. бюджет округа, 702,7тыс.руб. федер. бюджет, 246,9тыс.руб. областной бюджет

-	получили поддержку 3 субъекта МСП (983,4 тыс. руб. (в том числе 255,7 тыс. руб. из областного бюджета и 727,7 тыс. руб.  из федерального бюджета) на развитие предпринимательства ( возмещение им части затрат, связанных: с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга,  с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования,  с уплатой процентов по целевому кредиту);

-производится материально – техническое обеспечение и содержание офиса «Кулебакского центра поддержки предпринимательства.

- предоставляется субсидия Кулебакскому центру поддержки предпринимательства для обеспечения его деятельности;

- проведена бизнес-олимпиада для школьников старшего звена и студентов (мероприятие прошло в двух школах № 3 и № 7, приняло участие 36 чел.);

- проведены ежегодные мероприятия - конкурс «Предприниматель года», торжественное мероприятие к Дню Российского предпринимательства, подготовлены материалы на участников  областных конкурсов: «Предприниматель года», «Лучший руководитель года», «Инвестиционный проект года в сфере услуг»;

- проведено 5 опросов населения округа: по определению свободных инвестиционных ниш, по вопросу качества транспортного обслуживания, по выявлению наиболее успешных, перспективных предпринимателей, по оценке муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по развитию предпринимательства, выявления спроса у субъектов МСП на имущество, находящееся в муниципальной собственности.;

- АНО «КЦПП» проведена деловая игра среди старшеклассников «Ты -предприниматель!».

- проведены 2 совещания по вопросам внедрения РНИС, участия в проекте «Яндекс.Такси», 1 совещание на базе Центра по вопросу расчета ЕНВД;

-проводится ежемесячный мониторинг:  по реализации алкогольной продукции и пива,  по ценам на основные виды продовольственных товаров, ежеквартальное обследование ярмарок.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП « Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2020 годы» » - 20679,9тыс.руб. бюджет округа

- произведена оплата за долевое участие в содержании общего имущества МКЖД, оплата коммунальных платежей в свободных нежилых помещениях муниципальной казны, платежи по сохранности муниципального имущества, оплата за аварийно диспетчерское обслуживание газового оборудование  и техническое обслуживание, ремонт газового оборудования и газопроводов,

- субсидии на покрытие убытков от работы муниципальной бани за 4 кв.2017г., 1-3 кв. 2018г.

- субсидии на финансовое обеспечение затрат на приобретение материалов на кап. ремонт теплотрассы ул. 60 лет ВЛКСМ, в соответствии с соглашением с ООО «БорТеплоэнерго» и  с МУП «Райводоканал» на обеспечение затрат по ремонту водопровода ул. 60 лет ВЛКСМ  и затрат по оформлению лицензии на право пользования недрами;

- предоставленены субсидии на финансовое обеспечение затрат на приобретение материалов на кап. ремонт теплотрассы от здания котельной по ул. Циолковского д.37а, по. Ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Адм. Макарова, ул. Воровского, в соответствии с соглашением с ООО «БорТеплоэнерго»;

- предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт участка водопровода по адресу Нижегородская область, Кулебакский район р.п. Гремячево от скважины №1 площадка водоразборная №4 до дома №28 по ул. Ульянова и участка водопровода по адресу Нижегородская область Кулебакский района р.п. Гремячево от Насосной станции II подъема ул. Береговая д.2 до ул. Новая, д.5, в соответствии с соглашением с ООО «Коммунальщик»;

- проведено 9 плановых документарных и 9 выездных проверки МУ и МП, на предмет целевого использования муниципального имущества, составлено 9 актов.

- проведено 9 документарных и 12 выездных проверок МП и МУ на предмет соблюдения договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, составлен 21 акт.

- проведено 25 плановых документарных и 25 выездных проверки в отношении земельных участков находящихся в аренде, на предмет целевого использования, составлены 50 актов.

- проведено 64 проверки физических лиц, на предмет соблюдения требований земельного законодательства, составлено 64 акта,

- проведено 1 проверка юридического лица, на предмет соблюдения требований земельного законодательства, составлено 1 акт,

- проведено 9 обследований (рейдов) по 181 объектам земельных участков, на предмет соблюдения требований земельного законодательства, составлены отчеты;

- произведена оплата за оказание услуг ведения расчетов с населением за найм за февраль-декабрь 2018г.

- произведена оплата за оказание услуг по ведению технического надзора за за строительством объектов газоснабжения квартиры с. Мурзицы, ул. Совхоз Кулебакский, д.16кв.2.

- произведена оплата за выполненные работы по ремонту квартиры с. Мурзицы, ул. Совхоз Кулебакский, д.16кв.2.

- произведена отплата за ремонт кровли по адресу ул. Бунтарская, д.13, за замену низковольтных воздушных сетей по ул. Придородная, д. Меляево; за ремонт здания кровли по ул. Воровского, д.48 г. Кулебаки; за ремонт кабинета № 203 администрации;

- произведена оплата за выполненные работы по сносу здания Летнего театра.

- произведена оплата за оказаные услуг по корректировке правил землепользования и застройки территории города Кулебаки и р.п., за оказанные услуги по проведению кадастровых работ по определению границ населенных пунктов городского округа город Кулебаки

- проделана работа по подготовке претензий и насчитано неосновательное обогащение за использование земельных участков без оформления документов,

- получены отчеты об оценке рыночной стоимости объекта оценки по 70 объектам ( из них 49-имущества, 21 – зем.участка);

- оплачено за изготовление схем расположения земельных участков и за изготовление проектов межевания территории, выставление колышков в натуре;

- оплачено за изготовление технических планов.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Информационное общество  городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы»-  7981,3 тыс.руб. бюджет округа; 1678,5 тыс.руб. областной бюджет

- выделены субсидии МБУ «Многофункциональный центр» и МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» в полном объеме в пределах выделенных лимитов;

-изготовлены информационный сборник к конкурсу на самый благоустроенный населенный пункт области и 4 дизайн-макета для подготовки к изданию полиграфической и иной продукции;

-размещены 2 баннера социальной рекламы;

-изготовлены 4 фильма о городском округе;

-округ принял  участие  в 2-х областных и 1-м Всероссийском конкурсе в сфере благоустройства

- продолжается  развитие  нового сайта городского округа,

-приобретены 14ПК, сетевое хранилище, 3 коммутатора, 3 МФУ, 3 источника бесперебойного питания, расходные элементы для принтеров и копировальных аппаратов;

-приобретена необходимая подарочная (открытки, сувенирвы) продукция;

-обеспечено внедрение необходимых электронно-цифровых подписей;

-обеспечено приобретение программного обеспечения, продление технической поддержки программных модулей и продуктов, установленных в администрации городского округа;

- приобретены и установлены 7  металлических архивных стеллажей  и 11жилюзи на окна в архив;

- проведена аттестация рабочего места специалиста по гос.тайне.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Комплексные меры профилактики наркомании  и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» -101,9 тыс.руб. бюджет округа

- организовано проведение более 200 профилактических мероприятий (акции, спортивно-массовые мероприятия, конкурсы, лекции, беседы, часы информации, дискуссии, викторины и др.), в которых приняли участие около 4000  человек из числа подростков и молодежи

-организован конкурс молодежных волонтерских объединений;

- проведен       конкурс    агитбригад     «Мы выбираем жизнь»   среди старшеклассников городских школ (6 команд);

- организовано более 30  мероприятий в рамках Дня борьбы с наркоманией, в которых приняли участие около 2000  человек из числа подростков и молодежи;

-изготовлен профилактический баннер, буклеты;

-врачом-наркологом организовано 20 индивидуальных консультаций с потребителями наркотических и психотропных веществ и больными с диагнозом «наркомания» по формированию у них мотивации для лечения от наркотической зависимости;

-проведено 9 рейдов ГИБДД  на предмет выявления лиц осуществляющих     управление транспортными  средствами   в состоянии      наркотического опьянения,   а    также    по выявлению  лиц, в том числе несовершеннолетних,  совершающих правонарушения,  связанные  с незаконным оборотом наркотиков, в общественных местах ;

-11 межведомственных  рейда «социального патруля»  по местам массового отдыха несовершеннолетних.

Отклонений в  реализации мероприятий нет.

МП «Обеспечение общественного порядка  и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений  в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы" – 842,7 тыс.руб. бюджет округа

- изготовлено и смонтировано  ограждение территории

МАУ ДО ДООЦ им.А.П.Гайдара (150п.м.)

МБОУ школа № 7 (105 п.м.)

- МАУ ДО ДООЦ им.А.П.Гайдара оборудовано 14 видеокамер (обзор территории)

-проведены  межведомственные проверки объектов с массовым пребыванием людей на предмет антитеррористической защищенности, в т.ч. мест летнего отдыха детей ( 20 объектов)

- организованы межведомственные проверки состояния гидротехнических  сооружений – обследовано 11ГТС;

-организовано 44 рейда «социального патруля», . 25 из них направлены на профилактику семейного неблагополучия, 17 на реализацию Закона №23-З;

-издано 3 вида буклетов (570шт.) на тему уголовного и административного законодательства;

- функционирует школа принимающих родителей при содействии специалистов управления по вопросам опеки и попечительства на базе ЦСПСД;

-проведены межведомственные рейдовые мероприятия  по выявлению и пресечению употребления спиртных напитков несовершеннолетними и соблюдению организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукци (проведено 43 рейда);

- проведены проверки 34 объектов - избирательных участков для определения необходимых мер усиления инженерно-технической укрепленности, оснащения системами контроля доступа и видеонаблюдения, средствами охранно- пожарной и тревожной сигнализации, организации (усиления) физической охраны;

-проведение оперативно- профилактических мероприятий: по пресечению правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции (1 мероприятие); по пресечению преступлений в сфере производства и оборота контрафактной и фальсифицированной продукции, недоброкачественных и опасных для жизни и здоровья потребителей товаров народного потребления (1 меропирятие);

--проведены в образовательных организациях городского округа город Кулебаки  (в том числе при необходимости с привлечением Отдела  МВД России по Кулебакскому району (по согласованию) и 65 ПЧ 8 ОФПС (по согласованию) учебные занятия и тренировки обучающихся и педагогов  при возникновении угрозы террористических актов;

- обеспечена работа комиссии по вопросам профилактики правонарушений и антитеррористической комиссии при адмиинстрации; комиссии по координации работы по противодействию коррупции;

-проведен ряд мероприятий по совершенствованию деятельности по предупреждению коррупции на территории городского округа.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» - 1239,1 тыс.руб.  бюджет округа

- проводится социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и граждан отдельных категорий (ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавших от политических репрессий в рамках Дня памяти жертв политических репрессий, семей-юбиляров, проживших в браке 50 лет,  активистов общественных организаций, кулебачан, удостоенных почетных званий  городского округа;

- пожилые люди, инвалиды  посещают культурно-досуговые мероприятия, занимаются в кружках в учреждениях культуры; организована реабилитационная смена для семей с детьми-инвалидами в загородном оздоровительном центре.

-на базе ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям» 5 раз в неделю проводятся занятия продолжи-тельностью 2,5 часа для 25 детей с инвалидностью. Большую работу по соцподдержке семей проводит ОО «Друг»;

-паспортизировано 119 объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности маломобильных граждан;

- разработано и реализовано 20  планов адаптации по обеспечению доступности к приоритетным объектам маломобильных граждан;

-проведены конкурсы  «Кулебакская семья» и «Приемная семья» и др.

- оказана материальная помощь на газификацию  6 семьям и 10 семьям – в связи с трудной жизненной ситуацией;

- документы на софинансирование матпомощи 7 семьям направлены на рассмотрение в Министерство социальной политики;

- оказывается социальная поддержка по обучению 2 детей с переездом из д. Красный родник в Серебрянскую СОШ;

- организован летний отдых детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в первоочередном оздоровлении ;

- проведены массовые мероприятия (встреч, акций, классных часов, военно-патриотических игр, смотров, конкурсов среди школьных военно-патриотических клубов, др.) с участием  школьников, студентов и актива общественной организации ветеранов боевых действий и др.;

- оказана поддержка деятельности совета ветеранов и кулебакской организации ВОИ

-проведен целый ряд мероприятий  Ассоциацией многодетных семей, Объединением приемных семей.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Управление муниципальными финансами  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» - 14185,1тыс.руб. бюджет округа

-поддержание информационных систем в рабочем режиме и информационное обслуживание;

-обеспечение деятельности финансового управления;

-проведение всех плановых мероприятий связанных с исполнением бюджета, формированием бюджетной отчетности, оптимизации муниципального долга и исполнения долговых обязательств и пр.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» - 94,6 тыс.руб. бюджет округа, 225,0 тыс.руб. внебюджетные ср-ва

- заменены лампы в школе №1 на энергосберегающие;

- собственниками помещений в многоквартирных домах и жилых домах установлено – 58 приборов учета холодного водоснабжения, 2 ПУ – горячего водоснабжения, 3 ПУ – электрической энергии, 53 ПУ – газоснабжение.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

____________________________________