**Сводный годовой доклад**

**«О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

**в 2021 году»**

Сектором проектной деятельности администрации городского округа город Кулебаки по итогам 2021 года проведена оценка эффективности муниципальных программ.

**1. Методика проведения оценки эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2021 года проведена по методике, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 03 марта 2016 года № 395 ( в ред. от 09.08.2020 №1012) (далее-Методика). Методика основывается на оценке эффективности подпрограмм (задач) и программы в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм, при их отсутствии - задач программы (далее – задач);

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм (задач), входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм (задач);

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм (задач).

**2. Оценка эффективности госпрограмм**

По итогам 2021 года проведена оценка эффективности 18 муниципальных программ, предусмотренных решением о бюджете городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

**2.1. Степень реализации мероприятий подпрограмм**

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм показывает, что:

- по 5 муниципальным программам выполнение мероприятий составило более 95%;

- по 9 муниципальным программам выполнение мероприятий составило от 80% до 95%;

- по 4 госпрограммам выполнение мероприятий составило менее 80%

(приложение 1 к докладу).

Низкие показатели исполнения наблюдались по муниципальным программам (ниже 80%):

- «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024годы » - 75%

(выполнено 6 из 8 запланированных мероприятий);

- «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020- 2025 годы » - 58 % (выполнено 15 из 26 запланированных мероприятий);

- «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы » - 67 % (выполнено 8 из 12 запланированных мероприятий);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025годы» - 50 % (выполнено 2 и 4 запланированных мероприятий).

**Распределение программ по степени выполнения мероприятий, %**

График 1

**2.2. Выполнение плановых объемов финансирования муниципальных программ из всех источников**

Всего на реализацию 18 муниципальных программ было направлено из всех источников финансирования 1424155,8 тыс.руб., в том числе из средств бюджета округа - 659294,1 тыс.руб. (46%), областного бюджета – 670043,8 тыс.руб. (47%), федерального бюджета - 73430,8 тыс.руб. (5%), прочих источников – 21387,1 тыс.руб. (2%).

**Финансирование муниципальных программ в 2021 году в разрезе**

**источников, %**

График 2

По сравнению с 2020 годом объем финансирования муниципальных программ из всех источников финансирования увеличился на 94593,9 тыс.руб. (107% к плану 2020 года) в первую очередь, за счет средств федерального бюджета.

Средства федерального бюджета, привлеченные на реализацию муниципальных программ, составили 73430,8 тыс.руб., что более чем в 1,5 раза больше, чем в 2020 году (в 2020 году – 48181,4 тыс.руб.).

**Доля финансирования муниципальных программ**

**из всех источников в 2021 году**

График 3

*Исполнение финансирования муниципальных программ из областного бюджета относительно уточненного плана бюджетных ассигнований на 2021 год составило в целом 88 %:*

- практически полностью (более 98%) финансирование из областного бюджета было исполнено по 7 муниципальным программам;

- по 3 муниципальным программам уровень исполнения финансирования составил от 85% до 98%.

Низкое исполнение финансирования отмечается по муниципальной программе «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» - 50%.

*Исполнение финансирования муниципальных программ из федерального бюджета относительно уточненного плана бюджетных ассигнований на 2021 год составило 100 %.*

*Исполнение финансирования муниципальных программ из бюджета округа относительно уточненного плана бюджетных ассигнований на 2021 год составило 97 %:*

- практически полностью (более 98%) финансирование из бюджета округа было исполнено по 11 муниципальным программам;

- по 4 муниципальным программам уровень исполнения финансирования составил от 85% до 98%.

Низкое исполнение финансирования отмечается по следующим муниципальным программам:

- «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 год » - 73 %;

- «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» - 46%;

- «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2020-2025 годы» - 70%.

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018г. | 2019 | 2020 | 2021 г. | |
| факт | факт | факт | план | факт |
| 91,1 | 92,1 | 90,6 | 91,0 | 90,6 |

График 2

*Исполнение финансирования муниципальных программ из прочих источников (это средства предприятий, инвесторов, граждан, участвующих в реализации программ) относительно уточненного плана бюджетных ассигнований на 2021 год составило 97 %.*

**2.3. Степень достижения плановых значений индикаторов госпрограмм**

Проведенный анализ показывает, что высокая степень достижения плановых значений индикаторов (более 90%) отмечалась по 13 муниципальным программам.

По 4 муниципальным программам наблюдалась степень достижения плановых значений индикаторов от 70% до 90%.

Наиболее низкая степень достижения плановых значений индикаторов (50%) отмечена по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025годы»» (приложение 2 к докладу).

**2.4. Итоговая оценка эффективности муниципальных программ**

Проведенная оценка эффективности 18 муниципальных программ (приложение 3 к докладу) показала:

- высокую оценку эффективности получили 11 муниципальных программ (или 61 % от общего числа муниципальных программ);

- среднюю оценку эффективности - 5 муниципальных программ (или 28% от общего числа муниципальных программ);

- низкую (удовлетворительную) оценку эффективности - 1 муниципальная программа («Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы»);

- неудовлетворительную оценку получила 1 муниципальная программа («Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»)

**3. Задачи, направленные на рост результативности муниципальных программ в 2022 году**

Одной из ключевых задач на 2022 год является организация работы по актуализации ранее утвержденных программных документов, осуществлению постоянного мониторинга исполнения финансирования и хода выполнения мероприятий муниципальных программ (особенно в рамках национальных и региональных проектов), а так же повышения качества предоставления отчетности ответственными исполнителями программ.

Вместе с тем будет продолжена работа по совершенствованию методологии

программного планирования.

Начальник сектора проектной деятельности Гусева Е.А.

Приложение 1

к сводному годовому докладу

**Информация о выполнении мероприятий в рамках государственных программ Нижегородской области**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Количество запланированных мероприятий** | **Количество выполненных мероприятий** | **Доля выполненных мероприятий, %** | **Причины невыполнения мероприятий (по данным ответственного исполнителя)** |
| 1 | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» | 40 | 40 | 100 | **-** |
| 2 | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | 19 | 19 | 100 | **-** |
| 3 | «Информационное общество городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | 31 | 27 | 87 | Ввиду отсутствия финансирования за счет средств местного бюджета в 2021 году не исполнено 4 мероприятия:  **-** подготовка, издание и распространение официальных печатных информационных материалов (книг, буклетов, брошюр, листовок и пр.) органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки ввиду отсутствия финансирования за счет средств местного бюджета;  - изготовление и размещение информационных баннеров, флагов, растяжек к государственным праздникам, мероприятиям и иным официальным поводам ввиду отсутствия финансирования за счет средств местного бюджета;  - организация изготовления и приобретения открыток «Городской округ город Кулебаки» ввиду отсутствия финансирования за счет средств местного бюджета;  - изготовление видеопродукции (фильмов о городском округе город Кулебаки). |
| 4 | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 17 | 17 | 100 | **-** |
| 5 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 18 | 18 | 100 | **-** |
| 6 | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 23 | 22 | 96 | Не исполнено мероприятие по организации и проведению муниципальной (межмуниципальной) бизнес-олимпиады по предпринимательству для школьников и студентов в рамках реализации приоритетного муниципального направления "Кулебаки - новый город для молодёжи " (подготовка заданий олимпиады, формирование судейства с обязательным представительством бизнеса, организация отборочных этапов и финала олимпиады, подготовка статей для СМИ) в связи с введением режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введением временного ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий . |
| 7 | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 22 | 19 | 86 | Не в полном объеме выполнено мероприятие по разработке планов реализации муниципальных программ, по 3 муниципальным программам планы реализации не были утверждены.  Не в полном объеме выполнено мероприятие по обеспечению выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания. По итогам 2021 года по показателям объема 3 учреждения не выполнили МЗ. Принято решение о возврате средств субсидии за недостижение показателей, характеризующих объем муниципальных услуг.  Причиной отклонений показателей объема в сторону уменьшения связано со следующими факторами:  1) Детские сады - со сменой места жительства детей, непосещением по состоянию здоровья;  2) Общеобразовательные школы - прогнозная численность обучающихся 1-ых и 10-ых классов не подтвердилась;  3) Учреждения дополнительного образования - с распространением короновирусной инфекции (не открывалась одна смена в оздоровительном лагере).  Не в полном объеме выполнено мероприятие по утверждению отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов (включая мероприятия по повышению качества финансового менеджмента) по причине отсутствия ведомственного плана управления образования. |
| 8 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» | 16 | 13 | 81 | Ввиду отсутствия финансирования не выполнено 2 мероприятия:  - противопожарная агитация (уголки, стенды, памятки, листовки, баннеры), обучение ПТМ (пожарно- технический минимум);  - проведение экспертизы сметной документации. Приобретение и установка противопожарных резервуаров.  Частично выполнено мероприятие по построению, внедрению и развитию на территории округа аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» в виду отсутствия утвержденного НПА Нижегородской области. |
| 9 | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | 27 | 24 | 89 | Не выполнено 2 мероприятия:  - приобретение автобуса МП г.о.г. Кулебаки «ПАП» с целью обновления подвижного состава в связи с тяжелым финансовым положением МП «ПАП» денежные средства были отданы МП «ПАП» на погашение кредиторской задолженности в связи с коронавирусной инфекцией;  - ремонт автомобильной дороги ул. Воровского в виду отсутствия финансирования из средств местного бюджета. |
| 10 | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | 47 | 39 | 83 | Задача 1  Частично выполнены 3 мероприятия в связисвведением режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введением временного ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий:  - обеспечение работы комиссии по вопросам профилактики правонарушений в городском округе город Кулебаки, на которую возложена функция по контролю за исполнением муниципальной программы;  - обеспечение работы антитеррористической комиссии городского округа;  - выполнение мероприятий по контрпропаганде проявлений терроризма и экстремизма в рамках деятельности рабочей группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму, Совета общественности при главе МСУ городского округа город Кулебаки. Выработка и реализация дополнительных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия по информационному противодействию терроризму и экстремизму;  Не выполнено мероприятие по организации совещаний со старшими многоквартирных домов, председателями уличных комитетов с рассмотрением вопросов общественной безопасности, антитеррористической защищенности и т.д. с приглашением сотрудников МО МВД России «Кулебакский», в т.ч. участковых уполномоченных полиции в связи введением режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введением временного ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий.  Задача 2  Частично выполнено мероприятие по реализации антитеррористической защищенности объектов возможных террористических устремлений на территории городского округа город Кулебаки образовательных учреждений:  - отсутствие потребности в приобретении и установке автоматического шлагбаума на въезде на территорию автовокзала ул. СТ. Разина , так как территория автовокзала ограждена железобетонными блоками, на въезде и выезде установлены знаки «Въезд запрещен»;  - отсутствие финансирования мероприятий по ремонту систем освещения на территории образовательных учреждений (40 учреждений).  Не выполнено мероприятие по усилению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей (демонтаж бетонных блоков на площади Ленина городского округа город Кулебаки) в связи с введением режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введением временного ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий.  Частично выполнено мероприятие по организации и проведению культурно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа семьи в обществе, пропаганды семейного образа жизни и укрепления семейных традиций в городском округе. В связи с высокой заболеваемостью и частичным переводом в течении года учащихся на дистанционное обучение принято решение о переносе мероприятия на 2022 год.  Не выполнено мероприятие по награждению лучших народных дружинников (приобретение подарков) в связи с отсутствием кандидатур от народных дружин. |
| 11 | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 21 | 20 | 95 | Не выполнено мероприятие по рекультивации полигона ТБО ввиду отсутствия положительного заключения ПСД (оплата по контракту оставшихся 40% будет произведена только после получения положительного заключения экспертизы). Реализация мероприятия перенесена на 2022 год. |
| 12 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024годы» | 8 | 6 | 75 | Не выполнено 2 мероприятия:  благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствие с заключенными соглашениями о благоустройстве между администрацией владельцем объекта и благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствие с заключенными соглашениями между администрацией и собственником жилья ввиду отсутствия заключенных соглашений. |
| 13 | «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020- 2025 годы» | 26 | 15 | 58 | По причине финансового неблагополучия сельхозпроизводителей не выполнено 2 мероприятия:  - организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства;  - организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники.  По причине отсутствия заявок не выполнено 4 мероприятия:  - организация возмещения затрат на устройство минерализованной полосы между границами садоводческих обществ и земель лесного фонда;  - содействие сельхозпроизводителям в поиске квалифицированных специалистов;  - организация получения ежемесячных, ежегодных доплат к заработной плате, согласно действующих мер государственной поддержки, вновь принятым на работу молодым работникам;  - содействие работникам сельского хозяйства в улучшении жилищных условий согласно действующих мер государственной поддержки.  Не выполнено мероприятие по компенсации части затрат сельхозпроизводителям по проведенным культуртехническим работам при введении земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, в оборот по целевому назначению по причине отсутствия выделенных лимитов в бюджете на 2021 г. и действующего НПА  Не выполнено мероприятия по муниципальному земельному контролю целевого использования земель сельскохозяйственного назначения по причине ограничений установленных постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 года № 438 и постановлением Правительства Нижегородской области от 02.04.2020 года № 259.  Не выполнено мероприятие по проведению работ по переводу непригодных для целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности в земли лесного фонда, земли населенных пунктов по причине отсутствия утвержденного генерального плана территории городского округа город Кулебаки. |
| 14 | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» | 20 | 18 | 90 | Частично выполнено мероприятие по организации перепрофилирования имущества муниципальной казны. Отставание от планового значения в связи: с заключением мун. контракта № 075-МК от 16.11.2021 (на выполнение работ по сносу здания бывшего дома культуры с. Теплово ул. Полевая д.31 на сумму - 1 959,4 тыс.руб.), работы по контракту начаты, но не выполнены в срок, в связи с погодными условиями. Денежные средства будут израсходованы в 2022.  Частично выполнено мероприятие по предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения неполученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещения) затрат. Отставание от планового значения в связи с тем, что в декабре было приостановление деятельности бани и расходы не осуществлялись. Оплата произведена за 1-3 квартал и октябрь и ноябрь). |
| 15 | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020-2025годы» | 30 | 28 | 93 | Не выполнено мероприятие «Обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными организациями, в отношении которых администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы ПФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы ПФ и (или) иные организации, получатели гранта в форме субсидии» ввиду отсутствия таких организаций на территории городского округа (включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы ПФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы ПФ).  Не в полном объеме выполнено мероприятие «Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, строительство и капитальный ремонт ОО, проведение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся». Неисполнение связано с низкими темпами строительства д/с на 40 мест в р.п.Велетьма и отсутствием окончательного варианта ПСД на строительство общеобразовательной школы на 200 мест в с.Ломовка. Была организована работа по продлению технических условий на газоснабжение, электроснабжение, по сбору необходимых технических условий. |
| 16 | "Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»» | 12 | 8 | 67 | В виду отсутствия финансирования не выполнено 4 мероприятия:  - ремонт водопроводных сетей;  - оснащение водопроводных сетей запорной арматурой;  - строительство объекта «Водоснабжение заречной части с. Ломовка г.о.г. Кулебаки Нижегородской области;  - ремонт сетей водоснабжения по улице Школьная от дома №25 до улицы Октябрьская дом №29 в с. Теплово. |
| 17 | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | 15 | 14 | 93 | Мероприятие **«**Организация работы по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства» выполнено на 41%. Запланированные работы были приостановлены в связи с изменением (увеличением) объемов работ, что привело к пересогласованию документации. |
| 18 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025годы» | 4 | 2 | 50 | Не в полном объеме выполнены работы по тепловой изоляция системы теплоснабжения МБОУ д/с № 33 ввиду отсутствия финансирования на осуществление монтажных работ.  Не выполнено мероприятие по установке приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях в виду отсутствия финансирования. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к сводному годовому докладу

**Информация о низкой степени выполнения индикаторов (менее 70%) по государственным программам Нижегородской области за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель** | **Степень достижения плановых значений индикаторов, %** | **Причины невыполнения индикаторов (по данным ответственного исполнителя)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025годы» | Отдел ЖКХ | 50 | Отсутствие финансового обеспечения мероприятий программы |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение 3

к сводному годовому докладу

**РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**по итогам оценки эффективности за**

**2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Оценка эффектив-ности** | **Рекомендации** |
| 1 | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» | Высокая  1,0 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 2 | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Высокая  0,99 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 3 | «Информационное общество городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Высокая  0,99 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 4 | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Высокая  0,99 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 5 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Высокая  0,99 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 6 | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Высокая  0,99 | Продолжение муниципальной программы целесообразно  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 7 | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Высокая  0,97 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 8 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» | Высокая  0,97 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 9 | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Высокая  0,95 | Продолжение муниципальной программы целесообразно  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 10 | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Высокая  0,94 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 11 | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Высокая  0,94 | Продолжение муниципальной программы целесообразно  Дополнительных рекомендаций не требуется |
| 12 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024годы» | Средняя  0,89 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 13 | «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020- 2025 годы» | Средняя  0,88 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 14 | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» | Средняя  0,88 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 15 | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020-2025годы» | Средняя  0,87 | Продолжение муниципальной программы целесообразно  Дополнительных рекомендаций не требуется |
| 16 | "Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»» | Средняя  0,80 | Продолжение муниципальной программы целесообразно  Дополнительных рекомендаций не требуется |
| 17 | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Удовлетворительная  0,77 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей. |
| 18 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025годы» | Неудовлетворительная  0,62 | Продолжение муниципальной программы целесообразно.  Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_